# **Fondo de Innovación**

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN

Programa Gestión Tecnológica

**Anexo 1 PERSPECTIVA EMPRESARIAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Módulos** | **Componentes** | **Tiempos** |
| **1** | **Estratégico** | Modelos de negocios | 1 mes |
| Definición de la estrategia empresarial |
| **2** | **Mercado** | Exploración de mercado | 3 meses |
| Definición de mercado objetivo, portafolio y análisis de competencia |
| Marketing mix |
| Plan de mercado y venta (incluye plan de medios) |
| Presupuesto de mercadeo |
| **3** | **Técnico** | Definición de producto (ficha técnica y flujograma de servicio) | 3 meses |
| Procesos operativos |
| Mecanismos de control y calidad |
| Requerimientos de infraestructura (incluye localización, distribución y análisis de capacidad), maquinaria y equipos. |
| Presupuesto técnico |
| **4** | **Organizacional** | Direccionamiento estratégico |
| Estructura organizacional (incluye órganos directivos) |
| Procesos administrativos y comerciales |
| Perfiles, roles y responsabilidades |
| Presupuesto organizacional |
| **5** | **Jurídico** | Permisos, certificaciones e implicaciones tributarias (identificación, establecimiento de requerimientos para obtenerlos y ruta de gestión) | 1 meses |
| Acuerdos privados de accionistas, estrategia de propiedad intelectual de la iniciativa, minutas de formalización y minutas de contratación |
| Presupuesto jurídico |
| **6** | **Financiero** | Modelo financiero con proyecciones de ingreso, costos y gastos e inversiones (incluye análisis financiero y de sensibilidad | 1 meses |
| Identificación de fuentes de financiación y gestión y negociación de recursos hacia la puesta en marcha |
| **7** | **Análisis de riesgo** | Factores limitantes. |
| Factores críticos. |
| Respuestas estratégicas para minimizar riesgos. |
| **TOTAL** | 8 meses[[1]](#endnote-1) |

1. El tiempo de acompañamiento del proyecto que acceda a perspectiva empresarial podría tener una duración de seis meses (6 meses), siempre y cuando los módulos permitan trabajarse en simultáneo. [↑](#endnote-ref-1)