## Inicio (hidden)
Rectoría
Rectoría
Informe de Gestión Facultad de Ciencias Económicas
2010
“Una universidad comprometida con el conocimiento por una sociedad equitativa e incluyente”
Medellín, junio de 2010
p: proyecto
MetaAnual
MetaTrienio
Peso
ContribucionAnual

## Informe de gestión año 2010
PLAN ACCIÓN 2009-2012
INFORME DE GESTIÓN 2010
FACULTAD DE COMUNICACIONES
| Periodo a reportar | Enero-Diciembre 2010 | [11 empty] | Periodo a reportar | Enero-Diciembre 2010 | [6 empty] | Periodo a reportar | Enero-Diciembre 2010
| Fecha de entrega del informe | 2011-01-24 | [11 empty] | Fecha de entrega del informe | 2011-01-24 | [6 empty] | Fecha de entrega del informe | 2011-01-24
| Instrucción: Coloque el cursor sobre la celda que encabeza la columna a diligenciar (resaltadas en color verde), de esta manera podrá leer los comentarios asociados que le indican cómo debe reportar la información. | [12 empty] | Instrucción: Coloque el cursor sobre la celda que encabeza la columna a diligenciar (resaltadas en color verde), de esta manera podrá leer los comentarios asociados que le indican cómo debe reportar la información. | [7 empty] | Instrucción: Coloque el cursor sobre la celda que encabeza la columna a diligenciar (resaltadas en color verde), de esta manera podrá leer los comentarios asociados que le indican cómo debe reportar la información.
| Objetivo Estratégico | Ámbitos de contribución | Objetivo de contribución | Dependencia | Nombre Indicador para el objetivo de contribución | Fórmula Indicador para el objetivo de contribución | Variables asociadas Indicador para el objetivo de contribución | Línea Base (Situación 2009) | Meta 2010 | Valor alcanzado Junio-2010 | Valor alcanzado Julio-Diciembre/2010 | VALOR ALCANZADO TOTAL 2010 | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción cuantitativa | Descripción cualitativa | Fuente de información | Dificultades | Otras dificultades | Acciones de mejora | Iniciativa estratégica | Responsable de la iniciativa | Porcentaje de ejecución de cada iniciativa Ene-Diciembre/2010 | COMENTARIOS ASOCIADOS AL AVANCE DE LA INICIATIVA | Presupuesto Total por iniciativa a 2010 (Cifras en millones de pesos) | Recursos Ejecutados por iniciativa por el 2009 (Cifras en millones de pesos) | [5 empty] | Recursos Ejecutados por iniciativa Enero- Diciembre de 2010 (Cifras en millones de pesos) | [5 empty] | Porcentaje de Ejecución Presupuestal |  | Causas de incumplimiento de metas
No. | [15 empty] | Fuente de información | Dificultades |  |  |  |  | Porcentaje de ejecución de cada iniciativa |  |  | Fondos Generales (Cifras en millones de pesos) | Fondos Especiales (Cifras en millones de pesos) | Estampilla (Cifras en millones de pesos) | Fuentes Externas (Cifras en millones de pesos) | Créditos (Cifras en millones de pesos) | Total | Fondos Generales (Cifras en millones de pesos) | Fondos Especiales (Cifras en millones de pesos) | Estampilla (Cifras en millones de pesos) | Fuentes Externas (Cifras en millones de pesos) | Créditos (Cifras en millones de pesos) | Total |  |  | Aspectos o variables que explican por qué un indicador no tuvo movimiento (no cambió) a pesar de que debería haberlo hecho en un período determinado o auque se movió no alcanzó la meta planificada
6 | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica y de los procesos de transferencia del conocimiento al medio. | Realizar convenios para la transferencia tecnológica | Facultad de Comunicaciones | Convenios | Número de convenios | Convenios | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 300% | Se firmó el Convenio con el Sena por valor de 1,200,244,059 para la formación técnica de 730 aprendices en programas del área audiovisual. | Se firmó un convenio con el Sena para la formación de técnicos en audio y video, este convenio tuvo una duración de 9 meses | Estadísticas y contabilidad de Extensión de la Facultad de Comunicaciones, información proporcionada por la Coordinadora de Extensión. |  | Las dificultades no estan vinculadas con el alcance de las metas, sino en la ejecución del Convenio. | Aprovechar los vínculos de la Facultad en la comunidad académica internacional, para tener mayor participación en la celebración de este tipo de convenios a nivel internacional. | Plan de fortalecimiento de relaciones académicas con instituciones nacionales e internacionales para la transferencia tecnológica | CIEC, Docentes, Jefes de Departamento y Consejo de Facultad | 58.3% | Se han creado comunidades académicas internacionales, se conformó una red con periodistas de las 32 ciudades capitales de Colombia. De igual manera se visitaron importantes instituciones como Telemedellín, Teleantioquia y la Contraloría General de Antioquia | 48962 | 16416 | 1150 |  |  |  | 17566 | 16416 | 3041.4 |  |  |  | 19457.4 | 75.62% | Información cuanti y cuali del Proyecto Min Tic y proy Mirando coo Miramos | Tipo de la causa | Descripción de la causa
7 | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Fomento de la Innovación en los procesos de transferencia de conocimiento al medio como motor de desarrollo social y económico. | Participar en el Centro de Investigación e Innovación | Facultad de Comunicaciones | Proyectos | Número de proyectos en los cuales participa la Facultad en el Centro de Excelencia | Proyectos | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | Se culminó el Proyecto creaciòn de contenidos interactivos ARTICA | Formulación de proyecto sobre la ciencia en el país, a cargo del prof. Eduardo Domínguez y un equipo de extensionistas. El proyecto ARTICA se ejecutó en un 100%, la facultad cumplio con los indicadores exigidos, no continuo porque Artica no cumplio los compromisos presupuestales | Jefa del Ciec, registro de la informaciín, estadísticas del CODI |  |  | Aumentar el diseño de proyectos de contenidos interactivos, continuar aumentando la participación en el CODI, a través de la investigación y trabajos de grado | Programa de asesoría y consultoría en medios, centros e instituciones para la migración digital. | Grupos de investigación, CIEC y Consejo de Facultad | 69.6% | A través de proyectos de trabajo de grado e inscripción de proyectos al Sistema Universitario de Investigación | 54901 | 23395 | 4280 |  |  |  | 27675 | 22446 | 4700 |  |  |  | 27146 | 99.85% |  | Aplazamientos no controlados | Actividades o recursos programados que no se pudieron ejecutar debido a factores o instancias externas a la Universidad, no controlables, que generaron un cambio en el tiempo de ejecución del plan de trabajo
7 | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Aumento en la Cobertura del servicio en la región y el país. | Crear tres programas de posgrado y proponer apertura en las regiones | Facultad de Comunicaciones | Estudiantes nuevos de posgrado matriculados | Número de estudiantes nuevos de posgrado matriculados | Estudiantes nuevos de posgrado matriculados | 30 | 25 | 29 |  | 29 | 116% | Se matriculan 29 estudiantes para el primer semestre de la Maestria en Comunicaicones | Finaliza el proceso de creación de la Maestria en Comunicaciones, iniciando el primer semestre en 2010-II. De igual manera se inicia la convocatoria del Doctorado en Lingüística, cuyo proceso de inscripciones arroja 7 estudiantes admitidos. El Ministerio de Educación Nacional le otorgó registro calificado por siete años. En lo ralcionado con la Maestria en Cine se ha dado unpaso imporatne con la alianza Universidad Autonoma de Barcelona y la Facultades de Artes y Comunicaciones de la Universidad de Antioquia para la apertura de un master internacional en diseño y gestión de la producción audiovisual conducente a Maestria iniciando en febrero | Programa de Creación de Posgrados y Decanatura |  |  | Realizar permanente seguimiento a los planes de costos de dichos programas para de esta forma consoolidarlos académica y económicamente. | Programa de creación de posgrados | Jefes de Departamento, Docentes y Consejo de Facultad | 80% | La creación de la maestria en Comunicaciones, donde la actividad que continua en marca es el proceso de seguimiento, al igual que la cración y convocatoria del doctorado en Lingüística | 19554 | 10383 | 300 |  |  |  | 10683 | 8521 | 350 |  |  |  | 8871 | 100% |  | No asignación de recursos económicos | No se dispusieron los recursos económicos que se tenían comprometidos
7 | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Establecimiento de estructuras curriculares flexibles y actualizadas. | Implementar transformaciones curriculares en los pregrados | Facultad de Comunicaciones | Transformaciones curriculares en pregrado | Número de programas de pregrado con transformación curricular | Transformaciones curriculares en pregrado | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 100% | Curriculos flexibles que permitan la doble titulación entre los pregrados Letras Filología Hispánica y Humanidades Lengua Castellana | Tres pregrados en proceso de autoevaluación: Periodismo, Comunicaciones y Letras: Filología Hispánica. Hay activa particiapción de la facultad en la reacreditacion institucional. | Jefaturas de Departamento |  | Por problemas en el cumplimiento de calendario académico de la Facultad de Educación no tods sus estudiantes accedieron a als materias que debian ver |  | Programa de transformación curricular en pregrado | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | Se hizo lo que habia que hacer | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | Cambios en los recursos económicos asignados | Se asignaron menos recursos económicos de los que se habían pactado
8 | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Aumento de la Calidad de los programas de pregrado y posgrado. | Aumentar el número de posgrados con doble titulación con Instituciones Internacionales | Facultad de Comunicaciones | Programas de posgrado con doble titulacion | Número de posgrados con doble titulación | Programas de posgrado con doble titulacion | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 100% | Doble titulación de la Maestría en Alemán como Lengua Extranjera y Lingüística, con la Universidad Pedagógica de Friburgo-Alemania |  | Posgrados y Decanatura |  |  |  | Programa de dobles titulaciones con entidades internacionales | Coordinadores de Posgrado, Decanato y Consejo de Facultad | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | Incumplimientos de otras instancias universitarias | Otras instancias universitarias (dependencias, equipos de trabajo o grupos decisores) no cumplieron en los tiempos, condiciones y/o especificaciones que se tenían planificadas
9 | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Fortalecimiento de la Pertinencia social y laboral de programas de pregrado. | Fortalecer la presencia de la facultad en la sociedad mediante las prácticas en pregrado | Facultad de Comunicaciones | Estudiantes de pregrado en practicas | Número de estudiantes de pregrado en práctica | Estudiantes de pregrado en practicas | 143 | 159 |  |  | 116 | 72.96% | Durante el año 2009 134 estudiantes realizaron las prácticas. Para el año 2010 116 estudiantes | Las practicas siguen posicionandose en el sector público y privado. La proyección que se hace con respecto a las prácticas que se desarrollarán durante cada semestre se realiza teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que se encuentran cursando el semestre inmediatamente anterior al nivel en que se realizan las prácticas académicas (de acuerdo con el pénsum de cada pregrado) y los que se matriculan al principio en el curso de prácticas como tal. No obstante, es muy importante considerar que en el caso particular del pregrado Comunicación Audiovisual y Multimedial los estudiantes pueden hacer prácticas tanto en el séptimo como en el octavo semestre; los cursos se llaman Proyecto I y Proyecto II, respectivamente. Quienes se matriculan en estos cursos tienen la posibilidad de hacer prácticas, pero también cuentan con otro abanico de posibilidades (investigación, pasantía, proyecto audiovisual, etc.). Si bien al inicio del semestre la gran mayoría manifiesta su interés en realizar una práctica y se inscriben en la base de datos para recibir las convocatorias, conforme transcurre el semestre muchos de ellos deciden cambiar esta opción. Es por eso que no necesariamente coincide la proyección sobre el número de practicantes y el resultado final. A esto se suman otros factores como: disminución del grupo de estudiantes de Comunicación Social-Periodismo en la sede de Medellín por el cierre definitivo del pregrado, impedimentos por trabajos de grado incompletos u otros cursos, cancelaciones extemporáneas de la materia prácticas académicas y la misma deserción estudiantil. | Ciec - Coordinadora de Prácticas | Debilidad en referentes |  |  | Programa de fortalecimiento de las practicas en entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional | Jefes de Departamento y CIEC | 57% | Durante el año 2010 se contruyeron dos nuevas bases de datos: una de empresas audiovisuales y publicitarias de Medellín y Bogotá, y otra de grupos de investigación de la Universidad de Antioquia. Las alternativas de vinculación a las prácticas son: convenios, contratos de aprendizaje, contratos de práctica, contratos laborales y actas de compromiso. Actualmente se está desarrollando un proyecto, con el apoyo de las vicerrectorías de Extensión y de Docencia, denominado "Política Integral de Prácticas Académicas para la Universidad de Antioquia" el cual pretende estandarizar procesos. Al inicio de cada semestre académico se convoca a los estudiantes de últimos niveles para la inducción a prácticas académicas. Durante el segundo semestre de 2010 se visitó a las seccionales de Oriente y Bajo Cauca para realizar inducción a prácticas académicas e inicio de la vida laboral. | 36930 | 17465 | 900 |  |  |  | 18365 | 17465 | 1100 |  |  |  | 18565 | 100% | Discrimiar por sector | Limitaciones en contratación | Fallas o retrasos en una o varias de las etapas del proceso de gestión de contratos y convenios con terceros, que afectaron el rendimiento
9 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Aumento de la Movilidad de los actores de la comunidad universitaria. | Incrementar la movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes | Facultad de Comunicaciones | Profesores y estudiantes en movilidad | Número de profesores y estudiantes en programas de movilidad | Profesores y estudiantes en movilidad | 20 | 28 | 28 |  | 28 | 100% | La Facultad recibió estudiantes de otros países como Alemania y apoyò la movilidad de estudiantes y profesores | Presencia de uno de nuestros docentes como par académico de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a la Universidad Minuto de Dios, en Bello, Popayán y Villavicencio. | Decanato y Coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad. |  |  |  | Programa de movilidad internacional en doble vìa | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | Debilidades de los recursos | Se incurrieron en incumplimientos en los recursos humanos, insumos, de infraestructura (locaciones), tecnológicos y/o de información requeridos, en aspectos tales como: cantidad asignada, oportunidad en la entrega, calidad de los mismos y/o sobrecostos
10 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Consolidación del Portafolio integrado de productos y servicios institucionales | Incrementar las actividades de extensión | Facultad de Comunicaciones | Actividades de extensión | Número de actividades de extensión por modalidad o linea/ Número total de actividades de extensión | Actividades de extensión | 28 | 35 | 35 |  | 46 | 131.4% | Proyectos ejecutados y asesorias a a IPS Universitaria | En cada año se realizó el respectivo diagnóstico y actualización del portafolio. El mercadeo del portafolio inició en el segundo semestre de 2010 y aun no es posible medir el impacto. Se realizaron 4 reuniones con los docentes | Coordinación de Extensión |  |  |  | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIEC | 66% | Se ha trabajado en cada una de las iniciativas, donde se concluye que el mercadeo del portafolio ha arrojado sus resultados por el incremento en la solicitud de propuestas | 39222 | 17811 | 1500 |  |  |  | 19311 | 17811 | 4680 |  |  |  | 22491 | 106.6% |  | Prerrequisitos incompletos | No se han cumplido los prerrequisitos (actividades u otros proyectos) planificados para el desarrollo de las actividades u operaciones planificadas para la presente vigencia
11 | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano | Aumento de la Calidad Docente mediante la formación doctoral y de maestría. | Aumentar el número de profesores con estudios de maestría o doctorado | Facultad de Comunicaciones | Docentes con doctorado y/o maestría | Número de docentes con doctorado y/o maestría | Docentes con doctorado y/o maestría | 25 | 33 | 35 |  |  | 0% | La Facultad ha participado en mas de 30 actividades de extension entre proyectos de investigacion, eventos, programas, talleres. | La Facultad tiene varios grupos de investigación. Comunicación, Periodismo y Sociedad, De la Urbe Prensa y Periodismo, Cultura y Lenguaje (PECLE). Grupos Estudios de Literatura (GEL), de Lingüísticas Regionales y Estudios Sociolingüísticos. Hasta ahora se han formado más de 4.000 personas en programas de educación continua y se han realizado más de 60 cursos de educación continua a entidades externas. | CIEC |  |  |  | Plan de formación de los docentes | Jefes de departamento y Consejo de Facultad | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | Restricciones por normativa externa | Se generó una nueva normativa externa que restringe, hace más complejo o limita la gestión de actividades o recursos para las iniciativas planificadas
14 | Mejorar la infraestructura física universitaria | Optimización del uso de los espacios físicos universitarios. | Implementar el Plan Maestro de Planta Física | Facultad de Comunicaciones | Avance del plan | Porcentaje de avance del plan | Avance del plan | 0% | 30% | 5% |  | 5% | 16.67% | Se invirtieron $113,871,061 en adecuaciones del espacio físico de las oficinas profesorales de la Facultad (fase dos). | Se presentó ante la oficina de Planeación un proyecto de Instituto de Lingüística y Literatura. El Centro de Extensión de la Facultad se traslado al Edificio de Extensión. No se han presentado avances en la reforma fìsica, aparte de la inversión realizada en el 2009 en las oficinas de profesores. | Decanato |  |  | Continuar con la gestión de nuevos recursos | Plan de ordenamiento de la planta física | Decanato | 78% | Las actividades fueron ejecutadas de acuerdo al plan de acción, aunque a la fecha se ejecutaron más recursos de los presupuestados se continua trabajando en la consecución de nuevos recursos. | 96800 |  |  | 113871 |  |  | 113871 | [5 empty] | 0 | 117.6% |  | Problemas culturales | Problemas de conformación de equipos de trabajo o relacionamiento y actitud entre el personal o equipos involucrados, que afectan el rendimiento
14 | Mejorar la capacidad tecnológica | Optimización del uso de los recursos tecnológicos. | Modernizar los recursos tecnológicos (hardware y software) | Facultad de Comunicaciones | Recursos tecnológicos modernizados | Número de recursos tecnológicos modernizados | Recursos tecnológicos modernizados | 10% | 30% | 10% |  | 40% | 133.3% | Proyecto aprobado por 154 millones | Proyecto aprobado por 154 millones, de los cuales se ejecutó en el segundo semestre del 2010 50 millones | Decanato y Producción y Medios |  | Los recursos pendientes por ejecutar son los destinados para la adquisición de Software, de los cuales no se han recibido las cotizaciones con las especificaciones requeridas |  | Proyecto de actualizaciòn tecnológica | Consejo de Facultad | 73% | Dado que las necesidades de recursos tecnolóogicos estan claramente identificados y soportados se logro la aprobación del proyecto presentado el cual se encuentra en ejecución | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 32.47% |  | Debilidad en referentes | Ausencia o debilidad de referentes externos (personas, instituciones o información) que contribuyan con el desarrollo de las iniciativas
15 | Aumentar los recursos financieros | Aumento de Ingresos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Estado. | Aumentar los ingresos provenientes de consultoría y educación continua. | Facultad de Comunicaciones | Ingresos de consultoria y educación continua | Valor total de ingresos de consultoria y educacion continua | Ingresos de consultoria y educación continua | 2700000000 | 3267000000 |  |  | 6769000000 | 207.2% | Para el 2009 los ingresos por extensión aqscendieron a 2,614 millones, para el 2010 tuvieron un incremeto del 158% en relación al 2009. | Para el 2009 se presentaron 18 nuevas propuestas, para el 2010 éstas llegaron a 26 | Coordinación de Extensión |  |  |  | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIEC | 53% | S eha trabajado en la presentación de nuevas licitaciones o propuestas, de igual forma se ha capacitado a los docentes y en la parte del costeo se ha solicitado el acompañamiento de la Vicerrectoria de extensión, detectando que el asunto urgente a solucionar es la estructura financiera de las propuestas. | 39222 | 17811 | 1500 |  |  |  | 19311 | 17811 | 4680 |  |  |  | 22491 | 106.6% |  | Restricciones con procesos universitarios | Dificultades en la interacción entre las iniciativas y procesos universitarios proveedores de soluciones, en torno a: oportunidad en la entrega y/o calidad de las soluciones
16 | Optimizar el uso financiero de los recursos | Fortalecimiento en el Control de inversiones institucionales. | Fortalecer un sistema financiero para la Facultad | Facultad de Comunicaciones | Avance del manual de politicas financieras | Porcentaje de avance del manual de politicas financieras | Avance del manual de politicas financieras | 0% | 40% | 0% |  | 0.22 | 55% | Se ha avanzado el 55% de la meta proyectada para el 2010, dado que el trabajo sobre esta iniciativa inicio desde agostos de 2010 | Se inicia con la organización financiera de los proyectos, con el fin de determinar o diganosticar el estado financiero de la Facultad. Se implementa un sistema de administración de proyectos (SIGEP) con el fin de consolidar la información y controlar presupuestalmente los recursos de la FAcultad. A la fecha se tiene el ingreso a dicho sistema de un 90% de información en lo que tiene que ver con Investigacióny posgrados. Se tiene planeado implementar requisitos para la administración de los recursos destinados para Apoyos Económicos. Se ha realizado proceso de sensibilización con la Sección de presupuestos para mejorar el proceso administrativo. | Decanatura - Ciec - Posgrados | Debilidades en el registro de información | No se cuenta con información historica confiable, lo cual ha retrazado el ingreso de la información en su totalidad al sistema (SIGEP) | Implementar el sistema durante el mes de febrero, para todos los proyectos de extensión, de esta forma se logra el control presupiestal de los recursos, para arrancar con el estudio y recopilación de políticas que en últimas conformarán el manual planteado en el Plan de Acción. | Diseño de un manual de politicas financieras para la Facultad | Consejo de Facultad | 22% |  | 16690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 500 |  |  |  | 1821 | 10.91% |  | Problemas de comunicación | No se realizó una adecuada divulgación de información entre partes interesadas, no hubo una adecuada respuesta de éstas o no hubo la adecuada interacción entre los actores involucrados
16 | [38 empty] | Débil liderazgo | Falta de interés, compromiso y liderazgo reales de los responsables de las iniciativas y/o directivos
17 | [38 empty] | Debilidades en el registro de información | No se dispone de información cuantitativa o cualitativa que posibilite hacer seguimiento y medición de las iniciativas, para los reportes o la información disponible es de poca calidad o confiabilidad
[39 empty] | Variables externas que afectan | Variables sociales, económicas, culturales, ambientales, políticas, etc de carácter externas que limitaron el desarrollo de las iniciativas
[39 empty] | Replanificación | Se deberieron replanificar uno o varios aspectos críticos de las iniciativas, generando retrasos o incumplimientos de diversa índole
[39 empty] | No hubo gestión | No se realizó gestión por parte de los actores involucrados en el plan, que tenían impacto sobre el indicador. No hubo cumplimiento a los compromisos establecidos (causa atribuible directamente a la dependencia responsable del plan)
[39 empty] | No hubo medición | No se dispuso de información asociada con la medición del indicador para la presente vigencia
Note on B13: usuario: Avance de los proy en ejecuc
Note on B14: usuario: Falta incluir sobre maestriaen cine en las regiones
Note on D22: Debería ubicarse en el renglon de arriba
Note on G19: Actividades en 6 Modalidades o Líneas 1. Asesoría y Consultoría 2. Medios y publicaciones 3. Eventos-Cértamenes. 4. Comunicación en saludy desarrollo. 5. Educación Continua. 6. Español como Lnegua extranjera.
Note on I10: Valor alcanzado del indicador en 2009
Note on J20: Neira: Ingresaría un profesor con doctorado por concurso de méritos a Lingüística y Literatura
Note on K10: Indique el logro alcanzado hasta el 30 de junio de 2010
Note on L10: Indique el logro alcanzado entre julio y diciembre de 2010
Note on M10: ¡CAMPO OBLIGATORIO! Considerando los valores alcanzados en los dos semestres del año, ingrese el valor total alcanzado en 2010.
Note on O10: CAMPO OBLIGATORIO: En caso de que el indicador relacione varias variables, registre el valor alcanzado para cada una.
Note on P10: CAMPO OBLIGATORIO: Para todos los indicadores, describa los productos, resultados o realizaciones más significativas asociadas al logro reportado
Note on Q10: Indique la fuente de información donde se puedan verificar los valores que reportó.
Note on R10: Elija de la lista una de las causas que han impedido el cumplimiento de las metas propuestas. Ver explicaciones de las causas en la columna AH
Note on S10: Ingrese otras dificultades que no se abarcan en la lista de causas por incumplimiento de metas
Note on T10: Indique las acciones de mejora para atender las dificultades mencionadas. Defina el periodo de ejecución de dichas acciones.
Note on W10: Este porcentaje debe ser acumulado respecto al porcentaje de avance reportado en 2009 y primer semestre de 2010 Por ejemplo, si la iniciativa en 2009 avanzó 27%, y en el primer semestre de 2010 avanzó 5% mas en su ejecución y el segundo semestre ejecutó otro 10%, entonces el porcentaje a reportar será 42%. Y se deberá describir las actividades realizadas durante el año, que corresponde al porcentaje de avance registrado.
Note on X10: En esta columna por favor explicar a que corresponde el avance en las iniciativas, registrado en la columna anterior, es decir, ingrese por favor el nombre de la actividad realizada y el porcentaje de avance de cada actividad; para ello evalúe el plan de cada iniciativa.
Note on Y10: En esta columna se debe ingresar el presupuesto total asignado por todas las fuentes de financiación para el 2010 según lo registrado en el plan de cada iniciativa
Note on AA12: Familia Villarreal E: Revisar tiquetes
Note on AG12: Familia Villarreal E: Revisar tiquetes

## 1er Informe de gestión 2010
PLAN ACCIÓN 2009-2012
INFORME DE GESTIÓN 2010-SEMESTRE I
FACULTAD DE COMUNICACIONES
| Periodo a reportar | Ene-Junio 30-2010
| Fecha de entrega del informe | 2010-07-30
Instrucción: Por favor diligenciar la información que se solicita en las columnas resaltadas en color verde.
| Objetivo Estratégico | Ámbitos de contribución | Objetivo de contribución | Dependencia | Nombre Indicador para el objetivo de contribución | Fórmula Indicador para el objetivo de contribución | Variables asociadas Indicador para el objetivo de contribución | Línea base de la dependencia para el indicador (Situación 2008) | Meta 2010 | Valor alcanzado 2010 | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción cuantitativa | Descripción cualitativa | Fuente de información | Dificultades | Acciones de mejora | Iniciativa estratégica | Responsable de la iniciativa | Porcentaje de ejecución de cada iniciativa | Presupuesto Total por iniciativa en 2010 (Cifras en millones de pesos) | Recursos Ejecutados por iniciativa en 2010 (Cifras en millones de pesos) | [5 empty] | Porcentaje de Ejecución Presupuestal | Observaciones generales
No. | [13 empty] | Fuente de información | Dificultades | [5 empty] | Fondos Generales (Cifras en millones de pesos) | Fondos Especiales (Cifras en millones de pesos) | Estampilla (Cifras en millones de pesos) | Fuentes Externas (Cifras en millones de pesos) | Créditos (Cifras en millones de pesos) | Total |  |  | Meta 2010 | Meta 2011 | Meta 2012 (Enero-Marzo) | Meta trienio (2009-2012) | Meta 2016 | Iniciativa estratégica | Responsable de la iniciativa | Costo Iniciativa Fondos Generales Trienio | Costo Iniciativa Fondos Especiales Trienio | Costo Iniciativa Estampilla Trienio | Costo Iniciativa Fuentes Externas Trienio | Costo Iniciativa Créditos Trienio | Costo Total-Iniciativa Trienio
6 | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica y de los procesos de transferencia del conocimiento al medio. | Realizar convenios para la transferencia tecnológica |  | Convenios | Número de convenios | Convenios | 1 | 1 | 1 | 100% | Se firmó un convenio con el Sena para la formación de técnicos en audio y video |  | CIEC |  |  | Plan de fortalecimiento de relaciones académicas con instituciones nacionales e internacionales para la transferencia tecnológica | CIEC, Docentes, Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | 19350 | 11000 | 8350 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 40 | 40 | 60 |  | Programa de implementación de la Maestría | Jefe Departamento de Ciencias Administrativas y Coordinador Administrativo de la Unidad de Posgrados y Educación Continua | 0 | 669.648 | 0 | 0 | 0 | 669.648
7 | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Fomento de la Innovación en los procesos de transferencia de conocimiento al medio como motor de desarrollo social y económico. | Participar en el Centro de Investigación e Innovación de Excelencia ARTICA | Facultad de Comunicaciones | Proyectos | Número de proyectos en los cuales participa la Facultad en el Centro de Excelencia | Proyectos | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | Se elaboró el Proyecto creaciòn de contenidos interactivos ARTICA | CIEC |  |  | Programa de participación en Centro de Excelencia ARTICA | Grupos de investigación, CIEC y Consejo de Facultad |  | 27226 | 22446 | 4780 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 200 | 200 | 125 |  | Plan de mejoramiento integral de la Unidad de Posgrados | Comité de Posgrados y Coordinador Administrativo de la Unidad de Posgrados y Educación Continua | 446.2188 | 39.3255 | 0 | 0 | 0 | 485.5443
7 | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Aumento en la Cobertura del servicio en la región y el país. | Crear dos programas de posgrado | Facultad de Comunicaciones | Estudiantes nuevos de posgrado matriculados | Número de estudiantes nuevos de posgrado matriculados | Estudiantes nuevos de posgrado matriculados | 30 | 25 | 24 | 96% | 19 estudiantes nuevos en la Maestría en Comunicaciones y cuatro en el Doctorado en Literatura. | El Ministerio de Educación Nacional le otorgó registro calificado por siete años. | Posgrados |  |  | Programa de creación de posgrados | Jefes de Departamento, Docentes y Consejo de Facultad |  | 7890 | 7590 | 300 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2 |  | Programa de creación de Maestrías | Jefes de Departamentos y Comité de Posgrados | 35.3927 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35.8927
7 | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Establecimiento de estructuras curriculares flexibles y actualizadas. | Implementar transformaciones curriculares en los pregrados | Facultad de Comunicaciones | Transformaciones curriculares en pregrado | Número de programas de pregrado con transformación curricular | Transformaciones curriculares en pregrado | 0 | 2 | 2 | 100% | Curriculos flexibles que permitan la doble titulación entre los pregrados Letras Filología Hispánica y Humanidades Lengua Castellana | Tres pregrados en proceso de autoevaluación: Periodismo, Comunicaciones y Letras: Filología Hispánica. | Jefaturas de Departamento |  |  | Programa de transformación curricular en pregrado | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | 13030 | 12820 | 210 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 17 |  | Implementacion del tronco común | Comites de Carrera | 0.54324 |  | 0 | 0 | 0 | 0.54324
8 | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Aumento de la Calidad de los programas de pregrado y posgrado. | Aumentar el número de posgrados con doble titulación con Instituciones Internacionales | Facultad de Comunicaciones | Programas de posgrado con doble titulacion | Número de posgrados con doble titulación | Programas de posgrado con doble titulacion | 0 | 1 | 1 | 100% | Doble titulación de la Maestría en Alemán como Lengua Extranjera y Lingüística, con la Universidad Pedagógica de Friburgo-Alemania |  | Posgrados |  |  | Programa de dobles titulaciones con entidades internacionales | Coordinadores de Posgrado, Decanato y Consejo de Facultad |  | 11365 | 3245 | 8120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Programa de acreditación de la Maestría | Jefe de Departamento y Coordinación administrativa de la Unidad de Posgrados y Educación Continua | 0.022663 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.023163
9 | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Fortalecimiento de la Pertinencia social y laboral de programas de pregrado. | Fortalecer la presencia de la facultad en la sociedad mediante las prácticas en pregrado | Facultad de Comunicaciones | Estudiantes de pregrado en practicas | Número de estudiantes de pregrado en práctica | Estudiantes de pregrado en practicas | 143 | 159 | 159 | 100% | Las practicas siguen posicionandose en el sector público y privado |  | CIEC |  |  | Programa de fortalecimiento de las practicas en entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional | Jefes de Departamento y CIEC |  | 15012 | 14412 | 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 30 | 15 | 115 |  | Programa de movilidad internacional en doble vía | Jefes de Departamento | 0.020091 | 0.035555 | 0 | 0 | 0 | 0.055646
9 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Aumento de la Movilidad de los actores de la comunidad universitaria. | Incrementar la movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes | Facultad de Ciencias Económicas | Profesores y estudiantes en movilidad | Número de profesores y estudiantes en programas de movilidad | Profesores y estudiantes en movilidad | 20 | 28 | 28 | 100% | La Facultad recibió estudiantes de otros países y apoyò la movilidad de estudiantes y profesores | Presencia de uno de nuestros docentes como par académico de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a la Universidad Minuto de Dios, en Bello, Popayán y Villavicencio. | Decanato y Coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad. |  |  | Programa de movilidad internacional en doble vìa | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | 8693 | 4573 | 4120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 7 |  | Plan de fortalecimiento de relaciones académicas con instituciones nacionales e internacionales | Docentes, Jefes de Departamento y Consejo de Facultad | 0.052186 | 0.03175 | 0 | 0 | 0 | 0.083936
10 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Consolidación del Portafolio integrado de productos y servicios institucionales | Incrementar las actividades de extensión | Facultad de Comunicaciones | Actividades de extensión | Número de actividades de extensión por modalidad o linea/ Número total de actividades de extensión | Actividades de extensión | 28 | 35 | 35 | 100% | La Facultad ha participado en mas de 30 actividades de extension entre proyectos de investigacion, eventos, programas, talleres. | La Facultad tiene varios grupos de investigación. Comunicación, Periodismo y Sociedad, De la Urbe Prensa y Periodismo, Cultura y Lenguaje (PECLE). Grupos Estudios de Literatura (GEL), de Lingüísticas Regionales y Estudios Sociolingüísticos. Hasta ahora se han formado más de 4.000 personas en programas de educación continua y se han realizado más de 60 cursos de educación continua a entidades externas. | CIEC |  |  | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIEC |  | 21411 | 17811 | 3600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2A | 3A |  | 1B 3A |  | Ejecución de las politicas de investigación e integración de los grupos | Coordinadores Grupos de Investigación Comité Técnico Jefes de Departamento Consejo de Facultad Y CIC | 0.15725 | 0.021685 | 0 | 0 | 0 | 0.17893
10 | Adoptar un modelo de gestión integral | Mejora en la articulación de las funciones sustantivas de la universidad: investigación, docencia y extensión. | Modernizar la estructura académica y administrativa de la Facultad | Facultad de Comunicaciones | Reforma académico-administrativa | Porcentaje de avance de la reforma | Procesos Actividades ejecutadas/actividades programadas | 0 | 70% | 50% | 71.43% | La Facultad presentò ante el Consejo Académico la propuesta de reforma académico-administrativa y no fue aprobada, por lo tanto el proyecto no se pudo continuar. |  | Decanato |  |  | Plan de reforma académico- administrativa de la Facultad | Consejo de Facultad |  | 5796 | 3286 | 2510 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 135 | 148 | 60 | 365 |  | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIC y Unidad de Posgrados y Educación Continua | 0.19267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19267
10 | Consolidar la red de cultura | Trabajo interfacultades | Incrementar la participación en el nodo de comunicaciones de la red que coordina la Facultad. | Facultad de Comunicaciones | Actividades realizadas en el nodo | Número de actividades realizadas en el nodo de Comunicaciones de la red de cultura | Actividades realizadas en el nodo | 1 | 1 | 0 | 0% | [5 empty] | Programa de participación en el nodo de comunicaciones | CIEC |  | 9767 | 9537 | 230 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40% | 45% |  | 45% |  | Plan de gestión de recursos y promoción de los servicios de Bienestar | Decanato y Bienestar Universitario | 0.066123 | 0.010582 | 0 | 0 | 0 | 0.076705
11 | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano | Aumento de la Calidad Docente mediante la formación doctoral y de maestría. | Aumentar el número de profesores con estudios de maestría o doctorado | Facultad de Comunicaciones | Docentes con doctorado y/o maestría | Número de docentes con doctorado y/o maestría | Docentes con doctorado y/o maestría | 25 | 33 | 33 | 100% | La Facultad cuenta con 8 docentes Magister y 2 aspirantes a Magister, 25 Doctores y 5 docentes en estudio Doctoral. |  | Decanato |  |  | Plan de formación de los docentes | Jefes de departamento y Consejo de Facultad |  | 16111 | 15961 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20% |  |  | 100% |  | Proyecto de reforma académico-administrativa | Consejo de Facultad | 0.085064 | 0.007264 | 0 | 0 | 0 | 0.092328
14 | Mejorar la infraestructura física universitaria | Optimización del uso de los espacios físicos universitarios. | Implementar el Plan Maestro de Planta Física | Facultad de Comunicaciones | Avance del plan | Porcentaje de avance del plan | Avance del plan | 0% | 30% | 0% | 0% | No se han presentado avances en la reforma fìsica, aparte de la inversión realizada en el 2009 en las oficinas de profesores. |  | Producción y medios |  |  | Plan de ordenamiento de la planta física | Decanato |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 8 | 2 | 29 |  | Plan de formación de los docentes | Jefes de departamento y Consejo de Facultad | 0.037276 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 0.037626
14 | Mejorar la capacidad tecnológica | Optimización del uso de los recursos tecnológicos. | Modernizar los recursos tecnológicos (hardware y software) | Facultad de Comunicaciones | Recursos tecnológicos modernizados | Número de recursos tecnológicos modernizados | Recursos tecnológicos modernizados | 10% | 30% | 10% | 33.33% | En el segundo semestre se ejecutará el proyecto aprobado en 2009 por valor de $154 millones |  | Producción y medios |  |  | Proyecto de actualizaciòn tecnológica | Consejo de Facultad |  | 154000 |  | 154000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 6 |  | Plan de capacitación en competencias para personal docente y administrativo | Decanato | 0.024981 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.048881
15 | Aumentar los recursos financieros | Aumento de Ingresos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Estado. | Aumentar los ingresos provenientes de consultoría y educación continua. | Facultad de Ciencias Económicas | Ingresos de consultoria y educación continua | Valor total de ingresos de consultoria y educacion continua | Ingresos de consultoria y educación continua | 2700000000 | 3267000000 |  | 0% | Se han suscrito convenios de consultoria e investigación pero no ha ingresado todo el recurso, por ello este dato lo registraremos en el segundo semestre de 2010. |  | Decanato |  |  | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIEC |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  | Plan de ordenamiento de la planta física | Decanato | 0.0065615 | 0 | 0.75575 | 0 | 0 | 0.76231
16 | Optimizar el uso financiero de los recursos | Fortalecimiento en el Control de inversiones institucionales. | Fortalecer un sistema financiero para la Facultad | Facultad de Ciencias Económicas | Avance del manual de politicas financieras | Porcentaje de avance del manual de politicas financieras | Avance del manual de politicas financieras | 0% | 40% |  | 0% | [5 empty] | Diseño de un manual de politicas financieras para la Facultad | Consejo de Facultad |  | 8380 | 8010 | 370 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16% |  |  | 16% |  | Proyecto de actualización tecnológica | Consejo de Facultad | 0.010839 | 0 | 0.48601 | 0 | 0 | 0.49685
16 | [28 empty] | 2 | 2 | 0 | 6 |  | Proyecto de educación virtual | Jefes de Departamento | 0.17715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17715
17 | [28 empty] | 3993000000 | 4392300000 | 4611915000 |  |  | Programa de gestión estratégica del CIC y la Unidad de Posgrados y Educación Continua | Grupo de Investigación CIC | Nota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D20: Reforma que contemple la estructura orgánica de la Facultad (creación del Instituto de Lingüística y Literatura; Modernizar las tres àreas de comunicaciones
Note on D24: Debería ubicarse en el renglon de arriba
Note on G19: Actividades en 6 Modalidades o Líneas 1. Asesoría y Consultoría 2. Medios y publicaciones 3. Eventos-Cértamenes. 4. Comunicación en saludy desarrollo. 5. Educación Continua. 6. Español como Lnegua extranjera.
Note on K10: Indique el logro alcanzado para el período 31-diciembre-2009
Note on M10: Si el indicador relaciona varias variables, indique el valor alcanzado de cada una.
Note on N10: Describa los productos, resultados o realizaciones más significativas asociadas al valor del logro reportado
Note on O10: Indique la fuente de información, donde se pueda verificar los valores que reportó. Si la información es extraída de los informes de gestión de unidades académicas o administrativas, de un aplicativa informático u otra fuente, favor precisarla.
Note on P10: Indique las situaciones que han impedido o limitado el cumplimiento de las metas propuestas.
Note on Q10: Indique las acciones de mejora para atender las dificultades mencionadas. Defina el periodo de ejecución de dichas acciones.
Note on T10: Corresponde a la sumatoria ponderada del porcentaje de avance de las actividades programadas: Sumatoria del Porcentaje de avance de cada actividad* Ponderador respectivo (Porcentaje de logro cada actividad)

## Informe de gestión 2009
PLAN ACCIÓN 2009-2012
INFORME DE GESTIÓN 2009
FACULTAD DE COMUNICACIONES
| Periodo a reportar | Ene-Dic 2009
| Fecha de entrega del informe | 2009-07-30
Instrucción: Por favor diligenciar la información que se solicita en las columnas resaltadas en color verde.
| Objetivo Estratégico | Ámbitos de contribución | Objetivo de contribución | Dependencia | Nombre Indicador para el objetivo de contribución | Fórmula Indicador para el objetivo de contribución | Variables asociadas Indicador para el objetivo de contribución | Línea base de la dependencia para el indicador (Situación 2008) | Meta 2009 | Valor alcanzado 2009 | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción cuantitativa | Descripción cualitativa | Fuente de información | Dificultades | Acciones de mejora | Iniciativa estratégica | Responsable de la iniciativa | Porcentaje de ejecución de cada iniciativa | Presupuesto Total por iniciativa en 2009 (Cifras en millones de pesos) | Recursos Ejecutados por iniciativa en 2009 (Cifras en millones de pesos) | [5 empty] | Porcentaje de Ejecución Presupuestal | Observaciones generales
No. | [13 empty] | Fuente de información | Dificultades | [5 empty] | Fondos Generales (Cifras en millones de pesos) | Fondos Especiales (Cifras en millones de pesos) | Estampilla (Cifras en millones de pesos) | Fuentes Externas (Cifras en millones de pesos) | Créditos (Cifras en millones de pesos) | Total |  |  | Meta 2010 | Meta 2011 | Meta 2012 (Enero-Marzo) | Meta trienio (2009-2012) | Meta 2016 | Iniciativa estratégica | Responsable de la iniciativa | Costo Iniciativa Fondos Generales Trienio | Costo Iniciativa Fondos Especiales Trienio | Costo Iniciativa Estampilla Trienio | Costo Iniciativa Fuentes Externas Trienio | Costo Iniciativa Créditos Trienio | Costo Total-Iniciativa Trienio
6 | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica y de los procesos de transferencia del conocimiento al medio. | Realizar convenios para la transferencia tecnológica | Facultad de Comunicaciones | Convenios | Número de convenios | Convenios | 1 | 0 | 1 |  | Se suscribió un convenio con el Sena para la formación de tecnicos en audio y video. |  | CIEC y Decanato |  |  | Plan de fortalecimiento de relaciones académicas con instituciones nacionales e internacionales para la transferencia tecnológica | CIEC, Docentes, Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | 24216 | 16416 | 7800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 40 | 40 | 60 |  | Programa de implementación de la Maestría | Jefe Departamento de Ciencias Administrativas y Coordinador Administrativo de la Unidad de Posgrados y Educación Continua | 0 | 669.648 | 0 | 0 | 0 | 669.648
7 | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Fomento de la Innovación en los procesos de transferencia de conocimiento al medio como motor de desarrollo social y económico. | Participar en el Centro de Investigación e Innovación de Excelencia ARTICA | Facultad de Comunicaciones | Proyectos | Número de proyectos en los cuales participa la Facultad en el Centro de Excelencia | Proyectos | 0 |  |  | #DIV/0! | La Facultad identificó líneas de trabajo con el Centro de Excelencia, ARTICA |  | Grupos de investigación, CIEC y Consejo de Facultad |  |  | Programa de participación en Centro de Excelencia ARTICA | Grupos de investigación, CIEC y Consejo de Facultad |  | 27675 | 23395 | 4280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 200 | 200 | 125 |  | Plan de mejoramiento integral de la Unidad de Posgrados | Comité de Posgrados y Coordinador Administrativo de la Unidad de Posgrados y Educación Continua | 446.2188 | 39.3255 | 0 | 0 | 0 | 485.5443
7 | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Aumento en la Cobertura del servicio en la región y el país. | Crear dos programas de posgrado | Facultad de Comunicaciones | Estudiantes nuevos de posgrado matriculados | Número de estudiantes nuevos de posgrado matriculados | Estudiantes nuevos de posgrado matriculados | 30 | 0 |  | #DIV/0! | 97 estudiantes matriculados en posgrado. | El Doctorado en Lingüística recibió registro calificado por siete años, por parte del Ministerio de Educación Nacional. Alianza de cooperación con la Universidad Pedagógica de Friburgo (Alemania) para implementar la línea de maestría Lingüística intercultural - alemán como lengua extranjera. | Posgrados |  |  | Programa de creación de posgrados | Jefes de Departamento, Docentes y Consejo de Facultad |  | 7890 | 7590 | 300 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2 |  | Programa de creación de Maestrías | Jefes de Departamentos y Comité de Posgrados | 35.3927 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35.8927
7 | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Establecimiento de estructuras curriculares flexibles y actualizadas. | Implementar transformaciones curriculares en los pregrados | Facultad de Comunicaciones | Transformaciones curriculares en pregrado | Número de programas de pregrado con transformación curricular | Transformaciones curriculares en pregrado | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | Desarrollo del proyecto que busca otorgar el doble título Letras: Filología Hispánica y Licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana. | Jefes de Departamento |  |  | Programa de transformación curricular en pregrado | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | 13020 | 12820 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 17 |  | Implementacion del tronco común | Comites de Carrera | 0.54324 |  | 0 | 0 | 0 | 0.54324
8 | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Aumento de la Calidad de los programas de pregrado y posgrado. | Aumentar el número de posgrados con doble titulación con Instituciones Internacionales | Facultad de Comunicaciones | Programas de posgrado con doble titulacion | Número de posgrados con doble titulación | Programas de posgrado con doble titulacion | 0 | 0 |  | #DIV/0! | [5 empty] | Programa de dobles titulaciones con entidades internacionales | Coordinadores de Posgrado, Decanato y Consejo de Facultad |  | 11345 | 3245 | 8100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Programa de acreditación de la Maestría | Jefe de Departamento y Coordinación administrativa de la Unidad de Posgrados y Educación Continua | 0.022663 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.023163
9 | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Fortalecimiento de la Pertinencia social y laboral de programas de pregrado. | Fortalecer la presencia de la facultad en la sociedad mediante las prácticas en pregrado | Facultad de Comunicaciones | Estudiantes de pregrado en practicas | Número de estudiantes de pregrado en práctica | Estudiantes de pregrado en practicas | 143 | 151 | 134 | 88.74% | 134 estudiantes iniciaron sus prácticas académicas en 67 empresas o proyectos, de los cuales 49 eran de Comunicación Audiovisual y Multimedial, 39 de Comunicaciones, 36 de Periodismo y 10 de Comunicación Social - Periodismo. |  | CIEC y Decanato |  |  | Programa de fortalecimiento de las practicas en entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional | Jefes de Departamento y CIEC |  | 15412 | 14912 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 30 | 15 | 115 |  | Programa de movilidad internacional en doble vía | Jefes de Departamento | 0.020091 | 0.035555 | 0 | 0 | 0 | 0.055646
9 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Aumento de la Movilidad de los actores de la comunidad universitaria. | Incrementar la movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes | Facultad de Ciencias Económicas | Profesores y estudiantes en movilidad | Número de profesores y estudiantes en programas de movilidad | Profesores y estudiantes en movilidad | 20 | 24 | 26 | 108.3% | Participación docente en más de 26 eventos internacionales, 15 pasantías de estudiantes de pregrado y 2 estudiantes desarrollaron investigación y trabajo social y universitarios y la Facultad recibió a 11 estudiantes provenientes de otras instituciones. | La facultad estuvo presente en Estados Unidos, Francia, España, México, Brasil, Bolivia, Argentina, Burkina Faso y Alemania y Colombia. | Decanato y Coordinación de Relaciones Internacionales |  |  | Programa de movilidad internacional en doble vìa | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | 15673 | 11573 | 4100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 7 |  | Plan de fortalecimiento de relaciones académicas con instituciones nacionales e internacionales | Docentes, Jefes de Departamento y Consejo de Facultad | 0.052186 | 0.03175 | 0 | 0 | 0 | 0.083936
10 | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Consolidación del Portafolio integrado de productos y servicios institucionales | Incrementar las actividades de extensión | Facultad de Comunicaciones | Actividades de extensión | Número de actividades de extensión por modalidad o linea/ Número total de actividades de extensión | Actividades de extensión | 28 | 30 | 30 | 100% | La Facultad participo en mas de 90 actividades de extension entre proyectos de investigacion, eventos, programas, talleres. | La Facultad tiene varios grupos de investigación. Comunicación, Periodismo y Sociedad, De la Urbe Prensa y Periodismo, Cultura y Lenguaje (PECLE). Grupos Estudios de Literatura (GEL), de Lingüísticas Regionales y Estudios Sociolingüísticos. Coadministra 18 proyectos : 10 de mediana cuantía, 2 de menor, 1 de sostenibilidad, 3 del fondo de apoyo a trabajos de grado, uno de pequeños proyectos y uno no financiado y suscrito en el SUI. Se obtuvieron clasificaciones y reconocimientos por parte de Colciencias para los grupos de investigacion de la Facultad. Hasta ahora se han formado más de 4.000 personas en programas de educación continua y se han realizado más de 60 cursos de educación continua a entidades externas. | CIEC y Decanato |  |  | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIEC |  | 21311 | 17811 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2A | 3A |  | 1B 3A |  | Ejecución de las politicas de investigación e integración de los grupos | Coordinadores Grupos de Investigación Comité Técnico Jefes de Departamento Consejo de Facultad Y CIC | 0.15725 | 0.021685 | 0 | 0 | 0 | 0.17893
10 | Adoptar un modelo de gestión integral | Mejora en la articulación de las funciones sustantivas de la universidad: investigación, docencia y extensión. | Modernizar la estructura académica y administrativa de la Facultad | Facultad de Comunicaciones | Reforma académico-administrativa | Porcentaje de avance de la reforma | Procesos Actividades ejecutadas/actividades programadas | 0 | 30% | 30% | 100% |  | La Facultad avanzó en la formulación de la reforma acadèmico-administrativa para ser presentada ante las instancias centrales pertinentes | Decanato |  |  | Plan de reforma académico- administrativa de la Facultad | Consejo de Facultad |  | 34190 | 32506 | 1684 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 135 | 148 | 60 | 365 |  | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIC y Unidad de Posgrados y Educación Continua | 0.19267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19267
10 | Consolidar la red de cultura | Trabajo interfacultades | Incrementar la participación en el nodo de comunicaciones de la red que coordina la Facultad. | Facultad de Comunicaciones | Actividades realizadas en el nodo | Número de actividades realizadas en el nodo de Comunicaciones de la red de cultura | Actividades realizadas en el nodo | 1 | 1 |  | 0% | [5 empty] | Programa de participación en el nodo de comunicaciones | CIEC |  | 9687 | 9537 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40% | 45% |  | 45% |  | Plan de gestión de recursos y promoción de los servicios de Bienestar | Decanato y Bienestar Universitario | 0.066123 | 0.010582 | 0 | 0 | 0 | 0.076705
11 | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano | Aumento de la Calidad Docente mediante la formación doctoral y de maestría. | Aumentar el número de profesores con estudios de maestría o doctorado | Facultad de Comunicaciones | Docentes con doctorado y/o maestría | Número de docentes con doctorado y/o maestría | Docentes con doctorado y/o maestría | 25 | 32 | 32% | 1% | Ingresaron con Doctorado: Nora Villa, Elvia Agudelo, R. H. Osorio, Maria osorio, Tet Su Yi, Selnich Vivas Con Maestría ingresó Adriana Arboleda |  | Decanato |  |  | Plan de formación de los docentes | Jefes de departamento y Consejo de Facultad |  | 15561 | 15461 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20% |  |  | 100% |  | Proyecto de reforma académico-administrativa | Consejo de Facultad | 0.085064 | 0.007264 | 0 | 0 | 0 | 0.092328
14 | Mejorar la infraestructura física universitaria | Optimización del uso de los espacios físicos universitarios. | Implementar el Plan Maestro de Planta Física | Facultad de Comunicaciones | Avance del plan | Porcentaje de avance del plan | Avance del plan | 0% | 10% | 10% | 100% | Se invirtieron $96,800,000 en adecuaciones del espacio físico de las oficinas profesorales de la Facultad (fase dos). | Se presentó ante la oficina de Planeación un proyecto de Instituto de Lingüística y Literatura. El Centro de Extensión de la Facultad se traslado al Edificio de Extensión. | Produccion y medios |  |  | Plan de ordenamiento de la planta física | Decanato |  | 96800 |  | 96800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 8 | 2 | 29 |  | Plan de formación de los docentes | Jefes de departamento y Consejo de Facultad | 0.037276 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 0.037626
14 | Mejorar la capacidad tecnológica | Optimización del uso de los recursos tecnológicos. | Modernizar los recursos tecnológicos (hardware y software) | Facultad de Comunicaciones | Estudiantes por equipo | Número de equipos / Número de estudiantes de la FCOM | Estudiantes por equipo | 10% | 20% | 20% | 100% | Se presento el proyecto de estampilla para modernización tecnológica por valor de $154,000,000. Fue aprobado en 2009 pero se ejecutarà en 2010. |  | Produccion y medios |  |  | Proyecto de actualizaciòn tecnológica | Consejo de Facultad |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 6 |  | Plan de capacitación en competencias para personal docente y administrativo | Decanato | 0.024981 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.048881
15 | Aumentar los recursos financieros | Aumento de Ingresos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Estado. | Aumentar los ingresos provenientes de consultoría y educación continua. | Facultad de Ciencias Económicas | Ingresos de consultoria y educación continua | Valor total de ingresos de consultoria y educacion continua | Ingresos de consultoria y educación continua | 2700000000 | 2970000000 |  | 0% | El grupo de investigación Estudios Literarios –GEL– ganó la convocatoria CODI de Estrategia de Sostenibilidad para sostenimiento de grupo de excelencia por un valor de $70.000.000. Consecución de 15 mil euros por parte del DAAD (en el marco de la Maestría en Lingüística Intercultural – Alemán como Lengua Extranjera, GIP - proyecto sobre recepción de escritores alemanes en Colombia-, pasantías y visitas de los pares de la Universidad Pedagógica de Friburgo, Prof. Dr. Hans-Werner Huneke y Friedemann Holder), como contrapartida del grupo Estudios Literarios a la estrategia de sostenibilidad( Decano esto se puede tomar como consultoria o no?) |  | CIEC y Decanato |  |  | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIEC |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30% |  |  | 50% |  | Plan de ordenamiento de la planta física | Decanato | 0.0065615 | 0 | 0.75575 | 0 | 0 | 0.76231
16 | Optimizar el uso financiero de los recursos | Fortalecimiento en el Control de inversiones institucionales. | Fortalecer un sistema financiero para la Facultad | Facultad de Ciencias Económicas | Avance del manual de politicas financieras | Porcentaje de avance del manual de politicas financieras | Avance del manual de politicas financieras | 0% | 10% | 10% | 100% | La Facultad ha definido una centralización del gasto en el Decanato con el fin de fijar politicas de austeridad y eficiencia administrativa en el manejo de los recuros financieros. |  | Decanato |  |  | Diseño de un manual de politicas financieras para la Facultad | Consejo de Facultad |  | 8310 | 8010 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16% |  |  | 16% |  | Proyecto de actualización tecnológica | Consejo de Facultad | 0.010839 | 0 | 0.48601 | 0 | 0 | 0.49685
16 | [28 empty] | 2 | 2 | 0 | 6 |  | Proyecto de educación virtual | Jefes de Departamento | 0.17715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17715
17 | [28 empty] | 3993000000 | 4392300000 | 4611915000 |  |  | Programa de gestión estratégica del CIC y la Unidad de Posgrados y Educación Continua | Grupo de Investigación CIC | Nota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D20: Reforma que contemple la estructura orgánica de la Facultad (creación del Instituto de Lingüística y Literatura; Modernizar las tres àreas de comunicaciones
Note on D24: Debería ubicarse en el renglon de arriba
Note on G19: Actividades en 6 Modalidades o Líneas 1. Asesoría y Consultoría 2. Medios y publicaciones 3. Eventos-Cértamenes. 4. Comunicación en saludy desarrollo. 5. Educación Continua. 6. Español como Lnegua extranjera.
Note on K10: Indique el logro alcanzado para el período 31-diciembre-2009
Note on M10: Si el indicador relaciona varias variables, indique el valor alcanzado de cada una.
Note on N10: Describa los productos, resultados o realizaciones más significativas asociadas al valor del logro reportado
Note on O10: Indique la fuente de información, donde se pueda verificar los valores que reportó. Si la información es extraída de los informes de gestión de unidades académicas o administrativas, de un aplicativa informático u otra fuente, favor precisarla.
Note on P10: Indique las situaciones que han impedido o limitado el cumplimiento de las metas propuestas.
Note on Q10: Indique las acciones de mejora para atender las dificultades mencionadas. Defina el periodo de ejecución de dichas acciones.
Note on T10: Corresponde a la sumatoria ponderada del porcentaje de avance de las actividades programadas: Sumatoria del Porcentaje de avance de cada actividad* Ponderador respectivo (Porcentaje de logro cada actividad)

## Hoja1
Este número del Son de Tambora está dedicado al Congreso Internacional de Comunicación para la Salud, realizado en Medellín, Colombia, entre el 29 de septiembre y el 1o de octubre de 2010.
Organizado por el Centro Nacer de la Facultad de Medicina y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, en asocio con la Universidad del Norte (Barranquilla) y Ohio University (USA), el congreso se propuso generar un espacio para la integración de personas y saberes, tanto de individuos como de grupos e instituciones, para reconocer allí la comunicación como un elemento central en el ámbito de la salud.
Al considerar la comunicación como elemento fundamental para la supervivencia de los organismos, estamos aceptando que la comunicación y la vida son dos conceptos inseparables. Esta supervivencia ha sido la condición imprescindible para la evolución de las especies, que ha permitido la aparición y desarrollo de la especie humana, hasta llegar al ciudadano del mundo actual, con sus derechos y deberes ya consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas -ONU. Específicamente la salud, uno de estos derechos, ha sido motivo de estudio y preocupación desde entonces por diversos campos del saber, hasta su integración en este nuevo campo de la Comunicación para la Salud, que reúne saberes tan diversos como la sociología, la antropología, la lingüística, y por supuesto las diversas ramas de la salud y la comunicación.
En este marco, el Congreso se propuso el reto de contribuir a mejorar las habilidades en comunicación de los agentes de salud, y aportar desde allí a la satisfacción de las necesidades de salud de la población. Desde esta perspectiva, se desarrollaron cuatro líneas de trabajo: