## Inicio
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2009-2012
“Una Universidad comprometida con el conocimiento por una sociedad equitativa e incluyente”
Definición de Objetivos de Contribución para las instancias universitarias
Dependencia | FACULTAD DE COMUNICACIONES |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo de trabajo |  | Consejo de Facultad |  |  | Fecha | 2010-11-19
RECOMENDACIONES GENERALES FRENTE AL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS PROPUESTOS
(0) Antes de iniciar el diligenciamiento de los formatos propuestos consulte y tenga disponible la siguiente documentación: la evaluación del Plan de Acción Institucional 2006-2009, informes de gestión de su dependencia, estadísticas básicas de su dependencia e institucionales, normativas o disposiciones relativas a su dependencia (Referentes a su razón de ser dentro de la Institución o que registren decisiones relativas a los objetivos institucionales y de su dependencia), presupuestos vigentes y otra información que considere ilustrativa sobre asignación de recursos en su dependencia, información sobre macro proyectos de su dependencia ya sean actuales o futuros (en el mediano y corto plazo), el programa de gobierno del señor Rector para el presente trienio y la documentación previa que reciba de la Dirección de Planeación.
(1) Evite modificar el formato propuesto y sus contenidos. Diligencie información sólo en las celdas establecidas para ello, éstas se encuentran identificadas en color amarillo claro.
(2) En cada uno de los formatos dispuestos para diligenciar información encontrará botones de instrucciones, consulte éstas antes de diligenciar el formato respectivo. Entre las hojas y formatos propuestos se utilizan botones que poseen hipervínculos para facilitar el desplazamiento ellas. Asimismo, se utilizan unas funciones llamadas Macros, para lo cual deberá tenerse habilitado los equipos de cómputo para que se pueden ejecutar adecuadamente (consulte el instructivo de manejo de este archivo y allí aparecerán los pasos para habilitar dichas funciones)
(3) Diligencie el archivo de forma secuencial tal como lo proponen los botones de desplazamiento.
(4) Diligencie este archivo con personas clave representantes de las áreas misionales y administrativas de su equipo de trabajo.
(5) Genere copias de seguridad de este archivo.
(6) En caso de dudas, solicite apoyo al personal de la Dirección de Planeación.
Descripción del contenido de cada una de las hojas del archivo
Nombre de las hojas | Descripción general
0. Identificación dependencia | Esta hoja dispone de un formato para el registro de la misión o razón de ser de su dependencia dentro de la Universidad. Este formato sirve de base para identificar los objetivos estratégicos institucionales a los cuales su dependencia debe contribuir, dada la razón de ser registrada.
1. Mapa Estratégico | En esta hoja encontrará el mapa estratégico institucional aprobado por el Equipo Rectoral Universitario. En él visualizará los objetivos estratégicos de la institución, sus relaciones causales y su agrupamiento dentro de las perspectivas estratégicas de la metodología de Balanced Scorecard definidas para la Universidad.
2. Descripción de ámbitos | En esta hoja encontrará los ámbitos asociados a cada uno de los objetivos estratégicos, a partir de los cuales se deberán establecer los objetivos de contribución de su dependencia.
3. Mapa y Ámbitos | En esta hoja encontrará el gráfico del mapa estratégico institucional y los ámbitos de contribución asociados con cada objetivo estratégico. A partir de esta hoja podrá acceder a los formatos establecidos para la formulación de los objetivos de contribución de su dependencia. Se recomienda que se tome como referente antes de la formulación de los objetivos de contribución.
4. Contribuciones | En esta hoja se registrarán los objetivos de contribución de su dependencia vinculados a los ámbitos establecidos para cada objetivo estratégico. Esta hoja se deberá diligenciar de acuerdo con las instrucciones definidas en ella, tomando como referente la hoja 3. "Mapa y Ámbitos".
Ayuda variables | Es una hoja de referencia que puede ser utilizada para la definición de indicadores para los objetivos de contribución; en ellas encontrará diferentes variables que están asociadas con los objetivos estratégicos institucionales
Formato de planes iniciativas estratégicas | Es un formato que se generará cada vez que el usuario lo solicite al registrar los objetivos de contribución. En esta hoja se deben registrar los planes de acción de cada una de las iniciativas que desarrollan los objetivos de contribución propuestos por la dependencia.
5. Resumen objetivos contribución | Una vez haya diligenciado todos los objetivos de contribución podrá revisar el resumen de los mismos en esta hoja. Éste le servirá como referente de trabajo para la siguiente hoja.
6. Mapa de contribuciones | En esta hoja, a partir del resumen de los objetivos de contribución definidos, la dependencia podrá construir su mapa de objetivos de contribución que se convierte en el mapa estratégico propio.
¡Gracias por su colaboración!
Siguiente

## 1. Mapa Estratégico
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
RECONOCIMIENTO DEL MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
RAZÓN DE SER DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A PARTIR DE LA MISIÓN Y VISIÓN
Note on A14: El Mapa Estratégico es una herramienta que brinda una representación visual, en una sola página, de la forma cómo se despliega la Estrategia Institucional. Permite visualizar las principales relaciones causa-efecto (flechas) entre los objetivos estratégicos organizacionales (círculos) vinculados a las perspectivas de gestión.
Visión institucional
En el año 2016, seremos la principal universidad en investigación del país y una de las mejores de América Latina, con pregrados y posgrados de excelencia académica internacional, líderes en el aporte a la transformación socioeconómica del país y un auténtico escenario de la diversidad y el diálogo intercultural, en el marco del respeto por el pluralismo y el ambiente
Misión institucional
Somos una universidad pública que en ejercicio pleno de su autonomía se compromete con la formación integral del talento humano, con criterios de excelencia, la generación y difusión del conocimiento en los diversos campos del saber y la preservación y revitalización del patrimonio cultural
Siguiente
Volver Atrás

## 2. Descripción de ámbitos
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE CONTRIBUCIÓN PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Perspectiva | Objetivo estratégico | Ámbitos de contribución
Impacto | Mejorar la posición nacional e internacional de la Universidad
Impacto | Contribuir con la transformación socioeconómica de la región y el país
Impacto | Aumentar el valor público de la institución
Impacto | Contribuir con salvaguardar el patrimonio cultural
Impacto | Contribuir con el desarrollo científico
Usuarios | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica y de los procesos de transferencia del conocimiento al medio.
Fomento de la Innovación en los procesos de transferencia de conocimiento al medio como motor de desarrollo social y económico.
Focalización y Priorización de los procesos de transferencia de conocimiento con base en las necesidades de la región y el país.
Aumento de los Contratos de asesorías, consultorías y de cooperación en Investigación, Desarrollo e Innovación con el sector público y privado.
Usuarios | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Aumento en la Cobertura del servicio en la región y el país.
Fortalecimiento de la Presencia institucional de la universidad en las regiones y el país.
Implementación de estrategias que permitan regularizar los Calendarios académicos.
Establecimiento de estructuras curriculares flexibles y actualizadas.
Usuarios | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Aumento de la Calidad de los programas de pregrado y posgrado.
Fortalecimiento de la Pertinencia social y laboral de programas de pregrado.
Generación de Nuevo Conocimiento (conocimiento de Frontera)
Procesos | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Aumento de la Movilidad de los actores de la comunidad universitaria.
Incremento de los Convenios de relación nacionales e internacionales.
Consolidación del Portafolio integrado de productos y servicios institucionales
Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión de proyectos de Cooperación nacional e internacional
Mejora de la Integración entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad.
Procesos | Aumentar la productividad institucional | Incremento de la Productividad en Formación según resultados SUE.
Incremento de la Productividad en Investigación según resultados SUE.
Incremento de la Productividad en Extensión según resultados SUE.
Incremento de la Productividad en Bienestar Universitario según resultados SUE.
Procesos | Consolidar los principios institucionales en la realización de las actividades universitarias | Mejora de las condiciones de Convivencia en la institución.
Fortalecimiento de los sistemas y procedimientos de Comunicación institucionales.
Mejora de los Controles al cumplimiento de los principios institucionales en los procesos universitarios.
Fortalecimiento de los programas de Educación sobre políticas, propósitos, procedimientos administrativos y servicios universitarios, dirigidos a directivos, docentes, empleados y usuarios.
Procesos | Adoptar un modelo de gestión integral | Mejora en la articulación de las funciones sustantivas de la universidad: investigación, docencia y extensión.
Consolidación del trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas académicas de la universidad. (Integración disciplinar - Inter y Transdisciplinar)
Procesos | Consolidar la red de cultura | Trabajo interfacultades
Etnodesarrollo
Inclusión Étnico-Cultural. Espacios de participación para el desarrollo de proyectos culturales de las comunidades étnicas, LGBT, con discapacidad física, entre otras
Impulso al diálogo entre saberes académicos y saberes tradicionales
CADI | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano | Aumento de la Calidad Docente mediante la formación doctoral y de maestría.
Desarrollo y Evaluación de las Competencias requeridas por el personal docente y administrativo.
Incremento de la competitividad en los Salarios del personal docente y administrativo.
Mejora de condiciones para la Vinculación de talento humano altamente calificado.
Incremento de Estímulos para el personal docente y administrativo.
Implementación de estrategias para la Promoción del personal docente y administrativo.
CADI | Mejorar la capacidad tecnológica | Mejoras en la planificación de Inversiones en recursos tecnológicos.
Optimización del uso de los recursos tecnológicos.
Incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos misionales
CADI | Mejorar la infraestructura física universitaria | Optimización del uso de los espacios físicos universitarios.
Mejoramiento en la Planeación del Desarrollo de la planta física.
Aumento de las inversiones en infraestructura física
Recursos financieros | Optimizar el uso financiero de los recursos | Consolidación de una Cultura del Costeo aplicada a los procesos universitarios.
Fortalecimiento en el Control de inversiones institucionales.
Recursos financieros | Aumentar los recursos financieros | Aumento de Ingresos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Estado.
Nota: las palaras subrayadas y en negrilla aparecerán gráficamente en la siguiente hoja de trabajo
Note on C4: Significado: Son escenarios o criterios de logro en los cuales se deberán establecer objetivos de contribución de las dependencias universitarias, como aportes al despliegue de la estrategia institucional. Surgen a partir de relaciones causa-efecto a partir del diagnóstico y el análisis de riesgos institucionales.
Siguiente
Volver Atrás

## 3. Mapa y Ámbitos
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE CONTRIBUCIÓN EN EL MAPA ESTRATÉGICO
RAZÓN DE SER DE LA DEPENDENCIA
#REF!
MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - ÁMBITOS DE CONTRIBUCIÓN
<<<< Hacer clic en este botón sólo cuando haya finalizado el diligenciamiento de todos los objetivos de contribución de su dependencia
EXPLICACIÓN DE LA FORMA DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
Los ámbitos de contribución se constituyen como escenarios o criterios de logro en los cuales se deberán establecer objetivos de contribución de las dependencias universitarias, como aporte al despliegue de la estrategia institucional
Asociado a cada uno de los objetivos estratégicos en las perspectivas de: Usuarios, Procesos, CADI (Conocimiento, Aprendizaje, Desarrollo e Innovación) y Recursos Financieros, se representan los ámbitos de contribución (en rectángulos) sobre los cuales deberán generarse objetivos de contribución por parte de las dependencias
El objetivo de este gráfico es que las dependencias universitarias puedan tener un visión integral de las relaciones entre objetivos estratégicos y sus ámbitos de contribución, de modo que se les facilite hacer un análisis sobre las posibles contribuciones a llevar a cabo a partir del quehacer o misión de cada una de ellas; asimismo, permite acceder al formato de registro de contribuciones desde dos opciones: (a) Posicionándose sobre cada uno de los ámbitos de contribución (rectángulos) y haciendo clic sobre ellos, lo que lo direccionará sobre el punto específico de los formatos en donde encontrará la información específica del objetivo estratégico y el ámbito elegido o (b) a partir de un botón que lo envíe directamente hacia el formato respectivo. NOTA: La dependencia de acuerdo con su razón de ser determinará en cuáles ámbitos de contribución podrá y deberá generar objetivos
Opción de ingreso (a) para el registro de objetivos de contribución (recomendado) Cada uno de los rectángulos (ámbitos de contribución) posee un vínculo hacia un sitio específico de los formatos establecidos para la generación de objetivos de contribución. Posiciónese sobre cada uno de éstos y haga clic, lo que lo llevará hacia dichos formatos. IMPORTANTE: identifique el primer objetivo de la perspectiva de Usuarios, arriba a la izquierda, ubique el primer ámbito de contribución y haga clic sobre él, esto lo llevará al formato respectivo, en el cual encontrará las instrucciones para su diligenciamiento, luego regrese a este mapa y busque el siguiente ámbito de gestión y realice el mismo procedimiento; posteriormente, continúe con el segundo objetivo dentro de la misma perspectiva y así sucesivamente hasta llegar al último objetivo estratégico de este mapa.
Opción de ingreso (b) para el registro de objetivos de contribución Haciendo clic sobre el botón de ámbitos de contribución de gestión y de ámbitos de contribución estratégicos, podrá acceder al formato. Se recomienda que siempre se tenga como referente el mapa estratégico, para facilitar la coherencia entre lo objetivos propuestos
VOLVER AL MAPA
Gestión Tecnológica
Focalización
Cobertura
Presencia Institucional
Flexibilidad
Calidad
Nuevo Conocimiento
Pertinencia
Movilidad
Convenios
Cooperación
Integración UdeA-Sociedad
Productividad en Formación
Productividad en Investigación
Articulación funciones
Integración disciplinar
Convivencia
Educación
Controles
Desarrollo competencias
Estímulos
Salarios
Promoción
Optimización
Inversión
Planeación del desarrollo físico
Inversión
Optimización
Incorporación a procesos misionales
Ingresos por fuentes
Control de inversiones
Costeo
Volver atrás
Instrucciones
Innovación
Contratación
Portafolio
Productividad en Bienestar
Productividad en Extensión
Comunicar
Vinculación
Calidad docente
Formato:
Ámbitos de contribución estratégicos
Calendarios
Generar resumen de objetivos
Trabajo Interfacultades
Etnodesarrollo
Inclusión
Diálogo de Saberes

## 4. Contribuciones I (hidden)
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN
Dependencia | FACULTAD DE COMUNICACIONES |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA |  |  |  | Equipo de apoyo |  | Consejo de Facultad |  |  | Fecha | 40501
Razón de ser de la dependencia
#REF!
Despliegue institucional Estratégico |  |  |  |  | Despliegue de la Dependencia
Perspectiva Estratégica | Objetivo Estratégico | Objetivos de contribución | Indicador | Línea base institucional (Situación 2008) | Línea base de la dependencia (Situación 2008) | Meta 2009 | Meta 2010 | Meta 2011 | Meta 2012 (Enero-Marzo) | Meta trienio (2009-2012) | Meta 2016 | Inductor | Iniciativa estratégica | Responsable de la iniciativa |  | Perspectiva Estratégica
Usuarios | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Aumentar los Contratos de asesorías, consultorías y de cooperación en Investigación, Desarrollo e Innovación con el sector público y privado. | Número de contratos de asesorías y consultorías | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Usuarios
Número de contratos de cooperación en I+D+i con el sector público y privado
Usuarios | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Aumentar la Cobertura del servicio en la región y el país | Número de estudiantes matriculados por primera vez en pregrado. | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Usuarios
Número de estudiantes de pregrado matriculados en los semestres I y II del año en vigencia
Número de estudiantes de posgrado matriculados en los semestres I y II del año en vigencia
Número de programas nuevos de pregrado
Número de programas nuevos de posgrado
Usuarios | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Aumentar la Calidad de los programas de pregrado y posgrado de la universidad | Programas de pregrado de la institución acreditados (reacreditados) nacionalmente | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Usuarios
Programas de posgrado con reconocimiento de calidad internacional
Procesos | Aumentar la productividad institucional | Aumentar la Productividad en Investigación según resultados SUE | Número de grupos de investigación reconocidos y escalafonados por Colciencias | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Procesos
Número de revistas indexadas
Número de artículos publicados en revistas indexadas
Número de patentes nacionales e internacionales y secretos industriales
Número de ponencias en eventos especializados académicos de divulgación nacional e internacional
|  | Aumentar la Productividad en Extensión según resultados SUE | Ingresos por extensión | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Procesos
Contratos de licenciamiento
Instituciones vinculadas a la extensión
|  | Aumentar la Productividad en Formación según resultados SUE | Máximo número de estudiantes matriculados en programas de pregrado durante el año, se toma el semestre con mayor cobertura de estudiantes. | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Procesos
Máximo número de estudiantes matriculados en programas de posgrado durante el año, se toma el semestre con mayor cobertura de estudiantes.
Total de estudiantes graduados en programas de pregrado durante el año en vigencia
Total de estudiantes graduados en programas de posgrado durante el año en vigencia
Número de estudiantes de la Universidad que obtienen un puntaje mayor al percentil 75 del ECAES que presentaron
Número de graduados en pregrado y posgrados vinculados en el mercado laboral
|  | Aumentar la Productividad en Bienestar según resultados SUE | Apoyo socioeconómico a estudiantes de posgrado | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Procesos
Apoyo socioeconómico a estudiantes de pregrado
Retención de estudiantes
Programas de atención en salud
Programas de formación recreativa
Procesos | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Aumentar la Movilidad de los actores de la comunidad universitaria | Cantidad de estudiantes beneficiados en convenios de movilidad nacional | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Procesos
Cantidad de estudiantes beneficiados en convenios de movilidad internacional
Cantidad de docentes e investigadores beneficiados en convenios de movilidad nacional
Cantidad de docentes e investigadores beneficiados en convenios de movilidad internacional
Cantidad de convenios de movilidad establecidos o cantidad de instituciones con convenio
|  | Aumentar los Convenios de relaciones nacionales e internacionales de la universidad | Convenios de doble titulación | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Procesos
Convenios de pasantías
Convenios de prácticas académicas
Convenios de cooperación y alianzas estratégicas con empresas e instituciones públicas
CADI | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano | Aumentar la Calidad Docente con la formación doctoral y de maestría en el cuerpo docente | Cantidad de docentes regulares en TCE doctor (Promedio semestre año) | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | CADI
Cantidad de docentes ocasionales en TCE doctor (Promedio semestre año)
Cantidad de docentes cátedra en TCE doctor (Promedio semestre año)
Cantidad de docentes cátedra en TCE doctor (Promedio semestre año)
|  | Mejorar los Estímulos para el personal docente y administrativo | Inversiones ($) en formación por año | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | CADI
Inversiones ($) en estímulos y beneficios por año
Inversiones ($) en movilidad por año
CADI | Mejorar la capacidad tecnológica | Fortalecer la planificación de la Inversión en recursos tecnológicos | Inversión en adquisición hardware y software (tecnología informática) | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | CADI
Inversión en adquisición de tecnología característica para los procesos misionales
Inversión en mantenimiento y mejoramiento de hardware y software (tecnología informática)
Inversión en mantenimiento y mejoramiento en tecnología característica
CADI | Mejorar la infraestructura física universitaria | Optimizar el uso de los espacios físicos universitarios | Porcentaje de ocupación efectiva para actividades de docencia | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | CADI
|  | Fortalecer las inversiones en Planta Física | Inversión en adquisición de inmuebles al año | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | CADI
Inversión en construcciones y mejoramientos de edificios al año
Inversión en mantenimiento de infraestructura física al año
Recursos Financieros | Aumentar los recursos financieros | Aumentar los Ingresos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Estado | Ingresos por investigación | [11 empty] | Vuelva al mapa >> | Recursos Financieros
Ingresos por estampilla
Ingresos por matrícula
Ingresos por ventas de bienes y servicios no misionales
Ingresos por rendimiento financiero
EXPLICACIÓN DE LA FORMA DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
En este formato se registran los objetivos de contribución asociados con los ámbitos de gestión para los objetivos estratégicos
El registro de información deberá hacerlo sólo en las celdas coloreadas en amarillo.
El formato consta de dos componentes: Despliegue Institucional Estratégico y Despliegue de la Dependencia. Los campos del primer componente están predefinidos y servirán de información para diligenciar los campos del otro componente.
El componente de Despliegue Institucional Estratégico consta de los siguientes campos: 1. Perspectiva Estratégica: estas son las perspectivas del mapa estratégico, definidas a partir de la metodología Balanced Scorecard. Los registros bajo este campo estarán predeterminados de acuerdo con el mapa estratégico. 2. Objetivo estratégico: bajo este campo encontrará los objetivos estratégicos institucionales, estos se encontrarán predeterminados. 3. Objetivos de contribución: en este caso el ámbito de contribución corresponde al objetivo de contribución por tratarse de ámbitos de gestión. 4. Indicador: corresponde a las variables de medición de los objetivos de contribución, éstas se encuentran predefinidas. 5. Línea base institucional: En este campo aparecen los resultados del indicador a 2008. Estos datos son suministrados y le servirán como referente para el diligenciamiento de los demás campos.
El componente de Despliegue de la Dependencia es el que está destinado para el registro de información. Contiene los siguientes campos: 1. Línea base de la dependencia: deberá registrarse el valor del indicador en la dependencia a Diciembre de 2008 (esta información se obtiene de los informes de gestión y otras estadísticas institucionales y de la dependencia) 2. Campos para meta: son varios campos en los que deberá registrarse el dato con cual se compromete la dependencia para contribuir con el logro del objetivo, tomando como referencia las líneas base (institucional y de dependencia). Se deberán registrar las metas de acuerdo con los períodos que se proponen. 3. Inductor: es la principal propuesta de empuje o palanca para garantizar que el objetivo será alcanzado (no usa verbo al inicio de su descripción). Responde a la pregunta: ¿Cómo lograr el objetivo?. Debe proponerse sólo un inductor por objetivo de contribución. 4. Iniciativa: es lo que se va a planear para lograr el inductor, por ende el objetivo. Responde a la pregunta: ¿Qué debo planear para lograr el inductor?. Al inicio de su redacción es recomendable usar la expresión: Plan, Programa o Proyecto. 5. Responsable de la iniciativa: escriba el nombre de la persona de su dependencia que se hará responsable de coordinar la ejecución de la iniciativa
Botón: Plan de la iniciativa Una vez diligenciado el formato, podrá acceder a esta opción haciendo clic sobre el botón localizado en la parte superior, con esto se generará un formato individual para el diligenciamiento de un plan de acción para cada iniciativa propuesta. Por cada iniciativa se deberá generar un plan de acción.
Ejemplo de diligenciamiento 1: (1) Perspectiva Estratégica: Usuarios (2) Objetivo estratégico: Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación (3) Objetivo de contribución: Aumentar los Contratos de asesorías, consultorías y de cooperación en Investigación, Desarrollo e Innovación con el sector público y privado. (4) Indicador: Número de contratos de asesorías y consultorías (5) Línea base institucional (2008): 2500 (6) Línea base de la dependencia (2008): 100 (7) Meta trienio (2009-2012): 200 (8) Meta 2009: 50 (9) Meta 2010: 70 (10 Meta 2011: 70 (11) Meta 2012 (trimestre): 10 (12) Meta 2016: 500 (13) Inductor: ampliación de oferta (14) Iniciativa estratégica: Plan de ampliación de oferta de servicios en las regiones del departamento (15) Responsable iniciativa: Jefe del Centro de Extensión
Ejemplo de diligenciamiento 2: (1) Perspectiva Estratégica: CADI (Capacitación, Aprendizaje, Desarrollo e Innovación) (2) Objetivo estratégico: Mejorar las capacidades y competencias del talento humano (3) Objetivo de contribución: Aumentar la Calidad Docente con la formación doctoral y de maestría en el cuerpo docente (4) Indicador: Cantidad de docentes con doctorado (5) Línea base institucional (2008): 500 (6) Línea base de la dependencia (2008): 15 (7) Meta trienio (2009-2012): 25 (8) Meta 2009: 0 (9) Meta 2010: 2 (10 Meta 2011: 3 (11) Meta 2012 (trimestre): 5 (12) Meta 2016: 40 (13) Inductor: Formación docente (14) Iniciativa estratégica: Plan de formación de docentes de doctorado (15) Responsable iniciativa: Decano
VOLVER AL FORMATO
Instrucciones
Volver al mapa
Plan de la iniciativa

## Planes iniciativas estratégicas (hidden)
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | FACULTAD DE COMUNICACIONES |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | 40501
Objetivo estratégico |  |  |  |  | Ámbito de contribución
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 |  | 2009 |  | 2009 |  | 2009 |  | 2009
2010 |  | 2010 |  | 2010 |  | 2010 |  | 2010
2011 |  | 2011 |  | 2011 |  | 2011 |  | 2011
2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 0
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## Ayuda Variables
AYUDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ÚTILES PARA LA DEFINICIÓN DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN
Perspectiva Estratégica | Objetivo Estratégico | Indicadores establecidos para los objetivos estratégicos institucionales
|  | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Variables asociadas al indicador
Impacto | Mejorar la posición nacional e internacional de la Universidad | Tasa de inserción laboral en posgrado | (Número de estudiantes de posgrado que encuentran trabajo en el primer año luego de graduarse en organizaciones TOP nacionales e internacionales)/ Número total de graduados de programas de posgrado)*100 | Número de estudiantes de posgrado (de maestría y doctorado ) que encuentran trabajo en el primer año luego de graduarse en organizaciones TOP (reconocidas o de primer nivel) nacionales e internacionales
Número total de graduados de programas de posgrado (maestría y doctorado)
|  | Tasa de inserción laboral en pregrado | ((Número de estudiantes de pregrado que encuentran trabajo en el primer año luego de graduarse en organizaciones TOP nacionales e internacionales) / Número total de graduados de programas de pregrado)*100 | Número de estudiantes de pregrado que en cuentran trabajo en el primer año luego de graduarse en organizaciones TOP nacionales e internacionales
Número total de graduados de programas de pregrado
|  | Posición SUE | Lugar SUE | Lugar (posición)según resultado SUE
|  | Posicion en el Ranking Latinoamericano de Universidades | Lugar | Lugar (posición) en el Ranking Latinoamericano de Universidades
Impacto | Contribuir a la transformación socioeconómica de la región y el país | Organizaciones beneficiarias en proyectos de investigación y extensión | # de organizaciones beneficiarias proyectos de extensión e investigación año | Número de organizaciones beneficiadas con proyectos de investigación año
Número de organizaciones beneficiadas con proyectos de extensión año
|  | Población beneficiada en proyectos de extensión | # de personas beneficiarias en actividades de extensión solidaria | Número de personas beneficiarias en actividades de extensión solidaria en el año
|  | Contratos de licencia de propiedad intelectual (patentes de invención o modelos de utilidad y marcas) en explotación | #Contratos de licencia de propiedad intelectual (patentes de invención o modelos de utilidad y marcas) en explotación | Número de contratos de licencia de propiedad intelectual (patentes de invención o modelos de utilidad y marcas) en explotación
|  | Tasa de graduación en programas de pregrado de la Universidad de Antioquia en el Dpto. de Antioquia | (Número graduados en pregrado)/Número total de graduados en pregrado en Antioquia)*100 | Número total de graduados en pregrado
Número total de graduados en pregrado en Antioquia
|  | Tasa de graduación en programas de especializaciones en el Dpto. de Antioquia | (Número graduados en especializaciones)/Número total de graduados en especializaciones en Antioquia)*100 | Número total de graduados en especializaciones
Número total de graduados en especializaciones en Antioquia
|  | Retorno de los egresados a sus regiones de origen. | Sin información | Número de egresados que retornan a sus regiones de origen.
|  | Egresados trabajando en sus profesiones. | Sin información | Número de egresados trabajando en sus profesiones.
|  | Egresados que creen nuevas empresas. | Sin información | Número de egresados que creen nuevas empresas.
|  | Egresados empleados | Sin información | Número de egresados empleados
Impacto | Aumentar el valor público de la institución | Calificación de Riesgo AA institucional | Adimensional Calificación | Calificación de Riesgo AA institucional
Impacto | Contribuir con salvaguardar el patrimonio cultural | Ejecución del plan de cultura UdeA 2006-2016 |  | Porcentaje de ejecución del plan de cultura UdeA 2006-2016
Impacto | Contribuir con el desarrollo científico | Tasa de graduación de los programas de doctorado de la Universidad de Antioquia en el Dpto. de Antioquia | (Número graduados en programas de doctorado)/Número graduados en doctorado en el Dpto de Antioquia)*100 | Número total graduados en programas de doctorado
Número total de graduados en programas de doctorado en Antioquia
|  | Tasa de graduación de los programas de maestría de la Universidad de Antioquia en el Dpto. de Antioquia | (Número graduados en programas de maestria)/Número graduados en maestría en el Dpto de Antioquia)*100 | Número total graduados en programas de maestria
Número total de graduados en programas de maestria en Antioquia
|  | Publicaciones en base ISI | Número de articulos publicados en revistas base ISI | Número de articulos publicados en revistas base ISI
|  | Citación de producción | Citación de producción en SCOPUS | Citación de producción en SCOPUS
Usuarios | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Contratos de asesorías, consultorías y de cooperación en I+D+i con el sector público y privado | #Contratos de asesorias, consultorias y de cooperación en I+D+i con el sector público y privado | Número de contratos de asesorías, consultorías y de cooperación en I+D+i con el sector público y privado
Usuarios | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Tasa de absorción de estudiantes potenciales en el Dpto. de Antioquia por año | (Número de estudiantes matriculados por primera vez en pregrado, que presentaron pruebas de estado en el año vigente en Antioquia/Número de estudiantes que presentaron pruebas de Estado en Antioquia)*100 | Número de estudiantes matriculados por primera vez en pregrado, que presentaron pruebas de estado en el año vigente en Antioquia
Número de estudiantes que presentaron pruebas de Estado en Antioquia en el año
|  | Participación en el sector en la formación de pregrado | (Número de estudiantes de pregrado matriculados/ Total de estudiantes de pregrado matriculados en todas las Universidades de Antioquia)*100 | Promedio de estudiantes de pregrado matriculados en los semestres I y II del año en vigencia
Promedio de estudiantes de pregrado matriculados en todas las Universidades de Antioquia, incluyendo públicas y privadas en los semestres I y II
|  | Participación en el sector en la formación de doctores, | (Número de estudiantes de doctorado matriculados/Total de estudiantes de doctorado matriculados en todas las Universidades de Antioquia)*100 | Promedio de estudiantes de doctorado matriculados en los semestres I y II del año en vigencia
Promedio de estudiantes de programas de doctorado matriculados en todas las Universidades de Antioquia, incluyendo públicas y privadas en los semestres I y II
|  | Participación en el sector en la formación de magister | (Número de estudiantes de maestria matriculados/Total de estudiantes de maestria matriculados en todas las Universidades de Antioquia)*100 | Promedio de estudiantes de maestria matriculados en los semestres I y II del año en vigencia
Promedio de estudiantes de programas de maestría matriculados en todas las Universidades de Antioquia, incluyendo públicas y privadas en los semestres I y II
|  | Participación en el sector en la formación de especialistas | (Número de estudiantes de maestria matriculados/Total de estudiantes de maestria matriculados en todas las Universidades de Antioquia)*100 | Promedio de estudiantes de especialización matriculados en los semestres I y II del año en vigencia
Promedio de estudiantes de programas de maestría matriculados en todas las Universidades de Antioquia, incluyendo públicas y privadas en los semestres I y II
Usuarios | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Acreditación de programas de pregrado | Programas de pregrado de la institucion acreditados (reacreditados) nacionalmente | Programas de pregrado de la institucion acreditados (reacreditados) nacionalmente
|  | Reconicimiento de calidad de los programas de posgrado | Programas reconocidos internacional y nacional. | Programas de posgrado con reconocimiento de calidad internacional
Programas de posgrado con reconocimiento de calidad nacional
Procesos | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Movilidad de miembros de la comunidad universitaria | Número de actores de la ciudad universitaria movilizados. | Número de estudiantes de la Universidad de Antioquia movilizados a nivel nacional
Número de estudiantes de la Universidad de Antioquia movilizados a nivel internacional
Número de docentes e investigadores de la Universidad de Antioquimovilizados a nivel nacional
Número docentes e investigadores de la Universidad de Antioqui movilizados a nivel internacional
Número de docentes externos en la Universidad de Antioquia
Número de estudiantes externos en la Universidad de Antioquia
|  | Convenios de relaciones nacionales e internacionales. | Convenios | Número de Convenios de doble titulación
Número de Convenios de pasantías
Número de Convenios de prácticas académicas
Número de Convenios de cooperación y alianzas estratégicas con empresas e instituciones públicas
Procesos | Aumentar la productividad institucional | Indice de resultados Invetigación (Ciencia y Tecnología) SUE | Indice de resultados Invetigación (Ciencia y Tecnología) SUE | Número de grupos de investigación reconocidos y escalafonados por Colciencias
Número de revistas indexadas
Número de artículos publicados en revistas indexadas
Número de patentes nacionales e internacionales y secretos industriales
Número de ponencias de docentes en eventos especializados académicos de divulgación nacional e internacional
Número de graduados en programas de maestría y doctorado
Producción citada en SCOPUS
|  | Indice de resultados extensión SUE | Indice de resultados extensión SUE | Ingresos por extensión (cifras en millones)
Talento humano TCE vinculados a extensión
Estudiantes vinculados a extensión
Oferta en educación continuada (horas)
Instituciones vinculadas a la extensión
Número de Contratos de licenciamiento
|  | Indice de resultados en Formación SUE | Indice de resultados en Formación SUE | Número de programas académicos de pregrado activos ofrecidos por la institución.
Número de programas académicos de posgrado activos ofrecidos por la institución
Nuevos programas de pregrado creados
Nuevos programas de posgrado creados
Número de programas académicos de pregrado con acreditación de calidad
Total estudiantes matriculados por primera vez en primer curso por niveles de formación y modalidades de enseñanza en pregrado, durantes los semestres I y II del año en vigencia
Máximo número de estudiantes matriculados en programas de pregrado durante el año, se toma el semestre con mayor cobertura de estudiantes.
Máximo número de estudiantes matriculados en programas de posgrado durante el año, se toma el semestre con mayor cobertura de estudiantes.
Total de estudiantes graduados en programas de pregrado durante lel año en vigencia
Total de estudiantes graduados en programas de posgrado durante lel año en vigencia
Número de estudiantes de la Universidad que obtienen un puntaje mayor al percentil 75 del ECAES que presentaron
Número de estudiantes en programas académicos de pregrado con acreditación de calidad
Número de estudiantes con resultados b2 en la prueba de comprensión lectora en inglés del ecaes
Número de graduados en pregrado y posgrados vinculados en el mercado laboral
|  | Indice de resultados en Bienestar SUE | Indice de resultados en Bienestar SUE | Apoyo socioeconomico a estudiantes de posgrado (cifras en millones)
Apoyo socioeconómico a estudiantes de pregrado (cifras en millones)
Retención de estudiantes
Número de personas participantes en Programas de atención en salud
Número de personas participantes en Programas de formación recreativa
Número de personas participantes en Programas de formación deportiva
Número de personas participantes en Programas de formación cultural
|  | Indice de Capacidad Disponible (ICAD) SUE | Indice de Capacidad Disponible (ICAD) SUE | Recursos financieros de la Universidad (millones de pesos)
Recursos informáticos:Número de computadores segùn nivel de actualización
Recursos humanos docentes vinculados (no incluye cátedra) en número
Recursos humanos docentes cátedra en número
Recursos humanos administrativos (en número de funcionarios)
Recursos físicos (m2 construidos)
Procesos | Consolidar los principios institucionales en la realización de las actividades universitarias | Demandas recibidas por la violación de principios institucionales por parte de la comunidad interna y externa al año | N° de demandas recibidas año por violación de principios institucionales | Número de demandas por violación de los principios institucionales
|  | Eventos que afectan la seguridad dentro de las instalaciones universitarias | Número de eventos que afectan la seguridad en el periodo | Número de eventos que afectan la seguridad en el periodo (Robos, disturbios, lesiones personales, riñas, etc)
|  | Porcentaje de incumplimiento del calendario académico programado | N° de días año de inactividad académica por causas externas/N° de días año programados calendario académico *100 | Número de días de inactividad en el semestre
Número de días de actividad programados en el semestre
Procesos | Adoptar un modelo de gestión integral | Modelo de gestión adoptado, soportado en procesos integrados | Si / No (Macroprocesos adoptados e integrados) | Porcentaje (%) de adopción del MOP
CADI | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano | Tasa de docentes planta con título de doctor por estudiante | # de Docentes planta con título de Doctor / # de estudiantes total (máximo número de estudiantes matriculados en el año) | Número de docentes planta con título de doctorado (Promedio semestre año)
Máximo número de estudiantes de pregrado y posgrado matriculado en el año (elegir el semestre con mayor numero de matriculados)
|  | Tasa de docentes ocasionales con título de doctor por estudiante | # de Docentes ocasionales con título de Doctor / # de estudiantes (máximo número de estudiantes matriculados en el año) | Número de de docentes ocasionales con título de doctorado (Promedio semestre año)
Máximo número de estudiantes de pregrado y posgrado matriculado en el año (elegir el semestre con mayor numero de matriculados)
|  | Tasa de docentes cátedra con título de doctor por estudiante | # de Docentes ocasionales con título de Doctor / # de estudiantes (máximo número de estudiantes matriculados en el año) | Número de docentes cátedra con título de doctorado (Promedio semestre año)
Máximo número de estudiantes de pregrado y posgrado matriculado en el año (elegir el semestre con mayor numero de matriculados)
|  | Docentes en formación de doctorado | Porcentaje de docente con formación doctoral | Número de docentes en formación de doctorado
Número total de docentes vinculados
|  | Tasa de desarrollo de competencias por servidor universitario (docente y no docente) | Evaluación promedio de desarrollo de competencias/servidores evaluados | Evaluación promedio de desarrollo de competencias/servidores evaluados
|  | Tasa de inversión ($) en desarrollo del talento humano | Inversiones ($) en talento humano/Total personas | Inversiones ($) en formación por año (millones de pesos)
Inversiones ($) en estímulos y beneficios por año (millones de pesos)
Inversiones ($) en movilidad por año (millones de pesos)
Total docentes en TCE
CADI | Mejorar la capacidad tecnológica | Tasa de inversión ($) en tecnología por estudiante | Total inversión en tecnología/número de estudiantes matriculados | Inversión en adquisición hardware y software (tecnología informática), (millones de pesos)
Inversión en adquisición de tecnología característica para los procesos misionales (millones de pesos)
Inversión en mantenimiento y mejoramiento de hardware y software (tecnología informática) (millones de pesos)
Inversión en mantenimiento y mejoramiento en tecnología característica (millones de pesos)
Máximo número de estudiantes de pregrado y posgrado matriculado en el año (elegir el semestre con mayor numero de matriculados)
| Mejorar la infraestructura física universitaria | Porcentaje de ocupación efectiva para actividades de docencia | Porcentaje (%) de ocupación efectiva para actividades de docencia | Porcentaje (%) de ocupación efectiva para actividades de docencia
|  | Tasa de Inversión ($) en infraestructura física por estudiante | Total inversión en infraestructura física/número de estudiantes matriculados | Inversión en adquisición de inmuebles al año (millones de pesos)
Inversión en construcciones y mejoramientos de edificios al año (millones de pesos)
Inversión en mantenimiento de infraestructura física al año (millones de pesos)
Máximo número de estudiantes de pregrado y posgrado matriculado en el año (elegir el semestre con mayor numero de matriculados)
Recursos financieros | Optimizar el uso financiero de los recursos | Tasa de costos por usuario universitario | Costo/estudiante semestre * (% ponderación)+ Costo/usuario extensión semestre * (% ponderación) + Costo /usuario investigación semestre * (% ponderación) | Costos totales docencia
Costos totales investigación
Costos totales extensión
Costos totales
|  | Minimizar los costos administrativos | Costos administrativos/costos totales | Costos administrativos
Costos totales
|  | Minimizar los costos operativos | Costos operativos / Costos totales | Costos operativos
Costos totales
|  | Rentabilidad del portafolio de inversiones | Intereses por inversión/ Total inversiones | Intereses por inversión
Total inversiones
|  | Estructura de inversiones | Total Inversión/ Total Ingresos | Total inversiones
|  | Estructura de inversiones |  | Total Ingresos
|  | Razón de Corriente | Activo corriente/ Pasivo corriente | Activo corriente
|  | Razón de Corriente |  | Pasivo corriente
Recursos financieros | Aumentar los recursos financieros (millones de pesos) | Porcentaje de incremento en ingresos | ((Sumatoria de Ingresos por fuentes período futuro - Sumatoria de Ingresos por fuentes período base)/Sumatoria de Ingresos por fuentes período base)*100 | Ingresos por transferencias Nación (millones de pesos)
Ingresos por transferencias Departamento (millones de pesos)
Ingresos por transferencias Municipios (millones de pesos)
Ingresos por Extensión (millones de pesos)
Ingresos por investigación (millones de pesos)
Ingresos por estampilla (millones de pesos)
Ingresos por matrícula (millones de pesos)
Ingresos por ventas de bienes y servicios no misionales (millones de pesos)
Ingresos por rendimiento financiero (millones de pesos)
Note on E4: Organizaciones TOP: se consideran para el sector privado como empresas de mayor tamaño según activos, y para el sector público:instituciones del primer orden nacional, departamental y regional.
Note on E5: Las especializaciones médico clinicas se asumen como maestrías
Note on E6: Organizaciones TOP: se consideran para el sector privado como empresas de mayor tamaño según activos, y para el sector público:instituciones del primer orden nacional, departamental y regional.
Note on E15: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas.
Note on E17: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas.
Note on E25: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas
Note on E27: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas
Note on E32: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas
Note on E34: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas
Note on E36: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas
Note on E37: Las especializaciones médico clinicas se asumen como maestrías
Note on E38: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas
Note on E40: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas
Note on E45: Este indicador corresponde al que se reportó para SUE:MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE IES COLOMBIANAS
Note on E49: Este indicador corresponde al que se reportó para SUE: MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS (NUEVO)
Note on E61: Fuente: Sección Contabilidad.
Note on E88: Este valor corresponde a lo reportado para el SUE 2007 según el protocolo del indicador se tienen en cuenta: a. Aportes del Estado ejecutados en el año b. Ingresos generados por matrículas y otros derechos académicos c. Margen sobre la venta de servicios de extensión d. Ingresos causados brutos por la venta de otros servicios no misionales cifra en miles
Note on E93: incluye: ciudad universitaria, ciudadela robledo, area de la salud, bienes patrimonio y casas de prado centro y las regiones
Note on E100: No se requiere establecer meta para esta variable, dicha información se planteo para otros indicadores
Note on E102: No se requiere establecer meta para esta variable, dicha información se planteo para otros indicadores
Note on E104: No se requiere establecer meta para esta variable, dicha información se planteo para otros indicadores
Note on E106: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas
Note on E111: Variable informativa para calculo del indicador, sobre esta variable no se establecen metas
Note on E116: No se requiere establecer meta para esta variable, dicha información se planteo para otros indicadores
Note on E121: No se requiere establecer meta para esta variable, dicha información se planteo para otros indicadores
Note on E130: Variable informativa. no se les asigna meta.
Volver atrás

## 5. Resumen objetivos contrib.
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
RESUMEN DE OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN DE LA DEPENDENCIA |  | RESUMEN
Dependencia | Responsable | Cantidad total de objetivos de contribución definidos | 2
FACULTAD DE COMUNICACIONES | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA | Cantidad total de objetivos de contribución de Usuarios | 0
Equipo de trabajo | Fecha | Cantidad total de objetivos de contribución de Procesos | 2
CONSEJO DE FACULTAD | 2010-11-19 | Cantidad total de objetivos de contribución de CADI | 0
Razón de ser de la dependencia |  | Cantidad total de objetivos de contribución de Recursos Financieros | 0
La Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia desarrolla el servicio público de educación en Comunicaciones, Comunicación Audiovisual y Multimedial, Periodismo, Lingüística y Literatura, mediante la docencia, la investigación y la extensión. Sus integrantes están comprometidos con la excelencia académica, el desarrollo humano y social y la promoción de la ética ciudadana. Ofrece programas de pregrado y de posgrado, cuyos contenidos y pedagogía se evalúan y mejoran de acuerdo con los desarrollos académicos y las necesidades sociales y laborales. Desarrolla la investigación disciplinar y aplicada con participación de profesores y estudiantes y ofrece programas de extensión en sus diferentes modalidades.
Descripción del objetivo | Perspectiva Estratégica
Realizar convenios para la transferencia tecnológica | Usuario
Participar en el Centro de Investigación e Innovación | Usuario
Crear tres programas de posgrado y proponer apertura en las regiones | Usuario
Implementar transformaciones curriculares en los pregrados | Usuario
Aumentar el número de posgrados con doble titulación con Instituciones internacionales | Usuario
Fortalecer la presencia de la facultad en la sociedad mediante las prácticas en pregrado | Usuario
Incrementar la movilidad internacional de docentes y estudiantes | Procesos
Incrementar las actividades de extensión | Procesos
Aumentar el número de profesores con estudios de maestría o doctorado | CADI
Implementar el Plan Maestro de Planta Física | CADI
Modernizar los recursos tecnológicos (hardware y software) | CADI
Aumentar los ingresos provenientes de consultoría y educación continua. | Recursos Financieros
Fortalecer un sistema financiero para la facultad | Recursos Financieros
Siguiente
Volver atrás

## 1 PIE transf. tecnologica
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación |  |  | Ámbito de contribución |  | Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica y de los procesos de transferencia del conocimiento al medio.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Realizar convenios para la transferencia tecnológica |  |  | Plan de fortalecimiento de las relaciones académicas con instituciones nacionales e internacionales para la transferencia tecnològica |  |  | CIEC, Docentes, Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 16416.076 | 2009 | 7800 | 2009 |  | 2009 | 0 | 2009
2010 | 16416.076 | 2010 | 8350 | 2010 |  | 2010 | 0 | 2010
2011 | 16416.076 | 2011 | 8400 | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 6952 | 2012 (Ene-Mar) | 7800 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 56200.228 | Subtotal | 32350 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 88550.228
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Visitas a instituciones nacionales e internacionales |  |  |  | Jefes, Decanato y Docentes |  | Relaciones Internacionales |  | 36 | 10%
Establecimiento de redes para el desarrollo de proyectos académicos innovadores |  |  |  | Jefes y profesores en formación en el exterior |  | Vicedocencia, Viceinvestigación |  | 36 | 30%
Creación de comunidad académica internacional por parte de los profesores con doctorado o en formación de maestría o doctorado |  |  |  | Jefes y profesores en formación en el exterior |  | Vicedocencia, Viceinvestigación |  | 36 | 50%
Formalización de convenios de cooperación para la transferencia tecnológica |  |  |  | Jefes, Decanato y Docentes |  | Relaciones Internacionales |  | 36 | 10%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 2 PIE Centro de excelencia
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación |  |  | Ámbito de contribución |  | Fomento de la Innovación en los procesos de transferencia de conocimiento al medio como motor de desarrollo social y económico.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Participar en el Centro de Investigación e Innovación |  |  | Programa de asesoría y consultoría en medios, centros e instituciones para la migración digital |  |  | Grupos de Investigación, CIEC y Consejo de Facultad |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 23395 | 2009 | 4280 | 2009 |  | 2009 | 0 | 2009
2010 | 22446 | 2010 | 4780 | 2010 |  | 2010 | 0 | 2010
2011 | 22446 | 2011 | 4780 | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 8056 | 2012 (Ene-Mar) | 1545 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 76343 | Subtotal | 15385 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 91728
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro | 1000
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Identificación de las proyecciones de la Facultad, diseño de proyectos innovadores en ARTICA y Ruta N. |  |  |  | Grupos de Investigación, CIEC y Consejo de Facultad |  |  |  | 36 | 10%
Programa de participación en Centros de apropiación social del conocimiento. |  |  |  | Grupos de Investigación, CIEC y Consejo de Facultad |  | Vicerrectoria de Investigación |  | 36 | 30%
Ejecución de proyectos innovadores en televisión digital y el paso de ésta al estado sólido. |  |  |  | Grupos de Investigación, CIEC y Consejo de Facultad |  |  |  | 36 | 50%
Seguimiento y evaluación proyectos. Incrementar la participación en el CODI |  |  |  | Grupos de Investigación, CIEC y Consejo de Facultad |  |  |  | 36 | 10%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 3 PIE Posgrados
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Aumentar la prestación del servicio educación superior |  |  | Ámbito de contribución |  | Aumento en la Cobertura del servicio en la región y el país.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Crear tres programas de posgrado y proponer apertura en las regiones |  |  | Programa de creación de posgrados |  |  | Jefes de Departamento, Docentes y Consejo de Facultad |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 7590 | 2009 | 300 | 2009 |  | 2009 | 0 | 2009
2010 | 7590 | 2010 | 300 | 2010 |  | 2010 | 0 | 2010
2011 | 7590 | 2011 | 150 | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 1897 | 2012 (Ene-Mar) | 50 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 24667 | Subtotal | 800 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 25467
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro | 1000
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Creación de la Maestría en Comunicaciones |  |  |  | Consejo de Facultad |  | Consejo Académico |  | 8 | 8%
Obtención registros calificados |  |  |  | Coordinador Maestría y jefaturas |  |  |  | 4 | 5%
Convocatoria y matrículas |  |  |  | Posgrados |  | Vicedocencia |  | 4 | 10%
Inicio de la Maestría en Comunicaciones |  |  |  | Posgrados y jefaturas |  |  |  | 1 | 20%
Evaluación y consolidación de la Maestría |  |  |  | Posgrados y jefaturas |  | Dirección de Posgrados |  | 2 | 5%
Creación del Doctorado en Lingüística |  |  |  | Consejo de Facultad |  | Consejo Académico |  | 8 | 8%
Obtención registro calificado |  |  |  | Posgrados y jefaturas |  |  |  | 4 | 5%
Convocatoria y matrículas |  |  |  | Posgrados |  | Vicedocencia |  | 6 | 10%
Inicio del Doctorado en Lingüística |  |  |  | Posgrados y jefaturas |  |  |  | 1 | 15%
Evaluación y consolidación del Doctorado |  |  |  | Posgrados y jefaturas |  | Dirección de Posgrados |  | 2 | 5%
Creación de la Maestría en Cine |  |  |  | Posgrados y jefaturas |  | Dirección de Posgrados |  | 8 | 8%
Proponer la apertura de la Maestría en Literatura Colombiana en Urabá y el Occidente antioqueño, sujeta a aprobación de Fondos Concursables del MEN. |  |  |  | Posgrados y jefaturas |  | Dirección de Posgrados |  | 2 | 1%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 4 PIE Transf. Curriculares
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Aumentar la prestación del servicio educación superior |  |  | Ámbito de contribución |  | Establecimiento de estructuras curriculares flexibles y actualizadas.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Implementar transformaciones curriculares en los pregrados |  |  | Programa de transformación curricular en pregrado |  |  | Jefes de Departamento, Docentes y Consejo de Facultad |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 12820 | 2009 | 200 | 2009 |  | 2009 | 0 | 2009
2010 | 12820 | 2010 | 210 | 2010 |  | 2010 | 0 | 2010
2011 | 12820 | 2011 | 220 | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 3205 | 2012 (Ene-Mar) | 100 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 41665 | Subtotal | 730 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 42395
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Discusiones sobre Ruta Curricular de doble titulación. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana – Letras: Filología Hispánica |  |  |  | Consejo de Facultad |  | Facultad de Educación - Facultad de Comunicaciones |  | 12 | 35%
Formulación de la normativa que regula las transformaciones curriculares de dichos pregrados |  |  |  | Jefaturas de Departamento y Consejo de Facultad |  | Vicedocencia Consejo Académico Consejo Superior |  | 3 | 25%
Implementación de Ruta Curricular de doble titulación. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana – Letras: Filología Hispánica |  |  |  | Jefaturas de Departamento y Consejo de Facultad |  |  |  | 20 | 20%
Seguimiento |  |  |  | Jefaturas de Departamento y Consejo de Facultad |  |  |  | 20 | 10%
Evaluación |  |  |  | Jefaturas de Departamento y Consejo de Facultad |  |  |  | 20 | 10%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 5 PIE Doble tit.
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos |  |  | Ámbito de contribución |  | Aumento de la Calidad de los programas de pregrado y posgrado.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Aumentar el número de posgrados con doble titulación con Instituciones internacionales |  |  | Programa de dobles titulaciones con instituciones internacionales |  |  | Coordinadores de Posgrados, Decanato y Consejo de Facultad |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 4663 | 2009 | 100 | 2009 |  | 2009 | 0 | 2009
2010 | 4663 | 2010 | 8120 | 2010 |  | 2010 | 0 | 2010
2011 | 4663 | 2011 | 8140 | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 2052 | 2012 (Ene-Mar) | 4050 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 16041 | Subtotal | 20410 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 36451
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro | 1000
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Identificación de alianzas estratégicas con universidades extranjeras para doble titulacion |  |  |  | Coordinadores de Posgrados, Decanato y Consejo de Facultad |  |  |  | 4 | 20%
Suscripción de convenios de doble titulación con Alemania |  |  |  | Consejo de Facultad |  | Direccion de Relaciones Internacionales |  | 4 | 30%
Convocatoria de doble titulación para estudiantes de la Maestría |  |  |  | Coordinadores de Posgrados y Decanato |  | Direccion de Posgrados |  | 2 | 30%
Selección candidatos doble titulación Maestría |  |  |  | Coordinadores de Posgrados y Decanato |  |  |  | 1 | 10%
Seguimiento estudiantes de doble titulación |  |  |  | Coordinadores de Posgrado y Decanato |  |  |  | 24 | 5%
Evaluación programa de doble titulación |  |  |  | Coordinadores de Posgrados, Decanato y Consejo de Facultad |  |  |  | 24 | 5%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 6 PIE Practicas
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos |  |  | Ámbito de contribución |  | Fortalecimiento de la pertinencia social y laboral de programas de pregrado.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Fortalecer la presencia de la facultad en la sociedad mediante las prácticas en pregrado |  |  | Programa de fortalecimiento de las prácticas en instituciones publicas y privadas del orden nacional e internacional |  |  | Jefes de Departamento y CIEC |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 17465 | 2009 | 900 | 2009 |  | 2009 | 0 | 2009
2010 | 17465 | 2010 | 1100 | 2010 |  | 2010 | 0 | 2010
2011 | 17645 | 2011 | 1300 | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 4624 | 2012 (Ene-Mar) | 750 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 57199 | Subtotal | 4050 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 61249
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro | 1000
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Diagnóstico y actualización del Programa de Prácticas y de los proyectos de grado de la Facultad, incluido los de las regiones. |  |  |  | Jefes de Departamento y Coordinador de Prácticas |  | Vicerrectoria de Extensión |  | 6 | 20%
Actualización del Programa de Prácticas |  |  |  | Coordinador de Prácticas |  |  |  | 30 | 20%
Diseño del plan de mercadeo del Programa de Prácticas |  |  |  | Coordinador de Prácticas |  |  |  | 2 | 10%
Suscripción de convenios con entidades públicas y privadas para la realización de prácticas académicas |  |  |  | Decanato, Jefes de Departamento y Coordinador de Prácticas |  |  |  | 30 | 30%
Capacitación a estudiantes de practicas sobre temas de inmersión en el mercado laboral |  |  |  | Jefes de Departamento, Docentes y Coordinador de Prácticas |  |  |  | 30 | 10%
Evaluación del Programa de Practicas |  |  |  | Decanato, Jefes de Departamento y Coordinador de Prácticas |  |  |  | 30 | 10%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 7 PIE Movilidad
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución |  |  | Ámbito de contribución |  | Aumento de la Movilidad de los actores de la comunidad universitaria.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Incrementar la movilidad internacional de docentes y estudiantes |  |  | Programa de movilidad internacional en doble via |  |  | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 11262 | 2009 | 4990 | 2009 |  | 2009 | 0 | 2009
2010 | 11262 | 2010 | 5210 | 2010 |  | 2010 | 0 | 2010
2011 | 11262 | 2011 | 5430 | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 2815 | 2012 (Ene-Mar) | 1522 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 36601 | Subtotal | 17152 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 53753
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro | 1000
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Identificación de proyectos de doble titulación con Universidades de reconocido prestigio |  |  |  | Jefes de Departamento, Coordinador de Relaciones Internacionales y Decanato |  | Vicedocencia y Relaciones Internacionales |  | 36 | 10%
Participación de estudiantes en prácticas y pasantías en el exterior |  |  |  | Jefes de Departamento, Coordinador de Relaciones Internacionales y Decanato |  | Vicedocencia y Relaciones Internacionales |  | 36 | 50%
Establecimiento de convenios con Instituciones internacionales |  |  |  | Decanato y Coordinador de Relaciones Internacionales |  | Jurídica |  | 36 | 10%
Gestión de recursos para el financiamiento del programa de movilidad internacional |  |  |  | Jefes de Departamento y Decanato |  | Vicextensión |  | 36 | 20%
Elaboración de agenda para profesores visitantes |  |  |  | Jefes de Departamento y Decanato |  | Relaciones Internacionales |  | 4 | 10%
Note on D12: Pueden conseguirse con Convenio y Becas
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 8 PIE Extension
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución |  |  | Ámbito de contribución |  | Consolidación del Portafolio integrado de productos y servicios institucionales
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Incrementar las actividades de extensión |  |  | Plan de gestión del portafolio en extensión |  |  | CIEC |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 17811 | 2009 | 1500 | 2009 |  | 2009 | 0 | 2009
2010 | 17811 | 2010 | 2100 | 2010 |  | 2010 | 0 | 2010
2011 | 17811 | 2011 | 2700 | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 6194 | 2012 (Ene-Mar) | 1500 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 59627 | Subtotal | 7800 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 67427
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro | 1000
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Diagnóstico de las actividades de extensión |  |  |  | Decanato, Grupos de Investigación y CIEC |  |  |  | 2 | 10%
Actualización del Portafolio de Extensión |  |  |  | Decanato y CIEC |  |  |  | 36 | 20%
Mercadeo del Portafolio de Extensión |  |  |  | Decanato, Grupos de Investigación y CIEC |  |  |  | 36 | 50%
Capacitación a los profesores sobre la extensión |  |  |  | Decanato y CIEC |  |  |  | 3 | 10%
Seguimiento a la extensión en la Facultad |  |  |  | Decanato, Grupos de Investigación y CIEC |  |  |  | 36 | 10%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 9 PIE Docentes
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano |  |  | Ámbito de contribución |  | Aumento de la Calidad Docente mediante la formación doctoral y de maestría.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Aumentar el número de profesores con estudios de maestría o doctorado |  |  | Plan de formación de Docentes |  |  | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 15961 | 2009 | 100 | 2009 | 0 | 2009 | 0 | 2009 | 0
2010 | 15961 | 2010 | 150 | 2010 | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 0
2011 | 15961 | 2011 | 150 | 2011 | 0 | 2011 | 0 | 2011 | 0
2012 (Ene-Mar) | 4248 | 2012 (Ene-Mar) | 50 | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar) | 0
Subtotal | 52131 | Subtotal | 450 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 52581
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Apoyo en el proceso de admision en los programas de maestría y doctorado |  |  |  | Jefaturas, Decanato y Consejo de Facultad |  |  |  | 6 | 20%
Apoyo en el proceso de financiamiento para estudios de posgrado |  |  |  | Jefaturas y Decanato |  |  |  | 4 | 20%
Ofrecimiento de cursos de inglés para profesores en todos los niveles. |  |  |  | Jefaturas y Decanato |  |  |  | 24 | 10%
Tutorías para los docentes nuevos |  |  |  | Jefaturas y Docentes |  |  |  | 36 | 20%
Capacitación en pedagogía y didáctica de la enseñanza presencial y virtual |  |  |  | Jefaturas |  | Vicedocencia |  | 36 | 20%
Reinducción a la vida universitaria y a la Facultad |  |  |  | Decanato |  | R. Laborales |  | 24 | 10%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 10 PIE Planta fisica
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Mejorar la infraestructura física universitaria |  |  | Ámbito de contribución |  | Optimización del uso de los espacios físicos universitarios.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Implementar el Plan Maestro de Planta Física |  |  | Plan de ordenamiento de la planta física |  |  | Decanato |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 0 | 2009 | 0 | 2009 | 96800 | 2009 | 0 | 2009
2010 | 0 | 2010 |  | 2010 |  | 2010 | 0 | 2010
2011 | 0 | 2011 |  | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 96800 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 96800
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro | 1000
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Revisión y ajuste de los planes de reodernamiento del bloque 12 |  |  |  | Decanato |  | Sostenimiento |  | 4 | 15%
Gestión de recursos para la ejecución del plan de reordenamiento físico |  |  |  | Decanato |  | Viceadmitiva |  | 12 | 40%
Trámites para la ejecución del plan |  |  |  | Decanato |  | Viceadmitiva |  | 24 | 20%
Inicio de obras físicas primero y cuarto piso del bloque 12 |  |  |  | Decanato |  | Sostenimiento |  | 2 | 15%
Interventoría de las obras |  |  |  | Decanato |  | Sostenimiento |  | 12 | 5%
Gestión de consecución de nuevos espacios para aulas, oficinas y laboratorios. |  |  |  | Decanato |  | Planeación |  | 24 | 5%
Note on A22: Contratacion proveedores
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 11 PIE Recursos tecnolog
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Mejorar la capacidad tecnológica |  |  | Ámbito de contribución |  | Optimización del uso de los recursos tecnológicos.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Modernizar los recursos tecnológicos (hardware y software) |  |  | Proyecto de actualización tecnológica |  |  | Consejo de Facultad |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 0 | 2009 | 0 | 2009 |  | 2009 | 0 | 2009
2010 | 0 | 2010 |  | 2010 | 154000 | 2010 | 0 | 2010
2011 | 0 | 2011 |  | 2011 |  | 2011 | 0 | 2011
2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) |  | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar)
Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 154000 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 154000
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro | 1000
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Identificación de necesidades de recursos tecnológicos |  |  |  | Jefaturas y Consejo de Facultad |  | Computo |  | 6 | 15%
Elaboración proyectos de estampilla |  |  |  | Jefaturas y Consejo de Facultad |  | Planeación |  | 30 | 50%
Ejecución proyectos de estampilla |  |  |  | Decanato |  | Planeación |  | 30 | 25%
Seguimiento y evaluación |  |  |  | Decanato |  | Planeación |  | 30 | 10%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 12 PIE Ingresos
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Aumentar los recursos financieros |  |  | Ámbito de contribución |  | Aumento de Ingresos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Estado.
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Aumentar los ingresos provenientes de consultoría y educación continua. |  |  | Plan de gestión del portafolio de extensión |  |  | CIEC |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 17811 | 2009 | 1500 | 2009 | 0 | 2009 | 0 | 2009 | 0
2010 | 17811 | 2010 | 2100 | 2010 | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 0
2011 | 17811 | 2011 | 2700 | 2011 | 0 | 2011 | 0 | 2011 | 0
2012 (Ene-Mar) | 6194 | 2012 (Ene-Mar) | 1500 | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar) | 0
Subtotal | 59627 | Subtotal | 7800 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 67427
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Búsqueda de licitaciones nacionales e internacionales en consultoría y educación continua |  |  |  | Decanato y CIEC |  |  |  | 36 | 30%
Capacitación a los docentes en preparación y formulación de proyectos de consultoría y educación continua a nivel internacional |  |  |  | CIEC |  |  |  | 6 | 20%
Definición y aplicación de un sistema de costeo |  |  |  | Decanato y CIEC |  |  |  | 2 | 30%
Seguimiento a las propuestas de consultoría y educación continua |  |  |  | CIEC |  |  |  | 36 | 20%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 13 PIE Financiero
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN DETALLADO PARA INICIATIVAS
Dependencia | Comunicación |  |  |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Equipo | Consejo de Facultad | [6 empty] | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Objetivo estratégico |  | Optimizar el uso financiero de los recursos |  |  | Ámbito de contribución |  | Fortalecimiento en el Control de Inversiones institucionales
Objetivo de contribución |  |  | Iniciativa estratégica |  |  | Responsable |  | Duración total
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha final
Fortalecer un sistema financiero para la facultad |  |  | Diseño de un manual de politicas financieras para la Facultad |  |  | Consejo de Facultad |  | 2009 | 2012
Financiamiento por origen de los recursos (cifras en millones de pesos)
Fondos generales |  | Fondos Especiales (Recursos Propios) |  | Estampilla |  | Fuentes externas |  | Créditos
2009 | 8010 | 2009 | 300 | 2009 | 0 | 2009 | 0 | 2009 | 0
2010 | 8010 | 2010 | 370 | 2010 | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 0
2011 | 8010 | 2011 | 440 | 2011 | 0 | 2011 | 0 | 2011 | 0
2012 (Ene-Mar) | 6594 | 2012 (Ene-Mar) | 270 | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar) | 0 | 2012 (Ene-Mar) | 0
Subtotal | 30624 | Subtotal | 1380 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0 | Subtotal | 0
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 32004
Fases o Actividades |  |  |  | Responsable |  |  |  | Duración (meses) | % de logro
|  |  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas
Diagnóstico del sistema financiero de la Facultad |  |  |  | Decanato |  |  |  | 12 | 10%
Definición de políticas de manejo financiero de la Facultad |  |  |  | Consejo de Facultad |  | Presupuesto |  | 8 | 30%
Diseño de un manual de procedimientos financieros |  |  |  | Decanato |  |  |  | 4 | 10%
Implementación de las políticas y el manual de procedimientos financieros de la Facultad |  |  |  | Decanato |  |  |  | 12 | 40%
Seguimiento y evaluación |  |  |  | Consejo de Facultad |  |  |  | 12 | 10%
Volver atrás
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos
Para facilitar la determinación de los costos de la iniciativa, utilice el archivo auxiliar de costos

## 4. Contribuciones
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN
Dependencia | FACULTAD DE COMUNICACIONES |  | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA |  |  |  | Equipo de apoyo |  | Consejo de Facultad |  |  |  | Fecha | Acta 556 del 19 de Novoembre de 2010
Razón de ser de la dependencia
La Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia desarrolla el servicio público de educación en Comunicaciones, Comunicación Audiovisual y Multimedial, Periodismo, Lingüística y Literatura, mediante la docencia, la investigación y la extensión. Sus integrantes están comprometidos con la excelencia académica, el desarrollo humano y social y la promoción de la ética ciudadana. Ofrece programas de pregrado y de posgrado, cuyos contenidos y pedagogía se evalúan y mejoran de acuerdo con los desarrollos académicos y las necesidades sociales y laborales. Desarrolla la investigación disciplinar y aplicada con participación de profesores y estudiantes y ofrece programas de extensión en sus diferentes modalidades.
Despliegue institucional Estratégico |  |  | Despliegue de la Dependencia
Perspectiva Estratégica | Objetivo Estratégico | Ámbitos de contribución | Objetivo de contribución | Indicador para el objetivo de contribución |  |  | Línea base de la dependencia para el indicador (Situación 2008) | Meta 2009 | Meta 2010 | Meta 2011 | Meta 2012 (Enero-Marzo) | Meta trienio (2009-2012) | Meta 2016 | Iniciativa estratégica | Responsable de la iniciativa |  | Perspectiva Estratégica
|  |  |  | Nombre | Fórmula | Variables asociadas
Usuarios | Aumentar la Transferencia de tecnología e innovación | Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica y de los procesos de transferencia del conocimiento al medio. | Realizar convenios para la transferencia tecnológica | Convenios | Número de convenios | Convenios | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | Vuelva al mapa >> | Usuarios
[14 empty] | Plan de fortalecimiento de relaciones académicas con instituciones nacionales e internacionales para la transferencia tecnológica | CIEC, Docentes, Jefes de Departamento y Consejo de Facultad
|  | Fomento de la Innovación en los procesos de transferencia de conocimiento al medio como motor de desarrollo social y económico. | Participar en el Centro de Investigación e Innovación | Proyectos | Número de proyectos en los cuales participa la Facultad en el Centro de Excelencia | Proyectos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Programa de asesoría y consultoría en medios, centros e instituciones para la migración digital. | Grupos de investigación, CIEC y Consejo de Facultad |  | Usuarios
|  | Focalización y Priorización de los procesos de transferencia de conocimiento con base en las necesidades de la región y el país. | [14 empty] | Usuarios
|  | Aumento de los Contratos de asesorías, consultorías y de cooperación en Investigación, Desarrollo e Innovación con el sector público y privado. | [14 empty] | Usuarios
Usuarios | Aumentar la prestación del servicio educación superior | Aumento en la Cobertura del servicio en la región y el país. | Crear tres programas de posgrado y proponer apertura en las regiones | Estudiantes nuevos de posgrado matriculados | Número de estudiantes nuevos de posgrado matriculados | Estudiantes nuevos de posgrado matriculados | 30 | 0 | 25 | 4 | 25 | 54 |  |  |  | Vuelva al mapa >> | Usuarios
[14 empty] | Programa de creación de posgrados | Jefes de Departamento, Docentes y Consejo de Facultad
|  | Fortalecimiento de la Presencia institucional de la universidad en las regiones y el país. | [14 empty] | Usuarios
|  | Implementación de estrategias que permitan regularizar los Calendarios académicos. | [14 empty] | Usuarios
|  | Establecimiento de estructuras curriculares flexibles y actualizadas. | Implementar transformaciones curriculares en los pregrados | Transformaciones curriculares en pregrado | Número de programas de pregrado con transformación curricular | Transformaciones curriculares en pregrado | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | Usuarios
[14 empty] | Programa de transformación curricular en pregrado | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad
Usuarios | Incrementar el reconocimiento nacional e internacional de los programas académicos | Aumento de la Calidad de los programas de pregrado y posgrado. | Aumentar el número de posgrados con doble titulación con Instituciones Internacionales | Programas de posgrado con doble titulacion | Número de posgrados con doble titulación | Programas de posgrado con doble titulacion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Vuelva al mapa >> | Usuarios
[14 empty] | Programa de dobles titulaciones con entidades internacionales | Coordinadores de Posgrado, Decanato y Consejo de Facultad
|  | Fortalecimiento de la Pertinencia social y laboral de programas de pregrado. | Fortalecer la presencia de la facultad en la sociedad mediante las prácticas en pregrado | Estudiantes de pregrado en practicas | Número de estudiantes de pregrado en práctica | Estudiantes de pregrado en practicas | 143 | 151 | 159 | 167 | 87 | 564 |  |  |  |  | Usuarios
[14 empty] | Programa de fortalecimiento de las practicas en entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional | Jefes de Departamento y CIEC
|  | Generación de Nuevo Conocimiento (conocimiento de Frontera) | [14 empty] | Usuarios
Procesos | Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución | Aumento de la Movilidad de los actores de la comunidad universitaria. | Incrementar la movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes | Profesores y estudiantes en movilidad | Número de profesores y estudiantes en programas de movilidad | Profesores y estudiantes en movilidad | 20 | 24 | 28 | 32 | 5 | 37 |  |  |  | Vuelva al mapa >> | Procesos
[14 empty] | Programa de movilidad internacional en doble vìa | Jefes de Departamento y Consejo de Facultad
|  | Incremento de los Convenios de relación nacionales e internacionales. | [14 empty] | Procesos
|  | Consolidación del Portafolio integrado de productos y servicios institucionales | Incrementar las actividades de extensión | Actividades de extensión | Número de actividades de extensión por modalidad o linea/ Número total de actividades de extensión | Actividades de extensión | 28 | 30 | 35 | 40 | 10 | 115 | 0 |  |  |  | Procesos
[14 empty] | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIEC
|  | Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión de proyectos de Cooperación nacional e internacional | [14 empty] | Procesos
|  | Mejora de la Integración entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad. | [14 empty] | Procesos
Procesos | Aumentar la productividad institucional | Incremento de la Productividad en Formación según resultados SUE. | [13 empty] | Vuelva al mapa >> | Procesos
|  | Incremento de la Productividad en Investigación según resultados SUE. | [14 empty] | Procesos
|  | Incremento de la Productividad en Extensión según resultados SUE. | [14 empty] | Procesos
|  | Incremento de la Productividad en Bienestar Universitario según resultados SUE. | [14 empty] | Procesos
Procesos | Adoptar un modelo de gestión integral | Mejora en la articulación de las funciones sustantivas de la universidad: investigación, docencia y extensión. | [13 empty] | Vuelva al mapa >> | Procesos
|  | Consolidación del trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas académicas de la universidad. (Integración disciplinar - Inter y Transdisciplinar) | [14 empty] | Procesos
Procesos | Consolidar los principios institucionales en la realización de las actividades universitarias | Mejora de las condiciones de Convivencia en la institución. | [13 empty] | Vuelva al mapa >> | Procesos
|  | Fortalecimiento de los sistemas y procedimientos de Comunicación institucionales. | [14 empty] | Procesos
|  | Mejora de los Controles al cumplimiento de los principios institucionales en los procesos universitarios. | [14 empty] | Procesos
|  | Fortalecimiento de los programas de Educación sobre políticas, propósitos, procedimientos administrativos y servicios universitarios, dirigidos a directivos, docentes, empleados y usuarios. | [14 empty] | Procesos
Procesos | Consolidar la red de cultura | Trabajo interfacultades | [13 empty] | Vuelva al mapa >>
Etnodesarrollo
Inclusión Étnico-Cultural. Espacios de participación para el desarrollo de proyectos culturales de las comunidades étnicas, LGBT, con discapacidad física, entre otras
Impulso al diálogo entre saberes académicos y saberes tradicionales
CADI | Mejorar las capacidades y competencias del talento humano | Aumento de la Calidad Docente mediante la formación doctoral y de maestría. | Aumentar el número de profesores con estudios de maestría o doctorado | Docentes con doctorado y/o maestría | Número de docentes con doctorado y/o maestría | Docentes con doctorado y/o maestría | 25 | 32 | 33 | 35 | 40 | 40 |  |  |  | Vuelva al mapa >> | CADI
[14 empty] | Plan de formación de los docentes | Jefes de departamento y Consejo de Facultad
|  | Desarrollo y Evaluación de las Competencias requeridas por el personal docente y administrativo. | [14 empty] | CADI
|  | Incremento de la competitividad en los Salarios del personal docente y administrativo. | [14 empty] | CADI
|  | Mejora de condiciones para la Vinculación de talento humano altamente calificado. | [14 empty] | CADI
|  | Incremento de Estímulos para el personal docente y administrativo. | [14 empty] | CADI
|  | Implementación de estrategias para la Promoción del personal docente y administrativo. | [14 empty] | CADI
CADI | Mejorar la infraestructura física universitaria | Optimización del uso de los espacios físicos universitarios. | Implementar el Plan Maestro de Planta Física | Avance del plan | Porcentaje de avance del plan | Avance del plan | 0 | 10% | 30% | 40% | 20% | 100% |  |  |  | Vuelva al mapa >> | CADI
[14 empty] | Plan de ordenamiento de la planta física | Decanato
|  | Mejoramiento en la Planeación del Desarrollo de la planta física. | [14 empty] | CADI
|  | Aumento de las inversiones en infraestructura física | [14 empty] | CADI
CADI | Mejorar la capacidad tecnológica | Mejoras en la planificación de Inversiones en recursos tecnológicos. | [13 empty] | Vuelva al mapa >> | CADI
|  | Optimización del uso de los recursos tecnológicos. | Modernizar los recursos tecnológicos (hardware y software) | Recursos tecnológicos modernizados | Número de recursos tecnológicos modernizados | Recursos tecnológicos modernizados | 10% | 20% | 30% | 50% |  | 100% |  |  |  |  | CADI
[14 empty] | Proyecto de actualizaciòn tecnológica | Consejo de Facultad
|  | Incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos misionales | [14 empty] | CADI
Recursos financieros | Aumentar los recursos financieros | Aumento de Ingresos provenientes de fuentes de financiamiento diferentes al Estado. | Aumentar los ingresos provenientes de consultoría y educación continua. | Ingresos de consultoria y educación continua | Valor total de ingresos de consultoria y educacion continua | Ingresos de consultoria y educación continua | 2700000000 | 2970000000 | 3267000000 | 3593700000 | 3773385000 | 3773385000 |  |  |  | Vuelva al mapa >> | Recursos financieros
[14 empty] | Plan de gestión del portafolio de extensión | CIEC
Recursos financieros | Optimizar el uso financiero de los recursos | Consolidación de una Cultura del Costeo aplicada a los procesos universitarios. | [13 empty] | Vuelva al mapa >> | Recursos financieros
|  | Fortalecimiento en el Control de inversiones institucionales. | Fortalecer un sistema financiero para la Facultad | Avance del manual de politicas financieras | Porcentaje de avance del manual de politicas financieras | Avance del manual de politicas financieras | 0 | 10% | 40% | 50% |  | 100% |  |  |  |  | Recursos financieros
[14 empty] | Diseño de un manual de politicas financieras para la Facultad | Consejo de Facultad
EXPLICACIÓN DE LA FORMA DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
En este formato se registran los objetivos de contribución asociados con los ámbitos estratégicos. El registro de información deberá hacerlo sólo en las celdas coloreadas en amarillo.
El formato tiene dos componentes: Despliegue Institucional Estratégico y Despliegue de la Dependencia. Los campos del primer componente están predefinidos y servirán de información para diligenciar los campos del otro componente.
El componente de Despliegue Institucional Estratégico consta de los siguientes campos: 1. Perspectiva Estratégica: estas son las perspectivas del mapa estratégico, definidas a partir de la metodología Balanced Scorecard. Los registros bajo este campo estarán predeterminados de acuerdo con el mapa estratégico. 2. Objetivo estratégico: en este campo encontrará los objetivos estratégicos institucionales, estos son predeterminados. 3. Ámbitos de contribución: Corresponde a los ámbitos de contribución asociados con el objetivo estratégico. Éstos se encuentran predeterminados.
El componente de Despliegue de la Dependencia, es el que está destinado para el registro de información. Contiene los siguientes campos: 1. Objetivos de contribución: Diligencie los objetivos de contribución de acuerdo con los ámbitos propuestos para cada objetivo estratégico, los objetivos de contribución responden a la siguiente pregunta: ¿Cómo contribuye su dependencia con el logro del objetivo estratégico, dentro del ámbito propuesto?. Utilice el modelo de redacción de objetivos: Verbo infinitivo medible + Propósito. 2. Indicador: Permite determinar si se logra o no el objetivo. Se recomienda un sólo indicador por objetivo. Registre el indicador respectivo con su nombre y fórmula. Nota: como ayuda para la determinación de indicadores puede hacer clic sobre cada uno de los objetivos estratégicos y esto le llevará a una base de datos de variables asociadas con el objetivo
3. Línea base de la dependencia: deberá registrarse el valor del indicador en la dependencia a Diciembre de 2008 (esta información se obtiene de los informes de gestión y otras estadísticas institucionales y de la dependencia) 4. Campos para meta: son varios campos en los que deberá registrarse el dato con cual se compromete la dependencia para contribuir con el logro del objetivo, tomando como referencia las líneas base (institucional y de dependencia). Se deberán registrar las metas de acuerdo con los períodos que se proponen. 5. Iniciativa: Propuesta CLAVE de empuje o palanca, que garantiza que el objetivo será alcanzado. Responde a la pregunta: ¿qué hacer para lograr el objetivo de contribución?. Al inicio de su redacción es recomendable usar la expresión: Plan, Programa o Proyecto. Podrá establecer como máximo dos iniciativas por objetivo de contribución, siendo recomendable una: la más estratégica. 6. Responsable de la iniciativa: escriba el nombre de la persona de su dependencia que se hará responsable de coordinar la ejecución de la iniciativa.
Botón: Plan de la iniciativa Una vez diligenciado el formato, podrá acceder a esta opción haciendo clic sobre el botón localizado en la parte superior, con esto se generará un formato individual para el diligenciamiento de un plan de acción para cada iniciativa propuesta. Por cada iniciativa se deberá generar un plan de acción.
Ejemplo de diligenciamiento 1: (1) Perspectiva Estratégica: Procesos (2) Objetivo estratégico: Mejorar las relaciones nacionales e internacionales de la institución (3) Ámbito de contribución: Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión de proyectos de Cooperación nacional e internacional (4) Objetivo de contribución: Desarrollar redes académicas con las universidades públicas del grupo andino (5) Indicador: Cumplimiento en la implantación de la red (6) Línea base de la dependencia (2008): No se tiene (7) Meta trienio (2009-2012): 3 redes operando (8) Meta 2009: No se tiene (9) Meta 2010: 1 red operando (10 Meta 2011: 2 redes operando (11) Meta 2012 (trimestre): No aplica (12) Meta 2016: 10 redes operando (13) Iniciativa estratégica: Plan de desarrollo y expansión de redes académicas (14) Responsable iniciativa: Jefe de investigación
Ejemplo de diligenciamiento 2: (1) Perspectiva Estratégica: Recursos financieros (2) Objetivo estratégico: Optimizar el uso financiero de los recursos (3) Ámbito de contribución: Consolidación de una Cultura del Costeo aplicada a los procesos universitarios. (4) Objetivo de contribución: Establecer un modelo de costos para los programas académicos de la facultad (5) Indicador: (Número de programas académicos de pregrado y posgrado con costeo / Número de programas de pregrado y posgrado activos) (6) Línea base de la dependencia (2008): 0% (7) Meta trienio (2009-2012): 100% (8) Meta 2009: 5% (9) Meta 2010: 50% (10 Meta 2011: 90% (11) Meta 2012 (trimestre): 100% (12) Meta 2016: 100% (13) Iniciativa estratégica: Proyecto de costeo ABC (14) Responsable iniciativa: Coordinador administrativo
VOLVER AL FORMATO
Note on D90: Debería ubicarse en el renglon de arriba
Note on F36: Actividades en 6 Modalidades o Líneas 1. Asesoría y Consultoría 2. Medios y publicaciones 3. Eventos-Cértamenes. 4. Comunicación en saludy desarrollo. 5. Educación Continua. 6. Español como Lnegua extranjera.
Note on H18: Estudiantes matriculados en la Maestrìa de Lingüística, Literatura Colombiana y el Doctorado en Literatura
Note on H24: Cuál es la línea base de dobles titulaciones
Note on H36: Fac COM A 2008 ejecutamos 20 grandes actividades en 6 líneas o modalidades
Note on H70: Neira: 18 profesores con titulo de doctorados 7 con Maestría Ellos son: 4 MA en el área de Comunicaciones: X. Forero, Maria H. Vivas, Nieto, Medina // MA en LngiLit: F. Macías, V. Villa, C. González 2 con Doctorado en el área de Comunicaciones: Agudelo, Hernández // 3 con MA en el área de Lingüística y Literatura: 16 con Doctorado en el área de Lingüística y Literatura
Note on H90: Número de equipos de docentes actualizados, número de aulas dotadas y actualizadas con recursos tecnológicos; número de equipos actualizados en salas de computo y laboratorios
Note on I12: Facultad de Comunicaciones: Proyecto creaciòn de contenidos interactivos ARTICA
Note on I28: Estos son nuevos practicantes o viene acumulando con el valor de base
Note on I32: Estos son nuevos o viene acumulando con el valor de base
Note on I62: Definir cuál serìa el evento anual en la red de cultura
Note on I70: Medios: Elevar al 65% el número de doctores (9 mas de los existentes a 2008) 80% en Lingüística y Literatura 48% en las tres áreas de Comunicaciones Ingresaron con Doctorado: Nora Villa, Elvia Agudelo, R. H. Osorio, Maria osorio, Tet Su Yi, Selnich Vivas Con Maestría ingresó Adriana Arboleda
Note on I94: Incrementar en un 10% anual los ingresos de extensión. $2700,000,000*10%
Note on I98: El manual debe contener: definiciòn de los centros de costos, administración de los excedentes, aportes al Decanato, plan de inversiones, programa de austeridad en el gasto, etc.
Note on J10: Convenio con el Sena
Note on J18: Estudiantes nuevos Maestría en Comunicaciones
Note on J24: Curriculos flexibles que permitan la doble titulación entre los pregrados Letras Filología Hispánica y Humanidades Lengua Castellana
Note on J26: Facultad de Comunicaciones: Doble titulación de la Maestría en Alemán como Lengua Extranjera y Lingüística, con la Universidad Pedagógica de Friburgo-Alemania
Note on J50: Se somete a consideración de los entes decisorios de la Universidad
Note on J70: Neira: Ingresaría un profesor con doctorado por concurso de méritos a Lingüística y Literatura
Note on K12: Creación de un modelo para generar contenidos
Note on K18: Estudiantes nuevos Doctorado en Lingüística.
Note on K70: Neira: Ingresarían 2 profesores: Uno por concurso de méritos a Comunicación Audiovisual y Patricia Nieto terminaría su Doctorado
Note on L18: No inclui porque no se cada cuanto se abrirán cohortes.
Note on L70: Neira: ingresarían 5 profesores que están en formación doctoral: M.L.Botero; P. Restrepo; F. Zapata; Cock, A.M. Agudelo
Instrucciones
Volver al mapa
Plan de la iniciativa
Siguiente

## 0. Identificación dependencia
DOCUMENTACIÓN FASE DE FORMULACIÓN PAI 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Dependencia | FACULTAD DE COMUNICACIONES | Responsable | JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA
Misión o razón de ser de la dependencia
La Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia desarrolla el servicio público de educación en Comunicaciones, Comunicación Audiovisual y Multimedial, Periodismo, Lingüística y Literatura, mediante la docencia, la investigación y la extensión. Sus integrantes están comprometidos con la excelencia académica, el desarrollo humano y social y la promoción de la ética ciudadana. Ofrece programas de pregrado y de posgrado, cuyos contenidos y pedagogía se evalúan y mejoran de acuerdo con los desarrollos académicos y las necesidades sociales y laborales. Desarrolla la investigación disciplinar y aplicada con participación de profesores y estudiantes y ofrece programas de extensión en sus diferentes modalidades.
Identificación de productos, servicios y usuarios
Principales productos y servicios |  | Principales usuarios directos
Formación académica en Comunicaciones, Comunicación Audiovisual y Multimedial, Periodismo, Lingüística y Literatura |  | Bachilleres
Formación en especializaciones y maestrías |  | Profesionales en distintas áreas del conocimiento
Investigación: proyectos, artículos, libros y eventos |  | Profesores, estudiantes y sociedad en general
Consultoría y asesoría |  | Organizaciones públicas y privadas
Prácticas académicas |  | Organizaciones públicas y privadas
Note on A5: En caso de que la dependencia tenga definida y aprobada una misión o razón de ser dentro de la institución, regístrela en este campo
Note on A7: En caso de que la dependencia no posea definida una misión o razón de ser, inicie diligenciando estos campos y, a partir de estos, construya una descripción y regístrela arriba. El enunciado construido debe responder como mínimo a las preguntas: Quiénes son, qué hacen, para quiénes lo hacen.
Siguiente