## 0.Inicio
Plan de Acción Institucional 2012-2015 “Una universidad de calidad, comprometida en la construcción de una sociedad equitativa, solidaria y educada”
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dependencia |  | Responsable
Equipo de trabajo |  |  | Fecha
Recomendaciones generales
(0) Antes de iniciar el diligenciamiento de los formatos propuestos consulte y tenga disponible la siguiente documentación: el informe de gestión del Plan de Acción Institucional 2009-2012, los informes de gestión de su dependencia, estadísticas básicas de su dependencia e institucionales, normativas o disposiciones relativas a su dependencia (referentes a su razón de ser dentro de la Institución o que registren decisiones relativas a los objetivos institucionales y de su dependencia), los informes de autoevaluación de los programas académicos e institucional, presupuestos vigentes y otra información que considere ilustrativa sobre asignación de recursos en su dependencia, información sobre proyectos estratégicos de su dependencia ya sean actuales o futuros (en el mediano y corto plazo), el programa de gobierno del señor Rector para el presente trienio y la documentación que reciba de la Dirección de Desarrollo Institucional.
(1) Evite modificar el formato propuesto y sus contenidos. Diligencie información sólo en las celdas establecidas para ello, éstas se encuentran identificadas en color amarillo claro.
(2) Diligencie el archivo de forma secuencial tal como lo proponen los botones de desplazamiento.
(3) Diligencie este archivo con personas clave representantes de las áreas misionales y administrativas de su equipo de gestión.
(4) Genere copias de seguridad de este archivo.
(5) En caso de dudas, solicite apoyo al personal de Dinámica Organizacional: los analista Gloria Amparo Granda, Gloria Pérez, Mauricio Sánchez, o Juan David Muñoz en los teléfonos 2195053, 2195090, 2195054 o 2195092.
Términos clave
Nombre | Descripción general
Mapa estratégico | Es una herramienta que brinda una representación visual, en una sola página, de la forma cómo se despliega la Estrategia Institucional. Permite visualizar las principales relaciones causa-efecto entre los objetivos estratégicos organizacionales vinculados a las perspectivas o dimensiones de gestión.
Objetivos estratégicos | Expresan lo que quiere lograr la institución para desarrollar su estrategia, surgen del análisis de la misión y visión de la Universidad.
Contribuciones (Metas) | Se refieren a las metas con que se compromete la Unidad Académica para el logro de los objetivos estratégicos de la institución. Están expresados en términos de logros. Las contribuciones responden a la pregunta: ¿cómo contribuyen las dependencias a los objetivos estratégicos para el logro de la estrategia institucional?
Iniciativas | Son propuestas clave, programas o proyectos, que garantizan el logro del objetivo. Para identificar una iniciativa clave, responda a la pregunta: ¿qué asuntos se deben atender para lograr el objetivo? La definición de un árbol de problemas particular para la unidad puede ser de utilidad para responder a esta pregunta. Se recomienda proponer pocas iniciativas, sólo las que se consideren más estratégicas. Para nombrar la iniciativa puede usar el mismo nombre del programa o proyecto que aparece en el PAI.
Descripción del contenido de cada una de las hojas del archivo
Nombre de las hojas | Descripción general
1. Mapa Estratégico | En esta hoja encontrará el mapa estratégico institucional aprobado por el Equipo Rectoral Universitario. En él visualizará los objetivos estratégicos de la institución, y su agrupamiento dentro de las perspectivas estratégicas de la metodología de Cuadro de Mando Integral definidas para la Universidad.
2. Matriz de contribuciones al PAI 2012-2015 | En esta hoja se registrarán las metas asociadas a su dependencia y las iniciativas claves, que garantizan que el objetivo será alcanzado, éstas deben responder a la pregunta: ¿qué asuntos debe atender para lograr el objetivo?
3. Formato de planes iniciativas estratégicas | Es un formato que se debe diligenciar por cada inicitiva registrada en el "formato 2. Matriz de contribuciones al PAI 2012-2015", se recomienda que genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule.
¡Gracias por su colaboración!
Siguiente

## 1. Mapa Estratégico
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Dinámica Organizacional
Misión de la Universidad de Antioquia
Mapa estratégico
Note on A10: El Mapa Estratégico es una herramienta que brinda una representación visual, en una sola página, de la forma cómo se despliega la Estrategia Institucional. Permite visualizar las principales relaciones causa-efecto entre los objetivos estratégicos organizacionales (círculos) vinculados a las perspectivas de gestión.
Somos una universidad pública que en ejercicio pleno de su autonomía se compromete con la formación integral del talento humano, con criterios de excelencia, la generación y difusión del conocimiento en los diversos campos del saber y la preservación y revitalización del patrimonio cultural
Siguiente
Volver Atrás

## 2.Matriz de contribuciones PAI1
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Dinámica Organizacional
Matriz de contribuciones al PAI 2014-2016 Por favor diligenciar la información solicitada en las celdas amarillas
Perspectivas | Objetivos estratégicos | Nombre del Indicador | Metas Ingrese el valor de las metas con las cuales su dependencia decide contribuir al PAI 2012-2015 |  |  |  |  | Línea de trabajo de la propuesta del decano | Iniciativas estratégicas Propuestas CLAVE de empuje o palanca que garantiza el logro del objetivo. Responde a la pregunta: ¿qué asuntos atender para lograr el objetivo? Al inicio de su redacción debe usar la expresión: Programa o Proyecto. No necesariamente es una relación uno a uno con las metas propuestas | Responsable de la iniciativa Escriba el cargo de la persona de su dependencia que se hará responsable de la coordinación de la ejecución de la iniciativa | Perspectiva Estratégica
|  |  | Línea base para el indicador (Situación 2013) | Meta 2014 | Meta 2015 | Meta 2016 | Meta trienio (2014-2016)
Resultados | Contribuir a la mejora del nivel educativo en la región y el país | Número de graduados de pregrado Medellín | 145 | 150 | 150 | 150 | 450 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado | Usuarios
|  | Número de graduados de pregrado Regiones | 70 | 0 | 0 | 40 | 40 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado | Usuarios
|  | Número de graduados de Maestría | 21 | 25 | 30 | 30 | 85 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_POSGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
|  | Número de graduados de Doctorado | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_POSGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
|  | Número anual de beneficiarios matriculados en el programa de contribución a la educación precedente | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
|  | Número de estudios de seguimiento a la trayectoria laboral de los egresados por área y nucleo de conocimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Extensión pertinente y trabajo colaborativo con los egresados | TRABAJO COLABORATIVO CON LOS EGRESADOS | Coordinación de Egresados
| Contribuir al desarrollo cultural | Número de proyectos culturales que contribuyen al desarrollo regional y nacional | 12 | 15 | 15 | 15 | 45 | Corresponsable en el desarrollo educativo y cultural de las subregiones de Antioquia | DESARROLLO REGIONAL | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
Procesos | Mejorar los programas de formación y capacitación | Número de programas de pregrado acreditado o reacreditados | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
|  | Número de programas de posgrado autoevaluados sometidos al CNA ( cubre los tres niveles :doctorado, maestrías, especialización médica, clínica y quirúrgica ) | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_POSGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
|  | Número de nuevos programas de doctorado y maestrías creados Medellín | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_POSGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
|  | Número de programas de pregrado con doble titulación | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
|  | Número de programas de posgrado con titulación conjunta con universidades nacionales e internacionales | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado | Usuarios
|  | Número de programas académicos con planes de estudio renovados (acordes con el decreto 1295 de 2010) | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado | Usuarios
|  | Número de programas académicos de pregrado con asignaturas de emprendimiento en sus currículos | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Jefatura de Departamento (Deisy García)
|  | Número de cupos de pregrado ofrecidos en Medellín | 170 | 120 | 240 | 240 | 600 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado | Usuarios
|  | Número de estudiantes matriculados en pregrado-Medellín | 1826 | 1020 | 1030 | 1050 | 1050 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado | Usuarios
|  | Número de estudiantes matriculados en posgrado-Medellín | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_POSGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado | Usuarios
|  | Número de estudiantes en prácticas académicas | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Coordinación de Prácticas | Usuarios
|  | Tasa de retención por periodo por unidad académica | 86 | 80 | 95 | 95 | 270 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_PREGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado Coordinación de Bienestar | Usuarios
|  | Porcentaje de estudiantes de Maestría graduados en el tiempo programado en el plan de estudios. | 16 | 80 | 80 | 80 | 80 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_POSGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado | Usuarios
|  | Número de estudiantes de doctorado graduados en el tiempo programado en el plan de estudios | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_POSGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado | Usuarios
| Incrementar la producción científica, artística y tecnológica de calidad | Número de capítulos de libros publicados | 0 | 10 | 20 | 30 | 60 | Impulso de la investigación en comunicaciones, periodismo, lingüística y literatura | IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) | Procesos
|  | Número de publicaciones (Incluidas las publicaciones audiovisuales) | 28 | 50 | 60 | 80 | 190 | Impulso de la investigación en comunicaciones, periodismo, lingüística y literatura | IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
|  | Número de estudiantes de pregrado vinculados a proyectos de investigación (fomativa y profesional) | 38 | 240 | 250 | 253 | 253 | Impulso de la investigación en comunicaciones, periodismo, lingüística y literatura | IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) | Procesos
|  | Número de estudiantes de posgrado vinculados a proyectos de investigación | 19 | 25 | 30 | 50 | 50 | Impulso de la investigación en comunicaciones, periodismo, lingüística y literatura | IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) | Procesos
| Fortalecer la interacción Universidad Sociedad | Número de asesorías, consultorías y proyectos de gestión tecnológica | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | Extensión pertinente y trabajo colaborativo con los egresados | EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de extensión (Erika Builes) | Procesos
|  | Número de alianzas, convenios y contratos nacionales e internacionales vigentes por año. | 20 | 10 | 20 | 25 | 25 | Extensión pertinente y trabajo colaborativo con los egresados | EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de extensión (Erika Builes) Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez) | Procesos
|  | Número de alianzas estratégicas internacionales activas | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | Cooperación académica nacional e internacional e integración a las redes de conocimiento especializado | COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez) | Procesos
|  | Número de estudiantes de pregrado y posgrado en actividades de movilidad internacional | 38 | 45 | 50 | 50 | 50 | Cooperación académica nacional e internacional e integración a las redes de conocimiento especializado | COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez) | Procesos
|  | Número de docentes en actividades de movilidad internacional | 19 | 25 | 30 | 30 | 30 | Cooperación académica nacional e internacional e integración a las redes de conocimiento especializado | COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
|  | Número de personas con cargos administrativos en actividades de movilidad internacional | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | Cooperación académica nacional e internacional e integración a las redes de conocimiento especializado | COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
|  | Número de estudiantes extranjeros de pregrado y posgrado en la Universidad | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | Cooperación académica nacional e internacional e integración a las redes de conocimiento especializado | COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez) | Procesos
|  | Número de docentes extranjeros visitantes en la Universidad | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | Cooperación académica nacional e internacional e integración a las redes de conocimiento especializado | COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez) | Procesos
|  | Número de proyectos de cooperación internacional científica y para el desarrollo aprobados al año | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | Cooperación académica nacional e internacional e integración a las redes de conocimiento especializado | COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez) | Procesos
|  | Número de proyectos desarrollados por las asociaciones de egresados en alianza con las unidades académicas (acciones formalizadas relacionadas con productos concretos) | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | Extensión pertinente y trabajo colaborativo con los egresados | EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de Egresados | Procesos
| Fortalecer los procesos de gestión cultural | Número de actividades culturales que promueven la diversidad, la interculturalidad y la inclusión | 12 | 15 | 20 | 20 | 55 | Gestión administrativa transparente e incluyente de la Facultad | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga) | Procesos
|  | Número total de actividades culturales y artísticas extracurriculares realizadas en la Unidad Académica | 25 | 30 | 35 | 40 | 105 | Gestión administrativa transparente e incluyente de la Facultad | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga) | Procesos
|  | Número de actividades orientadas a la salvaguarda de acciones del patrimonio cultural material e inmaterial | 15 | 20 | 25 | 25 | 70 | Gestión administrativa transparente e incluyente de la Facultad | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) Coordinadores de Pregrado | Procesos
|  | Número de espacios para la participación de estudiantes en actividades artísticas y culturales promovidos por la Unidad Académica (semanas culturales, concursos, exposiciones, salones de arte) | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | Gestión administrativa transparente e incluyente de la Facultad | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
|  | Número de beneficiarios de actividades culturales en el año | 2268 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | Gestión administrativa transparente e incluyente de la Facultad | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
| Consolidar el servicio universitario en las regiones | Número de programas de pregrado creados específicamente para las regiones o extendidos por primera vez a las regiones por año | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Corresponsable en el desarrollo educativo y cultural de las subregiones de Antioquia | DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
|  | Número de programas de posgrado activos en las sedes y seccionales de la Universidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Corresponsable en el desarrollo educativo y cultural de las subregiones de Antioquia | DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
|  | Número de nuevos programas de maestrías creados en Regiones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Corresponsable en el desarrollo educativo y cultural de las subregiones de Antioquia | DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
|  | Número de cupos de pregrado ofrecidos en las regiones | 140 | 0 | 60 | 60 | 120 | Corresponsable en el desarrollo educativo y cultural de las subregiones de Antioquia | DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
|  | Número de estudiantes de pregrado matriculados en las regiones | 115 | 120 | 180 | 120 | 420 | Corresponsable en el desarrollo educativo y cultural de las subregiones de Antioquia | DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
|  | Número de estudiantes de posgrado en sedes y seccionales | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | Corresponsable en el desarrollo educativo y cultural de las subregiones de Antioquia | DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| Mejorar las condiciones de bienestar de la comunidad universitaria | Número de estudiantes con iniciativas culturales, académicas y de emprendimiento apoyados | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Extensión pertinente y trabajo colaborativo con los egresados | EXTENSIÓN PERTINENTE | Jefatura de Departamento (Deisy García)
|  | Número de estudiantes con otro tipo de apoyo social de las unidades académicas | 5 | 10 | 20 | 50 | 50 | Gestión administrativa transparente e incluyente de la Facultad | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
|  | Número de estudiantes que participan en grupos artísticos liderados por las unidades académicas | 0 | 10 | 20 | 50 | 50 | Gestión administrativa transparente e incluyente de la Facultad | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
Estructura | Mejorar la gobernabilidad de la institución | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas ante los miembros de la facultad | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Gestión administrativa transparente e incluyente de la Facultad | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Decano (David Hernández García)
|  | Actas de Consejo de Facultad disponibles en la web (es un indicador cualitativo) | No | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión administrativa transparente e incluyente de la Facultad | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
Recursos | Incrementar la capacidad instalada | Suma de los ingresos por gestión recibidos en el año por concepto de servicios de extensión e innovación | 8000000 | 4500000 | 5000000 | 5500000 | 5500000 | Extensión pertinente y trabajo colaborativo con los egresados | EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de extensión (Erika Builes)
|  | Recursos frescos recibidos de entidades internacionales para investigación | 0 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 600000000 | Cooperación académica nacional e internacional e integración a las redes de conocimiento especializado | COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
|  | Número de plazas profesores de tiempo completo con permanencia en las regiones | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Corresponsable en el desarrollo educativo y cultural de las subregiones de Antioquia | DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| Mejorar la gestión de la capacidad instalada | Número de profesores vinculados con formación doctoral | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
|  | Profesores en comisión de estudio de doctorado a quienes se les concedió comisión nueva y a quienes se les prorrogó la comisión doctoral y posdoctoral | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA_POSGRADO | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
|  | Total profesores vinculados y ocasionales | 80 | 82 | 83 | 85 | 85 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
|  | Profesores vinculados y ocasionales que participan en los cursos de perfeccionamiento docente | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
|  | Número de cursos apoyados con TIC | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Jefatura de Departamento (Deisy García)
|  | Número de profesores que realizan estudios de maestría, doctorado o posdoctorado; pasantías de investigación y comisiones cortas en paises con idioma materno diferente al español | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | Estamentos comprometidos con la calidad, la pertinencia y la cobertura de los programas académicos | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
|  | Número de ponencias realizadas por profesores en idioma diferente al español | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | Impulso de la investigación en comunicaciones, periodismo, lingüística y literatura | IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
|  | Número de productos (artículos, capítulos de libro, libros, etc) escritos por los profesores en idioma diferente al español | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | Impulso de la investigación en comunicaciones, periodismo, lingüística y literatura | IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
Note on D46: Gloria.Granda: Estos programas no fueron creados en el 2011, venían funcionando.
Note on E10: Administrador: estudiantes de semilleros en básica y bachillerato - formación de maestros(curso que mejoran las condiciones de los aspirantes)
Note on E18: usuario: 1 PROGRAMA DE PERIODISMO ???? LUIS CARLOS
Note on E62: usuario: TENER EN CUENTA LA GESTION DE PERIODISMO PARA MEDIA - LUIS CARLOS
Note on E64: usuario: CONTRIBUYE PERIODISMO - LUIS CARLOS
Note on F15: Maestría Virtual en Lingüística y Literatura
Note on F16: Se buscará el desarrollo del programa de periodismo con doble titulación
Note on F64: usuario: CONTRIBUYE PERIODISMO - LUIS CARLOS
Note on G15: MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL
Note on G64: usuario: CONTRIBUYE PERIODISMO - LUIS CARLOS
Note on H5: Este valor podrá ser la sumatoria o el promedio de los valores de metas anteriores, en otros casos podrá ser el valor de la meta del último período: 2014 o ene-marzo de 2015.
Siguiente
Volver Atrás

## CALIDAD_PERTIN_COBERT_ PREGRADO
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Comunicaciones
Equipo | Coordinadores de los programas académicos, Coordinadores de autoevaluación, Comité de Curriculo y Jefe del Departamento | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2014-04-23
Objetivo estratégico elija de la lista desplegable el nombre del objetivo para el cual se planteo la iniciativa |  | Mejorar las programas de formación y capacitación
Iniciativa estratégica elija de la lista desplegable el nombre de la iniciativa que registró en el formato 2. |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  | Responsable de la iniciativa
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA-PREGRADO |  | Diseñar políticas para velar por la calidad, pertinencia y cobertura de los programas académicos que ofrece la Facultad, y hacerles seguimiento |  |  | Conformación y operación del Comité de Calidad - Acreditación de alta calidad de los programas : Maestria en Comunicaciones, Programas de Pregrado Letras filología hispánica y Comunicación Audiovisual - Extensión de la Maestría en Lingüística - Una Maestría en Modalidad Virtual. |  | Ximena Forero, Luis Carlos Hincapié, Ernesto Correa, Paula Restrepo y Andrés Vergara |  | Complementar con programa de formación docente, programa de inducción a la vida universitaria, cartilla, etc
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad |  | Recursos por iniciativa | [7 empty] | Porcentajes esperados por trimestre
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas | [5 empty] | Items | Descripción | Cantidad | Tpo de dedicación (horas mes) | 2012 | 2013 | 2014 | Enero-marzo 2015 | 2014-1 Ene-Marzo | 2014-2 Abril-Junio | 2014-3 Julio-Sep | 2014-4 Oct-Dic | 2015-1 Ene-Marzo | 2015-2 Abril-Junio | 2015-3 Julio-Sep | 2015-4 Oct-Dic | 2016-1 Ene-Marzo | 2016-2 Abril-Junio | 2016-3 Julio-Sep | 2016-4 Oct-Dic | Total
Pregrado de Letras y Filología Hispanica | [5 empty] | 20%
Autoevaluación |  |  | Responsable de la iniciativa : Vicedecanatura, Área, Líder de Autoevaluación | Esta actividad se realiza con el apoyo de Vicerrectoría de Docencia |  | 19.05% | 2014-01-01 | 2014-12-01 | [9 empty] | 23.33% | 26.67% | 33.33% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Transformación y flexibilización Curricular |  |  | Vicedecantatura, Área, Líder de Transformación Curricular, comité Curricular | Vicerrectoría de Docencia |  | 19.05% | 01/01/2014 01/07/2014 | 2015-12-01 | [9 empty] | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 35% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Gestión de Acreditación |  |  | Vicedecanatura, Área, Líder de Acreditación, Comité de Acreditación | Vicerrectoría de Docencia |  | 19.05% | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Doble titulación con Lengua Castellana |  |  | Vicedecantura, Área, Comité de Carrera, Coordinador. | Vicedocencia, Admisiones y Registro, Lengua Castellana |  | 19.05% | 2014-02-01 | 2016-06-01 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100%
Cursos de Educación Flexible |  |  | Consejo de Facultad, CIEC, Comité de Carrera, Comité de Currículo | Educación Flexible |  | 23.81% | 2014-06-01 | 2016-06-01 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100%
Pregrado de Comunicaciones | [5 empty] | 20%
Revisión y transformación del plan de estudios por líneas. |  |  | Responsable de la iniciativa : Vicedecantatura, Jefatura Departamento, Líder de Transformación Curricular, comité Curricular | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Vicerrectoría de Docencia |  | 50% | 2014-02-01 | 2014-12-01 |  | Personal externo-Honorarios | Cargos y nombres | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Transformación de demuestra |  |  | Vicedecanatura, Departamento, Comité de Carrera Comunicaciones | Vicerrectoría de Docencia |  | 50% | 2014-02-03 | 2014-12-20 |  | Monitores | Cargos y nombres | [6 empty] | 25% | 50% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Vicedecanato | [5 empty] | 20%
Creación del Comité de Calidad |  |  | Responsable de la iniciativa: Vicedecanatura y comités de carrera | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Vicerrectoría de Docencia |  | 20% | 2014-01-01 | 2014-12-01 | [9 empty] | 20% | 30% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Realización de reuniones mensuales ordinarias del comité de calidad |  |  | Vicedecanatura y comités de carrera | Vicerrectoría de Docencia |  | 20% | 2014-01-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96%
Programa de apoyo a la cualificación docente en temas de calidad |  |  | Vicedenatura y Comité de Calidad | Vicerrectoría de Docencia |  | 20% | 2014-01-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
Creación de cursos en Moodle y con apoyo de TICs |  |  | Responsable de la iniciativa: Vicedenatura y Comité de Calidad | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Vicerrectoría de Docencia |  | 20% | 2014-01-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
Gestiones de Implementación del programa de Educación Flexible de la universidad, en la Facultad |  |  | Vicedenatura y Comité de Calidad | Vicerrectoría de Docencia |  | 20% | 2014-01-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
Pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial | [5 empty] | 20%
Autoevaluación P. Comunicación Audiovisual y Multimedial |  |  | Vicedecanatura, Área, Líder de Autoevaluación, Comité de autoevaluación | Vicedocencia |  | 20% | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
Transformación y flexibilización Curricular P. Comunicación Audiovisual y Multimedial |  |  | Responsable de la iniciativa: Vicedecantatura, Área, Líder de Transformación Curricular, comité Curricular | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Vicedocencia |  | 20% | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | [12 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100% |  | 12.5
Gestión de Acreditación P. Comunicación Audiovisual y Multimedial |  |  | Vicedecantatura, Departamento, Comité de Acreditación | Vicedocencia |  | 20% | 01/08/2014 01/10/2014 | 2014-12-01 | [12 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
Doble titulación con Artes Visuales P. Comunicación Audiovisual y Multimedial |  |  | Vicedecanatura, Jefatura del Departamento y Comité de Carrera | Departamento de Artes visuales Facultad de Artes. Admisiones y registro. |  | 20% | 2015-06-01 | 01/06/2016 01/07/2016 | [14 empty] | 16.6% | 16.6% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |  | 100% |  | 100%
Cursos de Educación Flexible P. Comunicación Audiovisual y Multimedial |  |  | Vicedecanatura, Departamento, Comité de Carrera | Educación Flexible, Decanatura |  | 20% | 2015-06-01 | 01/06/2016 01/07/2016 | [14 empty] | 16.6% | 16.6% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |  | 100%
Pregrado en Periodismo | [5 empty] | 20%
Realización de Talleres de Memoria Histórica y Conflicto para periodistas |  |  | Responsable de la iniciativa: Decanatura, Vicedecanatura, CIEC y Comité de Carrera | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Vicerrectoría de Extensión |  | 16.67% | 01/06/2014 01/07/2014 | 01/12/2016 01/03/2015 | [9 empty] | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Modernización del Sistema Informativo de la Urbe |  |  | Decanatura, Comité de Carrera, Coordinador del Sistema, Coordinador componente digital | Vicerrectoría de Docencia y Dirección de Posgrados |  | 17% | 01/03/2014 01/04/2014 | 01/12/2016 01/09/2016 | [9 empty] | 0% | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 20% | 0% | 13.4% | 6.7% | 20% | 0% | 6.6% | 0% | 100% | 100%
Encuentro Nacional de Periodismo Universitario |  |  | Decanatura, Vicedecanatura, Comité de Carrera y CIEC | Vicedocencia, Vicerrectoría de Extensión |  | 17% | 2014-03-01 | 2014-11-01 |  | Personal externo-Honorarios | Cargos y nombres | [6 empty] | 13.3% | 26.7% | 46.7% | 13.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Revisión del currículo |  |  | Comité de carrera, Coordinadores de área, Líder de Transformación Curricular, Comité Curricular | Vicerrectoría de Docencia |  | 17% | 2014-02-03 | 01/12/2014 01/09/2014 |  | Monitores | Cargos y nombres | [6 empty] | 20% | 20% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Programa de tutorías para estudiantes del pregrado |  |  | Decanatura, Vicedecanatura, Jefatura de Departamento, Comité de carrera , Coordinador de programa de tutorías | Bienestar |  | 17% | 2014-02-01 | 01/12/2016 01/03/2015 | [9 empty] | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Mejora del componente de TIC en el plan curricular del pregrado |  |  | Comité de carrera, Coordinador de área digital, Comité Curricular | Vicerrectoría de Docencia |  | 15% | 2014-01-01 | 01/06/2016 30/09/2015 | [9 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
579.7%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
| 2014 |  | 2015 | 2016 |  | Total
Fondos generales | 144.8968 |  | 136.5358 | 49.7337 |  | 331.1663
Fondos Especiales (Recursos propios) | 17.5708 |  | 5.4117 | 4.3158 |  | 27.2983
Estampilla | 12 |  | 12 | 12 |  | 36
Fuentes externas | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Subtotal | 174.4677 |  | 153.9475 | 66.0495 |  | 394.4646 |  | 394.4646
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 394.4646
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Generales | Por estos fondos ingresan fundamentalmente los recursos recibidos por transferencias provenientes del orden Nacional y Departamental, con el objetivo de atender las erogaciones necesarias para su cabal funcionamiento y desarrollo. Estos aportes son una de las principales fuentes de recursos de la institución, sin embargo su crecimiento generalmente corresponde al IPC o en ocasiones puede ser inferior a dicho índice, por lo tanto no puede considerarse como un recurso de gestión. En el Plan este ítem se debe usar para identificar la participación del personal, los espacios y equipos con los que ya cuenta la Universidad, por lo tanto no significaban un recurso adicional.
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
Note on A9: Organizacion y Sistemas: Sin Pesos
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## CALIDAD_PERTIN_COBERT_ POSGRADO
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Comunicaciones
Equipo | Coordinadores de los programas académicos, Coordinadores de autoevaluación, Comité de Curriculo y Jefe del Departamento | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2014-04-23
Objetivo estratégico elija de la lista desplegable el nombre del objetivo para el cual se planteo la iniciativa |  | Mejorar las programas de formación y capacitación
Iniciativa estratégica elija de la lista desplegable el nombre de la iniciativa que registró en el formato 2. |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  | Responsable de la iniciativa
CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA- POSGRADO |  | Diseñar políticas para velar por la calidad, pertinencia y cobertura de los programas académicos que ofrece la Facultad, y hacerles seguimiento |  |  | Conformación y operación del Comité de Calidad - Acreditación de alta calidad de los programas : Maestria en Comunicaciones, Programas de Pregrado Letras filología hispánica y Comunicación Audiovisual - Extensión de la Maestría en Lingüística - Una Maestría en Modalidad Virtual. |  | Viviana Garcés y Ximena Forero
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad | Porcentajes esperados por trimestre
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas |  |  |  |  | 2014-1 Ene-Marzo | 2014-2 Abril-Junio | 2014-3 Julio-Sep | 2014-4 Oct-Dic | 2015-1 Ene-Marzo | 2015-2 Abril-Junio | 2015-3 Julio-Sep | 2015-4 Oct-Dic | 2016-1 Ene-Marzo | 2016-2 Abril-Junio | 2016-3 Julio-Sep | 2016-4 Oct-Dic | Total
Autoevaluación de la Maestría en Comunicaciones |  |  | Responsable de la iniciativa: Vicedecanatura, Maestría en Comunicaciones, comité de calidad. | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Vicerrectoría de Docencia |  | 20% | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Creación de dos nuevas líneas de investigación de la Marestría en Comunicaciones |  |  | Vicedecanatura, Maestría en Comunicaciones, CIEC | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Dirección de Posgrados |  | 20% | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Creación de la Maestría en Modalidad Virtual, de Lingüística y Literatura |  |  | Vicedecanatura y comité de Maestría | Dirección de Posgrados |  | 20% | 01/01/2014 01/04/2014 | 01/12/2015 30/06/2015 | 0% | 50% | 0% | 16.5% | 17% | 16.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Maestría en Investigación y Creación Audiovisual |  |  | Vicedecanatura y Coordinación CAM | Dirección de Posgrados |  | 20% | 2015-01-01 | 2015-12-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Extensión de la Maestría en Lingüística |  |  | Vicedecanatura y comité de Maestría | Dirección de Posgrados |  | 20% | 01/01/2014 01/04/2014 | 2015-01-01 | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
| 2014 |  | 2015 | 2016 |  | Total
Fondos generales | 19.318 |  | 64.7182 | 7.5612 |  | 91.5974
Fondos Especiales (Recursos propios) | 15.738 |  | 41.8262 | 15.738 |  | 73.3022
Estampilla | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Fuentes externas | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Subtotal | 35.056 |  | 106.5444 | 23.2992 |  | 164.8996
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 164.8996
Note on A23: strategos: recursos totales invertidos?
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%
Volver Atrás

## RENOVACION_TECNOLOGICA
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Comunicaciones
Equipo | Centro Integrado de Recursos de Apoyo a la Docencia | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2014-04-23
Objetivo estratégico elija de la lista desplegable el nombre del objetivo para el cual se planteo la iniciativa |  | Mejorar la gestión de la capacidad instalada
Iniciativa estratégica elija de la lista desplegable el nombre de la iniciativa que registró en el formato 2. |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  | Responsable de la iniciativa
RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA |  | Consiste en la optimización y actualización de los recursos de apoyo a la docencia, para todos los programas . |  |  | Un (1) informe del fortalecimiento de la sección de producción y medios y un (1) elaboración de un plan unificado de inversiones en infraestructura. |  | Santiago Rojas |  | Complementar con programa de formación docente, programa de inducción a la vida universitaria, cartilla, etc
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad |  | Recursos por iniciativa | [5 empty] | Porcentajes esperados por trimestre
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas | [5 empty] | Items | Descripción | Cantidad | Tpo de dedicación (horas mes) | 2012 | 2013 | 2014-1 Ene-Marzo | 2014-2 Abril-Junio | 2014-3 Julio-Sep | 2014-4 Oct-Dic | 2015-1 Ene-Marzo | 2015-2 Abril-Junio | 2015-3 Julio-Sep | 2015-4 Oct-Dic | 2016-1 Ene-Marzo | 2016-2 Abril-Junio | 2016-3 Julio-Sep | 2016-4 Oct-Dic | Total
Fortalecimiento de la Sección de Producción y Medios |  |  | Responsable de la iniciativa: Centro de Producción y medios, Vicedecanatura | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Infraestructura y Planta Física |  | 50% | 2014-04-01 | 01/12/2016 31/03/2016 | [7 empty] | 0% | 13% | 13% | 9% | 24% | 4% | 21% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 100%
Plan Unificado de Inversiones en infraestructura física y tecnológica |  |  | Centro de Producción y medios, Vicedecanatura | Infraestructura y Planta Física |  | 50% | 2014-04-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0% | 3.4% | 5.4% | 8.8% | 12% | 15.3% | 5.3% | 8.6% | 12% | 15.3% | 5.3% | 8.6% | 100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
| 2014 |  | 2015 | 2016 |  | Total
Fondos generales | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Fondos Especiales (Recursos propios) | 30 |  | 30 | 30 |  | 90
Estampilla | 270 |  | 270 | 270 |  | 810
Fuentes externas | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Subtotal | 300 |  | 300 | 300 |  | 900
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 900
Objetivos | Iniciativas | Responsable
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
| 0 | 0
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
| TRABAJO COLABORATIVO CON LOS EGRESADOS | Coordinación de Egresados
Contribuir al desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación. | 0 | 0
| 0 | 0
| DESARROLLO REGIONAL | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
Contribuir al desarrollo cultural | DESARROLLO REGIONAL | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
Mejorar las programas de formación y capacitación | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| 0 | 0
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Jefatura de Departamento (Deisy García)
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Coordinación de Prácticas
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado Coordinación de Bienestar
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
Incrementar la producción científica, artística y tecnológica de calidad | IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
| 0 | 0
| IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
| IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
Fortalecer la interacción Universidad Sociedad | EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de extensión (Erika Builes)
| EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de extensión (Erika Builes) Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de Egresados
| EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de Egresados
Fortalecer los procesos de gestión cultural | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) Coordinadores de Pregrado
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
Consolidar el servicio universitario en las regiones | DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
Mejorar las condiciones de bienestar de la comunidad universitaria | 0 | 0
| 0 | 0
| EXTENSIÓN PERTINENTE | Jefatura de Departamento (Deisy García)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
Mejorar la gobernabilidad de la institución | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Decano (David Hernández García)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
Incrementar la capacidad instalada | EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de extensión (Erika Builes)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
Mejorar la gestión de la capacidad instalada | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Jefatura de Departamento (Deisy García)
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
| IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
| IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
Note on A9: Organizacion y Sistemas: Renovación de la infraestructura física y tecnológica
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## IMPULSO A LA INVESTIGACION
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Comunicaciones
Equipo | Asistente CIEC, Jefa CIEC, Secretaria CIEC | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento
Objetivo estratégico elija de la lista desplegable el nombre del objetivo para el cual se planteo la iniciativa |  | Incrementar la producción científica, artística y tecnológica de calidad
Iniciativa estratégica elija de la lista desplegable el nombre de la iniciativa que registró en el formato 2. |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  | Responsable de la iniciativa
IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN |  | La iniciativa pretende, como su nombre lo indica, darle fuerza a las actividades de investigación de la Facultad, desde los grupos, los trabajos de grado, los semilleros, las publicaciones, etc. |  |  | 2 informes de las estrategias de promoción de la investigación y de comunicación, y resultados de dos convocatorias |  | Patricia Nieto |  | Complementar con programa de formación docente, programa de inducción a la vida universitaria, cartilla, etc
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad |  | Recursos por iniciativa | [7 empty] | Porcentajes esperados por trimestre
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas | [5 empty] | Items | Descripción | Cantidad | Tpo de dedicación (horas mes) | 2012 | 2013 | 2014 | Enero-marzo 2015 | 2014-1 Ene-Marzo | 2014-2 Abril-Junio | 2014-3 Julio-Sep | 2014-4 Oct-Dic | 2015-1 Ene-Marzo | 2015-2 Abril-Junio | 2015-3 Julio-Sep | 2015-4 Oct-Dic | 2016-1 Ene-Mar | 2016-2 Abril-Junio | 2016-3 Julio-Sep | 2016-4 Oct-Dic | TOTAL
Incremento de publicaciones indexadas realizadas por los profesores del pregrado en periodismo |  |  | Responsable de la iniciativa: Decana tura, CIEC, Comité de Carrera | Esta actividad se realiza con el apoyo de:Vicerrectoria de investigación. Vicedocencia |  | 5% | 2014-04-01 | 01/03/2014 01/12/2016 | 2016-12-01 | [9 empty] | 20% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Participación de profesores en redes y eventos de investigación |  |  | Comité de Carrera CIEC, | Vicerrectoria de Investigación |  | 10% | 2014-10-01 | 01/01/2014 01/04/2016 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 0% | 6.667% | 33.33% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0%
Estrategia Quasar, para fomentar la investigación entre los estudiantes |  |  | CIEC | Pregrados, grupos de investigación, docentes |  | 10% | 2014-03-01 | 2016-12-01 |  | Personal externo-Honorarios | Cargos y nombres | [6 empty] | 5% | 11% | 7% | 11% | 4% | 11% | 7% | 11% | 4% | 11% | 7% | 11% | 100%
Estrategia de comunicación dirigida a grupos y estudiantes |  |  | CIEC | Grupos de investigación, Vicerrectoría de Investigación |  | 10% | 2014-02-01 | 2016-12-01 |  | Monitores | Cargos y nombres | [6 empty] | 8.4% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 100%
Transformación del grupo de investigación comunicación, periodismo y sociedad |  |  | Vicedecantatura, Departamento, Coordiandora del grupo | Esta actividad se realiza con el apoyo de:Vicerrectoría de Investigaciones |  | 5% | 2014-02-01 | 01/03/2015 01/12/2014 | 2014-12-01 | [8 empty] | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Grupo de investigación en audiovisuales |  |  | Comité de Carrera Audiovisual | Vicerrectoría de Investigaciones |  | 10% | 01/04/2014 01/03/2014 | 2016-12-01 | Próxima medición de Colciencias | [8 empty] | 8.4% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 100%
Semillero de Cineismo |  |  | Comité de Carrera Audiovisual | Vicerrectoría de Investigaciones |  | 5% | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | 8.4% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 100%
Semillero en Transmedia |  |  | Comité de Carrera Audiovisual | Vicerrectoría de Investigaciones |  | 5% | 2014-01-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | [8 empty] | 8.4% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 100%
Promoción de publicaciones derivadas del ejercicio docente, investigativo y creativo |  |  | CIEC | Vicerrectoría de Investigaciones |  | 10% | 01/01/2014 01/04/2014 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 20% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Convocatoria de Apoyo a los Trabajos de Creación Artística y Cultural de estudiantes de pregrado |  |  | CIEC | Vicerrectoría de Investigaciones |  | 5% | 01/01/2014 01/04/2014 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 20% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Planeación, gestión y seguimiento de proyectos de investigación presentados ante la Universidad y entidades externas, por los investigadores de la FC |  |  | Jefe CIEC, Asistente de investigación CIEC, grupos de investigación, docentes | CODI, SUI, BUPPE |  | 10% | 2014-02-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 8.4% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 100%
Convocatoria de Apoyo a Trabajos de Grado de Pregrado |  |  | Jefe CIEC, Asistente de investigación CIEC | Decanatura, Vicedecanatura, Jefe Depto, pregrados |  | 15% | 2014-04-01 | 2016-12-01 |  | Administrativos | Cargos y nombres | 3 | horas | 300 | 200 | 300 | 200 | 0% | 14% | 3% | 14% | 3% | 14% | 3% | 14% | 3% | 14% | 4% | 14% | 100%
Contribuir al desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación. | 0 | 0
| 0 | 0
| DESARROLLO REGIONAL | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
Contribuir al desarrollo cultural | DESARROLLO REGIONAL | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
Mejorar las programas de formación y capacitación | CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| 0 | 0
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Jefatura de Departamento (Deisy García)
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Coordinación de Prácticas
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Pregrado Coordinación de Bienestar
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
| CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA | Vicedecana (Ximena Forero Arango) Jefatura de Departamento (Deisy García) Coordinadores de Posgrado
Incrementar la producción científica, artística y tecnológica de calidad | IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
| 0 | 0
| IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
| IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto)
Fortalecer la interacción Universidad Sociedad | EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de extensión (Erika Builes)
| EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de extensión (Erika Builes) Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de Egresados
| EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de Egresados
Fortalecer los procesos de gestión cultural | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Jefatura del Centro de Investigaciones y Extensión (Patricia Nieto Nieto) Coordinadores de Pregrado
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
Consolidar el servicio universitario en las regiones | DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
Mejorar las condiciones de bienestar de la comunidad universitaria | 0 | 0
| 0 | 0
| EXTENSIÓN PERTINENTE | Jefatura de Departamento (Deisy García)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Coordinación de Bienestar (Martha Chavarriaga)
Mejorar la gobernabilidad de la institución | TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Decano (David Hernández García)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
| TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN | Vicedecana (Ximena Forero Arango)
Incrementar la capacidad instalada | EXTENSIÓN PERTINENTE | Coordinación de extensión (Erika Builes)
| COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | Coordinación Relaciones Internacionales (Juan David Martínez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
| DESARROLLO REGIONAL | Coordinación de Regionalización (Jorge Ignacio Sánchez)
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
| 2014 |  | 2015 | 2016 |  | Total
Fondos generales | 107.1316 |  | 103.3062 | 103.3062 |  | 313.7439
Fondos Especiales (Recursos propios) | 56 |  | 55.8549 | 57 |  | 168.8549
Estampilla | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Fuentes externas | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Subtotal | 163.1316 |  | 159.161 | 160.3062 |  | 482.5988
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 482.5988
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%
Volver Atrás

## COOPER_NACIONAL_INTERNACIONAL
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Internacionales.xls]2.Matriz de contribuciones PAI'!B2
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Comunicaciones
Equipo | Juan David Martínez Hincapié - Eliana Calvachi | [6 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2014-04-23
Objetivo estratégico elija de la lista desplegable el nombre del objetivo para el cual se planteo la iniciativa |  | Fortalecer la interacción Universidad Sociedad
Iniciativa estratégica elija de la lista desplegable el nombre de la iniciativa que registró en el formato 2. |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  | Responsable de la iniciativa
COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL |  | Cooperación académica nacional e internacional e integración a las redes de conocimiento especializado |  |  |  | Programa académico con doble titulación. Convenios con universidades y entidades nacionales y extranjeras para dinamizar la movilidad y difundir conocimiento. Sitio web, video y portafolio en español e inglés de la Facultad de Comunicaciones. |  | Juan David Martínez H. - Eliana Calvachi |  | Complementar con programa de formación docente, programa de inducción a la vida universitaria, cartilla, etc
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad |  | Recursos por iniciativa | [7 empty] | Porcentajes esperados por trimestre
|  |  | De la dependencia |  | Dependencias involucradas | [5 empty] | Items | Descripción | Cantidad | Tpo de dedicación (horas mes) | 2012 | 2013 | 2014 | Enero-marzo 2015 | 2014-1 Ene-Marzo | 2014-2 Abril-Junio | 2014-3 Julio-Sep | 2014-4 Oct-Dic | 2015-1 Ene-Marzo | 2015-2 Abril-Junio | 2015-3 Julio-Sep | 2015-4 Oct-Dic | 2016-1 Ene-Marzo | 2016-2 Abril-Junio | 2016-3 Julio-Sep | 2016-4 Oct-Dic | Total
Gestión de alianzas y convenios vigentes o nuevos con universidades extranjeras para la ejecución de pasantías, intercambios, cotutorias, doble titulación de estudiantes de pregrado y posgrado. |  |  | Responsable de la iniciativa: Coordinación Relaciones Internacionales - Jefatura del Departamento |  | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales |  | 20% | 1 de febrero de 2014 Abril- 2014 | 1 junio de 2015 Diciembre 2016 | [9 empty] | 0% | 2.5% | 2.5% | 12.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 22.5% | 7.5% | 7.5% | 5% | 12.5% | 100%
Ejecucución de alianzas o convenion vigentes o nuevos para movilidad de profesores para capacitación o difusión de conocimiento producto de investigación |  |  | Coordinación Relaciones Internacionales - Jefatura Centro de Investigaciones y extensión |  | Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales |  | 5% | 1 de febrero de 2014 | 1 junio de 2015 julio de 2016 | [9 empty] | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 30% | 15% | 10% | 10% | 0% | 5% | 0% | 100%
Gestión de alianzas con empresas y entidades nacinoales y extranjeras gubernamentales y no gubernamentales |  |  | Coordinación Relaciones Internacionales - Coordinación de Extensión |  | Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales |  | 5% | 1 de febrero de 2014 | 1 junio de 2015 Diciembre 2016 | [9 empty] | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 20% | 10% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
Participación en redes académicas nacionales e internacionales |  |  | Coordinación Relaciones Internacionales |  | Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales |  | 5% | 1 de febrero de 2014 | 1 junio de 2015 Diciembre 2016 | [9 empty] | 5% | 10% | 9% | 9% | 14% | 5% | 4% | 9% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
Divulgación de información sobre eventos académico-tecnológicos (ferias, festivales, congresos, etc) |  |  | Coordinación Relaciones Internacionales - Jefatura Centro de Investigaciones |  | Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales |  | 5% | 1 de febrero de 2014 | 1 junio de 2015 Diciembre 2016 | [9 empty] | 5% | 5% | 5% | 17% | 11% | 11% | 11% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
Participación de personal administrativo en eventos académico-tecnológicos (ferias, festivales, congresos, etc) internacionales |  |  | Responsable de la iniciativa: Coordinación Relaciones Internacionales |  | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales |  | 5% | 1 de febrero de 2014 julio- 2014 | 1 junio de 2015 Diciembre 2016 | [9 empty] | 0% | 0% | 7% | 27% | 7% | 7% | 7% | 27% | 7% | 7% | 2% | 2% | 100%
Difusión de información (a través de video institucional y portafolios en inglés) en universidades extranjeras sobre los programas de pregrado y posgrado, sus proyectos de investigación y sus fortalezas |  |  | Coordinación Relaciones Internacionales - Comunicador Facultad Comunicaciones |  | Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales |  | 7% | 1 de febrero de 2014 | 1 junio de 2015 Diciembre 2016 | [9 empty] | 3.571% | 17.86% | 17.86% | 17.86% | 19.29% | 5% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 2.857% | 1.429% | 100%
Gestión de convenios o alianzas con universidades extranjeras que fortalezcan la presencia de estudiantes extranjeros de pregrado y posgrado en nuestra universidad |  |  | Coordinación Relaciones Internacionales - Jefatura del Departamento |  | Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales |  | 20% | 1 de febrero de 2014 Abril- 2014 | 1 junio de 2015 Diciembre 2016 | [9 empty] | 0% | 12% | 11.75% | 6.75% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.25% | 9.5% | 4.5% | 100%
Gestión de alianzas y convenios científicos con universidades o entidades extranjeras |  |  | Coordinación Relaciones Internacionales - Jefatura Centro de Investigaciones |  | Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales |  | 13% | 1 de febrero de 2014 Abril- 2014 | 1 junio de 2015 Abril 2016 | [9 empty] | 0% | 3.846% | 5.769% | 7.692% | 11.54% | 9.615% | 15.38% | 21.15% | 17.31% | 7.692% | 0% | 0% | 100%
Fortalecimiento de habilidades comunicativas en inglés como lengua extranjera por medio del Programa en Lengua extranjera-Inglés de 6 niveles de la Facultad de Comunicaciones y otras estrategias. |  |  | Coordinación Relaciones Internacionales |  | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Decanatura - Vicerrectoria de Extensión - Relaciones Internacionales - Escuela de Idiomas |  | 15% | 1 de febrero de 2014 Abril- 2014 | 1 junio de 2015 Diciembre 2016 |  | Administrativos | Cargos y nombres | 3 | horas | 300 | 200 | 300 | 200 | 0% | 1.333% | 34.33% | 7% | 8.667% | 4.333% | 10.33% | 6.333% | 7.333% | 6.333% | 10.33% | 3.667% | 100%
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
| 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | Total
Fondos generales | 23.2544 |  | 23.2544 |  | 23.2544 |  | 69.7633
Fondos Especiales (Recursos propios) | 7.1559 |  | 7.2136 |  | 7.2743 |  | 21.6438
Estampilla | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Fuentes externas | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Subtotal | 30.4103 | Subtotal | 30.4681 | Subtotal | 30.5288 | Subtotal | 91.4072
Inversión total ($ millones) | [7 empty] | 91.4072
Fuente de financiación | Descripción de las fuentes de financiación
Fondos Generales | Por estos fondos ingresan fundamentalmente los recursos recibidos por transferencias provenientes del orden Nacional y Departamental, con el objetivo de atender las erogaciones necesarias para su cabal funcionamiento y desarrollo. Estos aportes son una de las principales fuentes de recursos de la institución, sin embargo su crecimiento generalmente corresponde al IPC o en ocasiones puede ser inferior a dicho índice, por lo tanto no puede considerarse como un recurso de gestión. En el Plan este ítem se debe usar para identificar la participación del personal, los espacios y equipos con los que ya cuenta la Universidad, por lo tanto no significaban un recurso adicional.
Fondos Especiales | Estos fondos son creados para administrar presupuestal y contablemente, en forma separada, los recursos generados o gestionados por las Unidades Académicas o Administrativas, provenientes de Centros de Investigación, Centros de Extensión, programas de Posgrado, convenios, venta de servicios, asesorías y consultorías, entre otros. Sus egresos se destinan prioritariamente a sufragar los costos de operación que dan origen a los ingresos, y sus remanentes se invierten en la dependencia que los generó. Así mismo, en proyectos específicos de construcción, inversiones en las Sedes Regionales, material bibliográfico, el Museo, etc.
Estampilla | La Estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater. Dado que ya por norma existen compromisos ineludibles (seguridad social, mantenimiento, etc, las dependencias académicas deberán tener cuidado de no desbordarse en sus aspiraciones por esta fuente de financiación.
Fuentes externas | Corresponde a los recursos gestionados ante las entidades públicas o privadas para desarrollar las iniciativas, proyectos o programas establecidos en el plan.
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## DESARROLLO_REGIONAL
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Comunicaciones
Equipo | JORGE IGNACIO SÁNCHEZ ORTEGA / DIANA MARCELA TABORDA CARDONA | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento
Objetivo estratégico elija de la lista desplegable el nombre del objetivo para el cual se planteo la iniciativa |  | Consolidar el servicio universitario en las regiones
Iniciativa estratégica elija de la lista desplegable el nombre de la iniciativa que registró en el formato 2. |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  | Responsable de la iniciativa
DESARROLLO REGIONAL |  | Diversificación de la oferta formativa de la Facultad en las subregiones del Departamento de Antioquia, articulando Docencia, Extensión e Investigación. |  |  | Apertura de pregrado Comunicación Audiovisual en una región del departamento. Diplomado en Periodismo Narrativo, Talleres de Fotografía en dos Sedes Regionales. Dos ediciones del periódico De La Urbe en Urabá y Suroeste. Participar en Oferta para Parques educativos. Semilleros de investigación en dos subregiones. |  | Jorge Ignacio Sánchez Ortega/Diana Marcela Taborda |  | Complementar con programa de formación docente, programa de inducción a la vida universitaria, cartilla, etc
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad |  | Recursos por iniciativa | [7 empty] | Porcentajes esperados por trimestre
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas | [5 empty] | Items | Descripción | Cantidad | Tpo de dedicación (horas mes) | 2012 | 2013 | 2014 | Enero-marzo 2015 | 2014-1 Ene-Marzo | 2014-2 Abril-Junio | 2014-3 Julio-Sep | 2014-4 Oct-Dic | 2015-1 Ene-Marzo | 2015-2 Abril-Junio | 2015-3 Julio-Sep | 2015-4 Oct-Dic | 2016-1 Ene/Marzo | 2016-2 Abril-Junio | 2016-3 Julio-Sep | 2016-4 Oct-Dic | Total
Adelantar los estudios de Factibilidad para la oferta de pregrados y cursos de Extensión en las regiones. |  |  | Responsable de la iniciativa: Coordinador de Regionalización/Asistente de Regionalización | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Pregrado CAVM . VICEDOCENCIA/Dirección de Regionalización |  | 20% | 2014-02-01 | 30/09/2014 01/03/2016 |  | Personal externo-Honorarios | Cargos y nombres | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
Gestionar ante el Ministerio y las instancias universitarias los Registros calificados para la los Pregrados que se ofreceràn en las regiones. |  |  | Coordinador de Regionalización/Asistente de Regionalización | Pregrado CAVM . VICEDOCENCIA. MEN.Dirección de Regionalización. |  | 10% | 2014-04-01 | 30/09/2015 01/01/2016 | [9 empty] | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
Apertura de cohortes CAM y LETRAS en regiones. |  |  | Coordinador de Regionalización/Asistente de Regionalización | Pregrado CAVM . VICEDOCENCIA |  | 10% | 01/07/2014 01/10/2014 | 2016-06-30 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 100%
Adelantar las gestiones y convenios pertinentes, con el sector privado y con estamentos públicos, para la publicación del periódico De La Urbe en las subregiones donde tiene presencia el pregrado. |  |  | Coordinador de Regionalización/Asistente de Regionalización | Esta actividad se realiza con el apoyo de: CIEC/SISTEMA DE LA URBE/Pregrado de Periodismo/Gobernación de Antioquia |  | 30% | 01/04/2014 01/07/2014 | 2016-12-15 | [9 empty] | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100%
Articular la oferta de la Facultad en formación precedente y en Formación Continuada a la oferta de la Universidad para los Parques Educativos de la Gobernación de Antioquia. |  |  | Coordinador de Regionalización/Asistente de Regionalización | CIEC/ Dirección de Regionalización/Gobernación de Antioquia |  | 10% | 2014-04-01 | 2016-03-30 | [9 empty] | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
Fomentar programas de Extensión, en coordinación con las Seccionales de la Universidad. |  |  | Coordinador de Regionalización/Asistente de Regionalización | CIEC/Dirección de Regionalización/Seccionales |  | 10% | 2014-04-01 | 2016-09-30 | [9 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
Fomentar la formación de Semilleros de investigación en las subregiones. |  |  | Coordinador de Regionalización/Asistente de Regionalización | CIEC/Seccionales |  | 10% | 2014-03-01 | 2016-09-30 | [9 empty] | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
| 2014 |  | 2015 | 2016 |  | Total
Fondos generales | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Fondos Especiales (Recursos propios) | 22 |  | 22 | 22 |  | 66
Estampilla | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Fuentes externas | 10 |  | 10 | 10 |  | 30
Subtotal | 32 |  | 32 | 32 |  | 96
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 96
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## EXTENSION_PERTINENTE
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Comunicaciones
Equipo | Centro de Extensión | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2014-04-24
Objetivo estratégico elija de la lista desplegable el nombre del objetivo para el cual se planteo la iniciativa |  | Fortalecer la interacción Universidad Sociedad
Iniciativa estratégica elija de la lista desplegable el nombre de la iniciativa que registró en el formato 2. |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  | Responsable de la iniciativa
EXTENSIÓN PERTINENTE |  | Busca que el Centro de Extensión de la Facultad, a través de los proyectos que desarrolla, proyecte las actividades propias de la Facultad e integre a los egresados. |  |  | 1. Reglamento de uso de los recursos de extensión, un documento que contenga la estrategia de promoción del trabajo digno, convenios de cooperación para extensión. |  | Érika María Builes, Mary Luz Botero. |  | Complementar con programa de formación docente, programa de inducción a la vida universitaria, cartilla, etc
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad |  | Recursos por iniciativa | [7 empty] | Porcentajes esperados por trimestre
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas | [5 empty] | Items | Descripción | Cantidad | Tpo de dedicación (horas mes) | 2012 | 2013 | 2014 | Enero-marzo 2015 | 2014-1 Ene-Marzo | 2014-2 Abril-Junio | 2014-3 Julio-Sep | 2014-4 Oct-Dic | 2015-1 Ene-Marzo | 2015-2 Abril-Junio | 2015-3 Julio-Sep | 2015-4 Oct-Dic | 2016-1 Ene-Marzo | 2016-2 Abril-Junio | 2016-3 Julio-Sep | 2016-4 Oct-Dic | Total
Establecer políticas formales y el reglamento de uso de los recursos de extensión |  |  | Responsable de la iniciativa: Coordinación de Extensión, Decanatura, Jefatura del CIEC | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Vicerrectoría de Extensión |  | 7% | 2014-04-01 | 2014-12-01 | [9 empty] | 0% | 16.66% | 41.68% | 41.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Gestionar la participación de la Facultad en convenios de cooperación con asociaciones de egresados y otras unidades académicas de la universidad |  |  | Coordinación de Extensión, Decanatura, Jefatura del CIEC | Vicerrectoría de Extensión |  | 8% | 2014-04-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 16.68% | 16.68% | 16.68% | 6.24% | 6.24% | 6.24% | 6.24% | 6.24% | 6.24% | 6.24% | 6.24% | 99.96%
Creación del plan padrino de empresas universitarias de comunicación (Spin off) mediante gestión de recursos ante el Comité Universidad Empresa Estado |  |  | Coordinación de Extensión, Decanatura, Jefatura del CIEC | Vicerrectoría de Extensión |  | 7% | 2014-04-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 18.75% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100%
Establecer una estrategia de movilización académica oreintada a la promoción del trabajo digno para los egresados. |  |  | Coordinación de Extensión, Decanatura, Jefatura del CIEC | Vicerrectoría de Extensión |  | 7% | 2014-04-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100.2%
Realización de actividades académicas y eventos sociales dirigidos a los egresados |  |  | Responsable de la iniciativa: Coordinación de Egresados y CIEC | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Programa de Egresados y Vicerrectoría de extensión |  | 10% | 2014-02-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 100%
Estímulo para la creación de nuevas asociaciones de egresados desde una perspectiva interdisciplinar |  |  | Coordinación de Egresados y CIEC | Programa de Egresados y Vicerrectoría de extensión |  | 5% | 01/02/2014 01/04/2014 | 01/12/2015 01/07/2016 | [9 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
Ampliación de la oferta de los servicios de extensión, mediante cooperación con egresados y otras unidades académicas |  |  | Coordinación de Egresados y CIEC | Coordinación de Egresados y CIEC |  | 15% | 2014-03-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
Difusión y visibilidad de oportunidades para los egresados |  |  | Coordinación de Egresados y CIEC | Programa de Egresados y Vicerrectoría de extensión |  | 10% | 2014-02-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
Promoción, en organizaciones públicas y privadas, de la buena imagen de los egresados(as) |  |  | Coordinación de Egresados y CIEC | Programa de Egresados y Vicerrectoría de extensión |  | 8% | 01/02/2014 01/04/2014 | 2014-12-01 | [9 empty] | 0% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Muestra internacional documental |  |  | Responsable de la iniciativa: Coordinación del pregrado, CIEC | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales |  | 8% | 2014-02-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 8.33% | 8.333% | 8.3% | 8.3% | 8.33% | 8.333% | 8.3% | 8.3% | 8.33% | 8.333% | 8.3% | 8.3% | 99.79%
Archivo Vivo Fases 2 y 3 |  |  | Coordinación del pregrado, CIEC | Vicerrectoría de extensión |  | 8% | 01/01/2014 01/01/2015 | 01/12/2016 01/12/2015 | Administrativos | Cargos y nombres | 3 | horas | 300 | 200 | 300 | 200 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Muestras Audiovisulaes Semestrales |  |  | Coordinación de Extensión, Decanatura, Jefatura del CIEC, Coordinación CAM | Vicerrectoría de Extensión |  | 7% | 2014-02-01 | 2016-12-01 | [9 empty] | 8.33% | 8.333% | 8.3% | 8.3% | 8.33% | 8.333% | 8.3% | 8.3% | 8.33% | 8.333% | 8.3% | 8.3% | 99.79%
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
| 2014 |  | 2015 | 2016 |  | Total
Fondos generales | 48.3856 |  | 36.6173 | 36.0442 |  | 121.0471
Fondos Especiales (Recursos propios) | 12 |  | 12 | 12 |  | 36
Estampilla | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Fuentes externas | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Subtotal | 60.3856 |  | 48.6173 | 48.0442 |  | 157.0471
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 157.0471
Note on A12: ESTA ACTIVIDAD ES DE ERIKA BUILES
Note on A14: ESTA ACTIVIDAD ES DEL ARCHIVO DE ERIKA BUILES
Note on A15: ESTA ACTIVIDAD ES DE ERIKA BUILES
Note on A21: ESTA ACTIVIDAD ESTA EN EL ARCHIVO DEL PROFESOR ERNESTO
Note on A22: ESTA ACTIVIDAD ESTA EN EL ARCHIVO DEL PROFESOR ERNESTO
Note on A23: UdeA: esta actividad pasa de pregrado CAM
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%

## INCLUSION Y TRANSPARENCIA
Formulación de planes de acción de unidades académicas
Dirección de Desarrollo Institucional Dinámica Organizacional
Plan detallado de las iniciativas Genere una copia de este formato para cada iniciativa que formule
Dependencia | Facultad de Comunicaciones
Equipo | Vicedecanatura, Comunicaciones, Centro de producción y medios, Coordinación de Bienestar | [5 empty] | Fecha de diligenciamiento | 2014-04-24
Objetivo estratégico elija de la lista desplegable el nombre del objetivo para el cual se planteo la iniciativa |  | Mejorar las condiciones de bienestar de la comunidad universitaria
Iniciativa estratégica elija de la lista desplegable el nombre de la iniciativa que registró en el formato 2. |  | Descripción general de la iniciativa Por favor explicar en qué consiste la iniciativa y su alcance |  |  | Productos esperados de la iniciativa |  | Responsable de la iniciativa
TRANSPARENCIA E INCLUSIÓN |  | La iniciativa pretende mejorar el bienestar de los estudiantes en la Facultad |  |  | Informe de creación del programa de tutorías. Informe de apoyo a los colectivos de poblaciones especiales, informe sobre la creación de la figura del Defensor Universitario. X Boletines impresos, 3 eventos de integración y bienestar. |  | Ximena Forero Arango, Juan Esteban Vásquez, Martha Chavarriaga |  | Complementar con programa de formación docente, programa de inducción a la vida universitaria, cartilla, etc
Fases o actividades principales |  |  | Responsable |  |  | % de importancia de la actividad | Fecha de inicio de la actividad | Fecha final de la actividad |  | Recursos por iniciativa | [7 empty] | Porcentajes esperados por trimestre
|  |  | De la dependencia | Dependencias involucradas | [5 empty] | Items | Descripción | Cantidad | Tpo de dedicación (horas mes) | 2012 | 2013 | 2014 | Enero-marzo 2015 | 2014-1 Ene-Marzo | 2014-2 Abril-Junio | 2014-3 Julio-Sep | 2014-4 Oct-Dic | 2015-1 Ene-Marzo | 2015-2 Abril-Junio | 2015-3 Julio-Sep | 2015-4 Oct-Dic | 2016-1 Ene-Marzo | 2016-2 Abril-Junio | 2016-3 Julio-Sep | 2016-4 Oct-Dic | Total
Implementación de la estrategia de tutorías académicas |  |  | Responsable de la iniciativa: Coordinación de Bienestar | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Bienestar Institucional |  | 10% | 01/06/2014 01/07/2014 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Apoyo a la creación de colectivos de trabajo con poblaciones especiales y minorías. |  |  | Coordinación de Bienestar | Bienestar Institucional |  | 10% | 01/06/2014 01/07/2014 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Creación de la figura del Defensor Universitario |  |  | Coordinación de Bienestar | Bienestar Institucional |  | 10% | 01/06/2014 01/07/2014 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Implementación del boletín institucional impreso |  |  | Responsable de la iniciativa: Comunicador | Esta actividad se realiza con el apoyo de: Centro de Investigación y Extensión - Imprenta UdeA |  | 15% | 2014-02-01 | 30/04/2014 01/12/2016 | [8 empty] | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100%
Implementación y ejecución de la estrategia digital de la Facultad |  |  | Comunicador | Centro de Investigación y Extensión - Imprenta UdeA |  | 15% | 30/01/2014 01/10/2016 | 30/08/2014 16/12/2016 | [8 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Eventos para la integración y el bienestar de la comunidad universitaria. |  |  | Comunicador | Centro de Investigación y Extensión - Imprenta UdeA |  | 15% | 2014-02-01 | 01/07/2016 01/12/2016 | [8 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 100%
Actividades de relación con públicos externos |  |  | Comunicador | Centro de Investigación y Extensión - Imprenta UdeA |  | 10% | 2014-02-01 | 01/07/2016 01/12/2016 | [8 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 100%
Cambio de señalética para espacios de la Facultad |  |  | Comunicador | Centro de Investigación y Extensión - Imprenta UdeA |  | 5% | 2014-02-01 | 01/07/2016 01/12/2016 | [8 empty] | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100%
Creación de estrategia de orientación a las familias de los estudiantes. |  |  | Coordinación de Bienestar | Bienestar Institucional |  | 10% | 01/06/2014 01/07/2014 | 2016-12-01 | [9 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
100%
Financiamiento por origen de los recursos (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
| 2014 |  | 2015 | 2016 |  | Total
Fondos generales | 15 |  | 15 | 15 |  | 45
Fondos Especiales (Recursos propios) | 45 |  | 45 | 45 |  | 135
Estampilla | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Fuentes externas | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Subtotal | 60 |  | 60 | 60 |  | 180
Inversión total ($ millones) | [6 empty] | 180
Note on A20: UdeA: BIENESTAR
Note on H10: El total de esta columna debe sumar 100%